УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации Великого Новгорода

от 03.02.2020 № 333 (в редакции постановления Администрации Великого Новгорода 
от ____________ № ____)

ПЛАН

организационно-технических  мероприятий по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года
на территории муниципального образования - городского округа Великий Новгород

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение заседаний комиссии по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории муниципального образования - городского округа Великий Новгород | ежеквартально | комиссия по проведению Всерос-сийской переписи населения 2020 года на территории муни-ципального образования - городского округа Великий Новгород |
| 2. | Оказание содействия Территориальному органу Федеральной службы государственной статистики по Новгородской области (далее – Новгородстат) в подборе временных переписных кадров в соответствии с количеством переписных участков на территории Великого Новгорода (по обращению Новгородстата) | декабрь 2020 года – январь 2021 года | структурные подразделения Адми-нистрации Великого Новгорода |
| 3. | Представление предложений в Администрацию Великого Новгорода по перечню помещений, необходимых для организации работы переписных и стационарных участков | до 01.12.2020 | Новгородстат (по согласованию) |
| 4. | Утверждение перечня помещений переписных и стационарных участков | 15.12.2020 | комитет муниципальной службы Администрации Великого Новгорода |
| 5. | Выделение помещений Новгородстату для проведения обучения временных переписных работников (по обра-щению Новгородстата) | март 2021 года | Администрация Великого Новгорода, муниципальные учреждения |
| 6. | Предоставление Новгородстату необходимых помещений для размещения переписных и стационарных участков согласно утвержденному перечню, хранения оборудования и переписных листов | для переписных участков - с 14.03.2021 по 10.05.2021, для стационарных участков - с 04.04.2021 по 30.04.2021 | структурные подразделения Адми-нистрации Великого Новгорода (ру-ководители муниципальных учрежде-ний и иных учреждений), МКУ "Управление по хозяйственному и транспортному обеспечению Адми-нистрации Великого Новгорода" |
| 7. | Проведение уроков в общеобразовательных учреждениях о проведении Всероссийской переписи населения 2020 года (далее - ВПН-2020) на основе разработанных Федеральной службой государственной статистики методических рекомендаций | март - апрель 2021 года | комитет по образованию Адми-нистрации Великого Новгорода совместно с представителями Новго-родстата |
| 8. | Обеспечение наличия на территории муниципального образования - городского округа Великий Новгород адресных указателей (установка недостающих, замена устаревших с наименованием улиц и номеров многоквартирных домов) | до 01.02.2021 | комитет по управлению городским хозяйством Администрации Великого Новгорода |
| 9. | Обеспечение благоустройства и освещения улиц и подъездов многоквартирных домов в вечернее время для создания необходимых условий работы лиц, осуществляющих сбор сведений о населении | до 30.04.2021 | комитет по управлению городским хозяйством Администрации Великого Новгорода, МКУ "Городское хозяй-ство", контрольно-административное управление Администрации Великого Новгорода |
| 10. | Проведение работы с управляющими организациями, ТСЖ, ТСН, осуществляющими управление многоквартирными домами, по предоставлению необходимых сведений (при наличии подъездов и ограждений с кодовыми замками) Новгородстату для обеспечения доступа в многоквартирные дома лиц, осуществляющих сбор сведений о населении | с 15.03.2021 по 30.04.2021 | комитет по управлению городским хозяйством, отделы-центры по работе с населением по месту жительства, отделы микрорайонов Волховский, Кречевицы Администрации Великого Новгорода |
| 11. | Обеспечение охраны общественного порядка, безопасности лиц, осуществляющих сбор сведений о населении, обеспечение по обращению Новгородстата сопровождения лиц, которые будут осуществлять сбор сведений о населении, в жилые помещения, в которых проживают граждане, ведущие асоциальный образ жизни | с 01.04.2021 по 30.04.2021 | УМВД России по городу Великий Новгород, Новгородстат (по согласо-ванию) |
| 12. | Обеспечение размещения на официальном сайте Администрации Великого Новгорода в сети Интернет информационно-разъяснительных материалов о проведении ВПН-2020 | весь период | управление по работе со средствами массовой информации Админи-страции Великого Новгорода |
| 13. | Оказание содействия Новгородстату в размещении информационных материалов о ВПН-2020 в помещениях муниципальных предприятий и учреждений Великого Новгорода | -"- | Администрация Великого Новгорода, муниципальные предприятия и учреждения |
| 14. | Заключение договоров на аренду помещений, находящихся в муниципальной собственности, для размещения переписных участков | до 01.03.2021 | комитет по управлению муници-пальным имуществом и земельными ресурсами Великого Новгорода, муниципальные учреждения, МКУ "Управление по хозяйственному и транспортному обеспечению Адми-нистрации Великого Новгорода" |
| 15. | Обеспечение телефонной связью переписных участков согласно утвержденному перечню помещений (при необходимости приобретение необходимого количества телефонных аппаратов, заключение договоров с организациями, предоставляющими услуги телефонной связи, на абонентскую плату, договоров на подключение новых телефонных номеров) | -"- | МКУ "Управление по хозяйственному и транспортному обеспечению Администрации Великого Новго-рода", муниципальные учреждения |
| 16. | Предоставление транспортных средств, необходимых для проведения ВПН-2020, в том числе заключение договоров на аренду автотранспорта | до 01.03.2021 | МКУ "Управление по хозяйственному и транспортному обеспечению Администрации Великого Новгорода" |
| 17. | Обеспечение финансирования расходов: на аренду помещений, находящихся в муниципальной собственности; на средства связи; на транспортные средства | весь период | комитет финансов Администрации Великого Новгорода |