УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации 
Великого Новгорода

ПЛАН

подготовки и проведения  тактико-специального учения - 
муниципального соревнования санитарных постов 
в Великом Новгороде в 2025 году

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок выполнения и время | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Период подготовки |  |  |  |
| 1.1. | Определение списка команд санитарных постов организаций, привлекаемых к участию в тактико-специальном учении - муниципальном соревновании санитарных постов в Великом Новгороде (далее - соревнование) | 30 марта | начальник МКУ "Управление по делам ГО и ЧС Великого Новгорода" |
| 1.2. | Инструктивное занятие с уполномоченными на решение задач в области ГО и ЧС организаций по вопросу подготовки и проведения соревнования | -"- | -"- |
| 1.3. | Проведение совместного заседания оргко-митета и главной судейской комиссии | до 24 мая | -"- |
| 1.4. | Подготовка и назначение судейской комиссии | до 13 мая | заместитель главного врача ГОБУЗ "Центральная городская клини-ческая больница" (по согласованию) |
| 1.5. | Подготовка командиров санитарных постов | 15 апреля – 30 мая | начальник курсов ГО Великого Новго-рода |
| 1.6. | Подготовка личного состава санитарных постов | -"- | руководители организаций и мастера производственного обучения курсов ГО Великого Новгорода |
| 1.7. | Направление заявки для участия в соревно-вании | до 15 марта | руководители организаций (по согласо-ванию) |
| 1.8. | Проведение медицинского осмотра личного состава санитарных постов | до 28 мая | медработники организаций (по согласо-ванию) |
| 1.9. | Подготовка статистов | -"- | НовГУ (по согласованию) |
| 1.10. | Подготовка протоколов судейской коллегии, судейских листов | -"- | заместитель главного врача ГОБУЗ "Центральная городская клини-ческая больница" (по согласованию) |
| 1.11. | Изготовление указателей этапов соревнования | до 23 мая | начальник курсов ГО Великого Новго-рода |
| 1.12. | Подготовка проекта протокола судейской комиссии по итогам проведения соревнования | до 23 мая | МКУ "Управление по делам ГО и ЧС Великого Новгород" |
| 1.13. | Изготовление и приобретение наград (вымпелы, сувениры, грамоты) | до 20 мая | -"- |
| 1.14. | Подготовка имитационных талонов для статистов | до 23 мая | заместитель главного врача ГОБУЗ "Центральная городская клини-ческая больница" (по согласованию) |
| 1.15. | Оборудование площадок для проведения этапов соревнования (уборка территории, нанесение разметки, установка палаток, под-готовка приборов, лежанок, санитарно-гигиенических мест) | до 29 мая | МКУ "Управление по делам ГО и ЧС Великого Новгорода" |
| 1.16. | Определение необходимого количества мебели для проведения соревнования и доставка ее на стадион | до 29 мая | МКУ "Управление по делам ГО и ЧС Великого Новгорода" |
| 1.17. | Оснащение санитарно-гигиеническими предме-тами мест общего пользования | до 29 мая | -"- |
| 1.18. | Подготовка озвучивания территории про-ведения соревнования | -"- | -"- |
| 1.19. | Организационные мероприятия по питанию участников соревнования | -"- | -"- |
| # 2. Период проведения соревнования |  |  |  |
| 2.1. | Доставка команд санитарных постов к месту соревнования | 30 мая 09.00 | руководители организаций, уполно-моченные на решение задач в области ГО и ЧС (по согласованию) |
| 2.2. | Регистрация участников соревнования | 30 мая 09.00 - 09.30 | специалисты МКУ "Управление по делам ГО и ЧС Великого Новгорода" |
| 2.3. | Обеспечение санитарным и автомобильным транспортом для проведения соревнования | 30 мая | главный врач ГОБУЗ "Новгородская станция скорой медицинской помощи" (по согласованию), МКУ "Управление по делам ГО и ЧС Великого Новгорода" |
| 2.4. | Обеспечение охраны общественного порядка в районе соревнования | -"- | УМВД России по городу Великий Новгород (по согласованию) |
| 2.5. | Обеспечение противопожарной безопасности в районе соревнования | -"- | ФГКУ "1 отряд федеральной противопо-жарной службы по Новгородской области" (по согласованию) |
| 2.6. | Обеспечение безопасности дорожного дви-жения в районе соревнования | 30 мая 09.00-15.30 | УМВД России по городу Великий Новгород (по согласованию) |
| 2.7. | Проведение жеребьевки | 30 мая 09.30 - 09.35 | оргкомитет |
| 2.8. | Открытие соревнования | 30 мая 09.35 - 09.40 | заместитель Главы администрации Великого Новгорода, начальник МКУ "Управление по делам ГО и ЧС Великого Новгорода", команда-победи-тельница соревнований 2023 года |
| 2.9. | Представление судейской комиссии и руководящего состава | 30 мая 09.40 - 09.45 | председатель оргкомитета |
| 2.10. | Проведение митинга | 30 мая 09.45-10.00 | начальник МКУ "Управление по делам ГО и ЧС Великого Новгорода" |
| 2.11. | Начало соревнования | 30 мая 10.00 | оргкомитет |
| 2.12. | Первый этап: проверка оснащения и умение пользоваться им |  | судейская комиссия первого этапа |
| 2.13. | Второй этап: работа санитарных постов в очаге поражения, погрузка условных пораженных, их дезактивация и частичная санитарная обработка |  | судейская комиссия второго этапа |
| 2.14. | Третий этап: работа санитарных постов в очаге химического заражения, проведение частичной дегазации и частичной санитарной обработки |  | судейская комиссия третьего этапа |
| 2.15. | Четвертый этап: работа санитарных постов в очаге инфекционного заболевания |  | судейская комиссия четвертого этапа |
| 2.16. | Пятый этап: тестирование, практическое выполнение мероприятий по оказанию первой помощи |  | судейская комиссия пятого этапа |
| 2.17. | Смотр-конкурс санитарных бюллетеней (стенгазет) | 30 мая с 12.00 | судейская комиссия соревнования |
| 2.18. | Организация питания участников сорев-нования | 30 мая 12.00 - 14.00 | МКУ "Управление по делам ГО и ЧС Великого Новгорода" |
| 2.19. | Подведение итогов соревнования | 30 мая 14.00-14.45 | судейская комиссия соревнования |
| 2.20. | Оформление документов соревнования | 30 мая 14.45-15.00 | судейская комиссия соревнования |
| 2.21. | Награждение команд санитарных постов по итогам соревнования | 30 мая 15.00 - 15.30 | заместитель Главы администрации Великого Новгорода, начальник МКУ "Управление по делам ГО и ЧС Великого Новгорода", председатель судейской комиссии соревнования |
| 2.22. | Закрытие соревнования, спуск флага | 30 мая 15.30 | начальник МКУ "Управление по делам ГО и ЧС Великого Новгорода" |