|  | УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации Великого Новгорода от «___»______2017 года № ____ |
| --- | --- |

П Л А Н

подготовки и проведения  тактико-специального учения – муниципального соревнования санитарных постов в Великом Новгороде в 2017 году

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок выполнения и время | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Период подготовки |
| 1 | Определение списка команд санитарных постов организаций, привлекаемых к участию в тактико-специальном учении – муниципальном соревновании санитарных постов в Великом Новгороде | 16 мая | начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Великого Новгорода» |
| 2 | Инструктивное занятие с уполномоченными на решение задач в области ГО и ЧС организаций по вопросу подготовки и проведения тактико-специального учения – муниципального соревнования санитарных постов в Великом Новгороде | 16 мая | начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Великого Новгорода» |
| 3 | Проведение совместного заседания оргкомитета и главной судейской комиссии | До 23 мая | заместитель главного врача ГОБУЗ «Центральная городская клиническая больница» |
| 4 | Подготовка и назначение судейской комиссии | До 23 мая | заместитель главного врача ГОБУЗ «Центральная городская клиническая больница» |
| 5 | Подготовка командиров санитарных постов | 10 апреля- 31 мая | начальник курсов ГО Великого Новгорода |
| 6 | Подготовка личного состава санитарных постов | 20 апреля- 25 мая | руководители организаций и мастера производственного обучения курсов ГО Великого Новгорода |
| 7 | Направление заявки для участия в соревновании | До 16 мая | руководители организаций |
| 8 | Проведение медицинского осмотра личного состава санитарных постов | До 31 мая | медработники организаций |
| 9 | Подготовка статистов | До 31 мая | ГОУ ВПО «Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого» |
| 10 | Подготовка протоколов судейской коллегии, судейских листов | До 31 мая | заместитель главного врача ГОБУЗ «Центральная городская клиническая больница» |
| 11 | Изготовление указателей этапов соревнования | До 26 мая | начальник курсов ГО Великого Новгорода |
| 12 | Подготовка проекта протокола судейской комиссии по итогам проведения соревнования | До 31 мая | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Великого Новгород» |
| 13 | Изготовление и приобретение наград (вымпелы, сувениры, грамоты) | До 16 мая | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Великого Новгорода» |
| 14 | Подготовка имитационных талонов для статистов | До 16 мая | заместитель главного врача ГОБУЗ «Центральная городская клиническая больница» |
| 15 | Оборудование площадок для проведения этапов соревнования (уборка территории, нанесение разметки, установка палаток, подготовка приборов, лежанок, санитарно-гигиенических мест) | До 1 июня | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Великого Новгорода» |
| 16 | Определение необходимого количества мебели для проведения соревнования и доставка её на учебный городок ГО | 23-31 мая | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Великого Новгорода» |
| 17 | Оснащение санитарно-гигиеническими предметами мест общего пользования | До 1 июня | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Великого Новгорода» |
| 18 | Подготовка озвучивания территории проведения соревнования | До 1 июня | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Великого Новгорода» |
| 19 | Организационные мероприятия по питанию участников соревнования | До 31 мая | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Великого Новгорода» |
| 2. Период проведения соревнования |
| 1 | Доставка команд санитарных постов к месту соревнования | 2 июня 9.00 | руководители организаций, уполномоченные на решение задач в области ГО и ЧС |
| 2 | Регистрация участников соревнования | 2 июня 9.00 – 9.30 | специалисты МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Великого Новгорода» |
| 3 | Обеспечение санитарным и автомобильным транспортом для проведения соревнования | 2 июня | главный врач ГОБУЗ «Новгородская станция скорой медицинской помощи», МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Великого Новгорода» |
| 4 | Обеспечение охраны общественного порядка в районе соревнования | 2 июня | управление министерства внутренних дел России по городу Великий Новгород |
| 5 | Обеспечение противопожарной безопасности в районе соревнования | 2 июня | федеральное государственное казенное учреждение «1 отряд федеральной противопожарной службы по Новгородской области» |
| 6 | Обеспечение безопасности дорожного движения в районе соревнования | 2 июня 9.00-15.30 | управление министерства внутренних дел России по городу Великий Новгород |
| 7 | Проведение жеребьевки | 2 июня 9.30- 9.35 | оргкомитет соревнования |
| 8 | Открытие тактико-специального учения – муниципального соревнования санитарных постов в Великом Новгороде, поднятие флага | 2 июня 9.35-9.40 | заместитель Главы администрации Великого Новгорода, начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Великого Новгорода», команда-победительница соревнований 2016 года |
| 9 | Представление судейской комиссии и руководящего состава | 2 июня 9.40-9.45 | председатель оргкомитета |
| 10 | Проведение митинга | 2 июня 9.45-10.00 | начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Великого Новгорода» |
| 11 | Начало соревнования | 2 июня 10.00 | оргкомитет |
| 12 | Первый этап: проверка оснащения и умение пользоваться им |  | судейская комиссия первого этапа |
| 13 | Второй этап: работа санитарных постов в очаге поражения, погрузка условных пораженных их дезактивация и частичная санитарная обработка |  | судейская комиссия второго этапа |
| 14 | Третий этап: работа санитарных постов в очаге химического заражения, проведение частичной дегазации и частичной санитарной обработки |  | судейская комиссия третьего этапа |
| 15 | Четвертый этап: Работа санитарных постов в очаге инфекционного заболевания |  | судейская комиссия четвертого этапа |
| 16 | Пятый этап: тестирование |  | судейская комиссия пятого этапа |
| 17 | Смотр – конкурс санитарных бюллетеней (стенгазет) | 2 июня с 12.00 | судейская комиссия соревнования |
| 18 | Организация питания участников соревнования | 2 июня с 12.00 до 14.00 | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Великого Новгорода» |
| 19 | Подведение итогов соревнования | 2 июня 14.00-14.45 | судейская комиссия соревнования |
| 20 | Оформление документов соревнования | 2 июня 14.45-15.00 | судейская комиссия соревнования |
| 21 | Награждение команд санитарных постов по итогам соревнования | 2 июня 15.00 – 15.30 | заместитель Главы администрации Великого Новгорода, начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Великого Новгорода», председатель судейской комиссии соревнования |
| 22 | Закрытие тактико-специального учения –муниципального соревнования санитарных постов в Великом Новгороде, спуск флага | 2 июня 15.30 | начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Великого Новгорода» |