УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации
Великого Новгорода

от 12.12.2016 № 5709

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Великого Новгорода "Развитие туризма и туристской деятельности на территории Великого Новгорода"
на 2017 - 2023 годы

ПАСПОРТ

муниципальной программы

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | комитет по туризму и зарубежным связям Администрации Великого Новгорода (далее - комитет) |
| --- | --- |
| Cоисполнители муниципаль-ной программы | комитет культуры и молодежной политики Администрации Великого Новгорода (далее - комитет культуры и молодежной политики); комитет по строительству Администрации Великого Новгорода (далее - комитет по строительству); комитет по образованию Администрации Великого Новгорода (далее - комитет по образованию); отдел - пресс-центр Администрации Великого Новгорода (далее – отдел - пресс-центр) |
| Участники муниципальной программы | Ассоциация туризма Великого Новгорода (по согласованию) (далее - Ассоциация туризма); муниципальное автономное учреждение культуры "Дворец культуры и молодежи "ГОРОД" (далее - ГОРОД); муниципальное бюджетное учреждение "Центр развития туризма "Красная Изба" (далее - Красная Изба); муниципальное казенное учреждение Великого Новгорода "Управление капитального строительства" (далее - УКС); муниципальное автономное учреждение культуры "Новгородская Дирекция по организации праздников" (далее - Дирекция); муниципальное автономное учреждение культуры "Центр культуры, искусства и общественных инициатив "Диалог" (далее - Диалог) муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Новгородская детская музыкальная школа русского фольклора" (далее - НДМШРФ); муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Гимназия № 3" (далее - Гимназия № 3); комитет по туризму департамента культуры и туризма Новгородской области (по согласованию) (далее - областной комитет); федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Новгородский государственный объединенный музей-заповедник" (по согласованию) (далее - НГОМЗ) |
| Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы | № п/п; Цели, задачи муници-пальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя; Значение целевого показателя по годам. 2017 год; 2018 год; 2019 год; 2020 год; 2021 год; 2022 год; 2023 год. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9. 1.; Цель. Создание благоприятных условий для развития туризма в Великом Новгороде. 1.1.; Задача. Продвижение турпродукта Великого Новгорода на российском и международном туристских рынках. 1.1.1.; Показатель 1. Увели-чение въездного турист-ского потока (человек); 280000; 300000; 320000; 340000; 360000; 380000; 400000. 1.1.2.; Показатель 2. Количество посетителей объектов экскурсионного показа (человек); 600000; 625000; 650000; 675000; 700000; 725000; 750000. 1.1.3.; Показатель 3. Объем плат-; 735,0; 775,0; 815,0; 855,0; 905,0; 950,0; 995,0. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9. ных туристских и гости-ничных услуг в общем объеме платных услуг, оказываемых населению (млн. рублей). 1.1.4.; Показатель 4. Среднее время пребывания турис-тов на территории Вели-кого Новгорода (день); 2,3; 2,4; 2,5; 2,6; 2,8; 2,9; 3,0. 1.1.5.; Показатель 5. Средне-годовой коэффициент за-грузки гостиниц (про-центов); 44,4; 45,0; 46,5; 48,0; 49,0; 50,0; 52,0. |
| Сроки реализации муници-пальной программы | 2017 - 2023 годы |
| Объемы и источники финан-сирования муниципальной программы в целом и по го-дам реализации | (тыс. рублей). Год; Источник финансирования. бюджет Вели-кого Новгорода; областной бюджет; федеральный бюджет; внебюджетные средства; всего. 1; 2; 3; 4; 5; 6. 2017; 12 588,8; -; -; 7 201,0; 19 789,8. 2018; 9 033,1; -; -; 7 301,0; 16 334,1. 2019; 9 533,1; -; -; 7 301,0; 16 834,1. 2020; 9 033,1; -; -; 7 301,0; 16 334,1. 2021; 9 533,1; -; -; 7 301,0; 16 834,1. 2022; 9 033,1; -; -; 7 301,0; 16 334,1. 1; 2; 3; 4; 5; 6. 2023; 9 333,1; -; -; 7 301,0; 16 634,1. Всего; 68 087,4; -; -; 51 007,0; 119 094,4. |
| Ожидаемые конечные резуль-таты реализации муниципаль-ной программы | увеличение туристского потока в Великий Новгород с 280 тысяч до 400 тысяч туристов в год; увеличение количества посетителей объектов показа с 600 тысяч до 750 тысяч человек в год; увеличение средней продолжительности пребывания туристов в Великом Новгороде с 2,3 дня до 3 дней; увеличение среднегодового коэффициента загрузки гостиниц с 44,4 процента до 52,0 процентов; увеличение объема платных туристских и гостиничных услуг в общем объеме платных услуг, оказываемых населению, с 735 млн. рублей до 995 млн. рублей |

1. Характеристика текущего состояния сферы туризма Великого Новгорода

Развитие туризма и его значимость для Великого Новгорода  определяются богатейшим историко-культурным наследием и высокой концентрацией туристских объектов на территории города, выгодным географическим положением и емкостью туристского рынка Москвы и Санкт-Петербурга, транспортной доступностью, богатыми традициями гостеприимства, сложившимися в сфере обслуживания туристов.

Сфера туризма относится к числу приоритетных направлений развития Великого Новгорода.

Приоритеты государственной и региональной политики в сфере туризма, в  сфере реализации муниципальных программ определены в следующих документах:

Федеральный закон от 24 ноября 1996 г. № 132-ФЗ "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации";

Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

Стратегия развития туризма в Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.05.2014 № 941-р;

областной закон от 27 июня 2012 г. № 100-ОЗ "О Стратегии социально-экономического развития Новгородской области
до 2030 года";

Стратегия государственной национальной политики в Новгородской области на период до 2025 года, утвержденная постановлением Правительства Новгородской области от 03.09.2015 № 355;

Устав муниципального образования - городского округа Великий Новгород;

Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ Великого Новгорода, их формирования, реализации и оценки эффективности, утвержденный постановлением Администрации Великого Новгорода от 02.09.2013 № 4561.

Оценка Администрацией Великого Новгорода туризма как стратегически важного направления развития Великого Новгорода, призванного стать одним из базовых направлений развития экономики, системная работа по продвижению туристского ресурса Великого Новгорода под брендом "Великий Новгород - Родина России" подтверждаются результатами развития сферы туризма
за последние годы. Общее количество туристов, принимаемых на базе гостиниц Великого Новгорода, выросло со 148235 человек
в 2005 году до 216897 человек в 2015 году, в том числе российских туристов - со 113228 человек в 2005 году до 180676 человек
в 2015 году.

Доля Великого Новгорода в общем количестве туристов, принимаемых средствами коллективного размещения Новгородской области, составляет более 50 процентов, в том числе по иностранным туристам - более 90 процентов.

Помимо составляющих основу туристской привлекательности Великого Новгорода объектов музейного показа, которых в Великом Новгороде более 70 единиц, современное состояние туристской отрасли характеризуется следующими показателями:

количество коллективных средств размещения - 31 единица, из них 15 гостиниц от категории "4 звезды" до эконом-класса,
10 гостевых домов, 6 хостелов; общее количество мест в них - 2520 с классностью номеров от президентского люкса
до эконом-класса;

среднегодовой коэффициент загрузки гостиниц - 44,4 процента;

количество посадочных мест в предприятиях общественного питания - 14503 (в том числе в 20 ресторанах, 29 барах, 120 кафе, 92 предприятиях быстрого обслуживания), общее количество таких предприятий – 404.

На текущий момент в Великом Новгороде заложены основы комфортной информационной среды для нахождения в ней туриста: установлены навигационные указатели, действует круглосуточная справочная телефонная служба на русском и английском языках, работает туристский информационный центр "Красная Изба", предлагаются специальные программы для мобильных приложений.

Разработанный по заказу Администрации Великого Новгорода бренд "Великий Новгород - Родина России", ставший главным девизом празднований 1150-летия Великого Новгорода и 1150-летия зарождения российской государственности, является основой дальнейшего позиционирования Великого Новгорода на российском и международном туристских рынках.

Для продвижения туристского потенциала Великого Новгорода используется весь современный инструментарий информационного продвижения: от имиджевых листовок, рекламно-информационных туров до представления туристских возможностей Великого Новгорода на крупнейших международных выставках, форумах и деловых мероприятиях, регулярного выпуска многоязычных каталогов туристских ресурсов на бумажных и электронных носителях, осуществления социальных проектов, регулярного выпуска официального путеводителя по Великому Новгороду с бесплатным распространением в местах пребывания  туристов.

Информация о туристском предложении Великого Новгорода и Новгородской области размещена на туристском информационном интернет-портале "VisitNovgorod", который доступен пользователям Интернета на 9 языках: русском, английском, немецком, финском, французском, испанском, китайском, шведском, итальянском. Интернет-портал "VisitNovgorod" дважды (в 2010 и 2012 годах) награжден специальным призом как "Лучший информационно-туристический сайт о регионе России". Посетителями интернет-портала являются жители 114 стран мира и 85 субъектов Российской Федерации.

Сфера туризма Великого Новгорода вносит значительный вклад в социально-экономическое развитие Великого Новгорода. Согласно методике оценки интегрального кумулятивного эффекта туризма в региональной экономике Новгородской области суммарное значение прямого и косвенного эффекта на одного туриста составляет около 10 000 рублей. Таким образом, совокупный вклад туризма в экономику Великого Новгорода за 2015 год превосходит 2 миллиарда рублей.

Комплексный подход к созданию условий для развития туризма и туристской деятельности на территории Великого Новгорода обеспечивается реализацией мероприятий текущего и инвестиционного характера, координацией действий исполнителей муниципальной программы.

2. Основное мероприятие муниципальной программы

Основным мероприятием муниципальной программы является содействие формированию конкурентоспособного туристского продукта Великого Новгорода.

3. Анализ рисков реализации муниципальной программы

Возможные социальные, финансово-экономические и прочие риски, способные повлиять на ход реализации муниципальной программы:

наличие "визовых" барьеров (отсутствие изменений к лучшему или ухудшение ситуации с выдачей виз иностранным туристам);

ухудшение имиджа России как безопасного туристского направления на международном туристском рынке;

растущая конкуренция между туристскими направлениями России и зарубежных стран;

отсутствие роста или падение инвестиционной привлекательности России в целом и Великого Новгорода в частности;

рост потребительских цен (особенно при сохранении или падении настоящего уровня качества предоставления услуг);

снижение процентного соотношения организованных туристских групп в общем туристском потоке;

финансовая нестабильность участников финансирования муниципальной программы (в части внебюджетных источников).

Мерами управления рисками реализации муниципальной программы являются:

проведение регулярного мониторинга законодательных актов Российской Федерации, затрагивающих сферу туризма;

проведение дополнительных исследований;

изучение опыта развития сферы туризма в муниципалитетах и регионах России, за рубежом;

оперативная разработка и реализация комплекса мер, направленного на минимизацию того или иного риска.

4. Механизм управления реализацией муниципальной программы

Комитет является ответственным исполнителем и осуществляет:

контроль за реализацией мероприятий муниципальной программы, координацию деятельности соисполнителей муниципальной программы в процессе ее реализации;

обеспечение эффективности реализации муниципальной программы;

подготовку при необходимости предложений по уточнению объемов финансирования, перечня и состава мероприятий, целевых показателей, соисполнителей и участников муниципальной программы;

составление отчетов о ходе реализации муниципальной программы до 15 июля текущего года и до 20 февраля года, следующего за отчетным, в соответствии с постановлением Администрации Великого Новгорода от 02.09.2013 № 4561 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Великого Новгорода, их формирования, реализации и оценки эффективности".

Координация хода реализации муниципальной программы осуществляется первым заместителем Главы администрации Великого Новгорода, курирующим комитет в соответствии с распределением должностных обязанностей по исполнению полномочий Администрации Великого Новгорода между Мэром Великого Новгорода, первым заместителем Главы администрации Великого Новгорода, заместителями Главы администрации Великого Новгорода и управляющим делами Администрации Великого Новгорода.

- 5. Перечень мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия муниципальной программы | Исполни-тель меро-приятия | Срок реализа-ции (годы) | Целе-вой показа-тель | Источник финансирова-ния | - Объем финансирования по годам (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Задача. Продвижение турпродукта Великого Новгорода на российском и международном туристских рынках |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие. Содействие формированию конкурентоспособного туристского продукта Великого Новгорода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие 1. Ин-формационное обес-печение продвиже-ния туристского продукта Великого Новгорода |  |  |  | бюджет Великого Новгорода внебюджет-ные средства | 7 758,1 2 050,0 | 7 458,1 2 150,0 | 7 758,1 2 100,0 | 7258,1 2 150,0 | 7 758,1 2 100,0 | 7 458,1 2 150,0 | 7 758,1 2 100,0 |
| 1.1.1. | Администрирование, модернизация, об-новление языковых версий и продви-жение туристско- го информационного интернет-портала "VisitNovgorod" | Красная Изба | 2017 - 2023 | 1.1.1, 1.1.2 | бюджет Великого Новгорода внебюджет-ные средства | 2 140,0 - | 1 840,0 50,0 | 2 140,0 - | 1 840,0 50,0 | 2 140,0 - | 1 840,0 50,0 | 2 140,0 - |
| 1.1.2. | Выпуск и распро-странение имидже-вых и информаци-онных печатных и электронных изда-ний о туристском потенциале Вели-кого Новгорода | -"- | -"- | -"- | бюджет Великого Новгорода внебюджет-ные средства | 1 158,1 250,0 | 1 158,1 300,0 | 1 158,1 300,0 | 1 158,1 300,0 | 1 158,1 300,0 | 1 158,1 300,0 | 1 158,1 300,0 |
| 1.1.3. | Организация пре-зентации турист-ского потенциала Великого Новгоро-да на деловых меро-приятиях, в СМИ | комитет отдел - пресс-центр Ассоциация туризма | 2017 - 2023 | 1.1.1, 1.1.2 | бюджет Великого Новгорода внебюджет-ные средства | 1 100,0 1 000,0 1 500,0 | 1 100,0 1 000,0 1 500,0 | 1 100,0 1 000,0 1 500,0 | 1 100,0 1 000,0 1 500,0 | 1 100,0 1 000,0 1 500,0 | 1 100,0 1 000,0 1 500,0 | 1 100,0 1 000,0 1 500,0 |
| 1.1.4. | Подготовка и прове-дение информаци-онных туров в це-лях создания и рас-пространения мате-риалов и сюжетов о Великом Новгороде | Красная Изба | -"- | -"- | бюджет Великого Новгорода внебюджет-ные средства | 320,0 300,0 | 320,0 300,0 | 320,0 300,0 | 320,0 300,0 | 320,0 300,0 | 320,0 300,0 | 320,0 300,0 |
| 1.1.5. | Информационно-кон-сультационное со-провождение в орга-низации пребывания туристов в Великом Новгороде (инфор-мационно-консуль-тационное обслужи-вание лиц в сфере туризма) | -"- | -"- | -"- | бюджет Великого Новгорода | 1 730,0 | 1 730,0 | 1 730,0 | 1 730,0 | 1 730,0 | 1 730,0 | 1 730,0 |
| 1.1.6. | Разработка, изготов-ление сувенирной продукции под брен-дом "Великий Нов-город - Родина Рос-сии" | комитет | -"- | -"- | -"- | 310,0 | 310,0 | 310,0 | 310,0 | 310,0 | 310,0 | 310,0 |
| 1.2. | Мероприятие 2. Со-действие развитию туристской инфра-структуры |  |  |  | бюджет Великого Новгорода внебюджет-ные средства | 3 605,65 - | 350,0 - | 550,0 50,0 | 350,0 - | 550,0 50,0 | 350,0 - | 350,0 50,0 |
| 1.2.1. | Организация до-ступности к объек-там показа на Рюри-ковом городище водным путем | комитет | 2017 - 2023 | 1.1.3 | бюджет Великого Новгорода | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| 1.2.2. | Развитие системы туристской навига-ции в Великом Нов-городе: создание и размещение инфор-мации на наружных носителях на рус-ском и английском языках, содержание наружных средств навигации для ту-ристов | Красная Изба | -"- | -"- | бюджет Великого Новгорода внебюджет-ные средства | 250,0 - | 50,0 - | 250,0 50,0 | 50,0 - | 250,0 50,0 | 50,0 - | 50,0 50,0 |
| 1.2.3. | Устройство автосто-янки, освещения, наружных инженер-ных сетей к стаци-онарному туалету на Троицкой ул. в квартале 135 горо-да, возле Белой (Алексеевской) баш-ни | УКС, комитет по строитель-ству, НГОМЗ | 2017 | -"- | бюджет Великого Новгорода | 3 055,65 | - | - | - | - | - | - |
| 1.3. | Мероприятие 3. Ор-ганизация меро-приятий по созда-нию и развитию календаря турист-ских событий |  |  |  | бюджет Великого Новгорода внебюджет- ные средства | 775,0 4 451,0 | 775,00 4 451,0 | 775,0 4 451,0 | 775,0 4 451,0 | 775,0 4 451,0 | 775,0 4 451,0 | 775,0 4 451,0 |
| 1.3.1. | Разработка, органи-зация и продвиже-ние новых интерак-тивных программ и театрализованных экскурсий, марш-рутов по Великому Новгороду | Красная Изба, Гим-назия № 3, комитет по образова-нию | 2017 - 2023 | 1.1.4 | бюджет Великого Новгорода внебюджет-ные средства | 175,0 500,0 | 175,0 500,0 | 175,0 500,0 | 175,0 500,0 | 175,0 500,0 | 175,0 500,0 | 175,0 500,0 |
| 1.3.2. | Подготовка и прове-дение междуна-родных фестивалей средневековой этни-ческой музыки, меж-региональных фес-тивалей историче-ской реконструк-ции, городских праздников и празд-ников народного календаря | Дирекция Дирекция, ГОРОД, НДМШРФ, Диалог, комитет культуры и молодежной политики, Ассоциация туризма, областной комитет | -"- | -"- | бюджет Великого Новгорода внебюджет-ные средства | 600,0 3 951,0 | 600,0 3 951,0 | 600,0 3 951,0 | 600,0 3 951,0 | 600,0 3 951,0 | 600,0 3 951,0 | 600,0 3 951,0 |
| 1.4. | Мероприятие 4. Со-действие повыше-нию качества ту-ристских услуг |  |  |  | бюджет Великого Новгорода внебюджет-ные средства | 450,0 700,0 | 450,0 700,0 | 450,0 700,0 | 450,0 700,0 | 450,0 700,0 | 450,0 700,0 | 450,0 700,0 |
| 1.4.1. | Организация и про-ведение смотров-конкурсов, семина-ров, круглых столов по повышению качества обслужи-вания туристов | комитет Ассоциация туризма | 2017 - 2023 | 1.1.5 | бюджет Великого Новгорода внебюджет-ные средства | 100,0 200,0 | 100,0 200,0 | 100,0 200,0 | 100,0 200,0 | 100,0 200,0 | 100,0 200,0 | 100,0 200,0 |
| 1.4.2. | Проведение ежегод-ных конференций и форумов по вопро-сам развития туриз-ма | Красная Изба | -"- | -"- | бюджет Великого Новгорода | 175,0 | 175,0 | 175,0 | 175,0 | 175,0 | 175,0 | 175,0 |
| 1.4.3. | Подготовка и прове-дение гастрономи-ческих фестивалей, мастер-классов аутен-тичной кухни | Красная Изба Ассоциация туризма | -"- | -"- | бюджет Великого Новгорода внебюджет-ные средства | 175,0 500,0 | 175,0 500,0 | 175,0 500,0 | 175,0 500,0 | 175,0 500,0 | 175,0 500,0 | 175,0 500,0 |
|  | Всего |  |  |  |  | 20 330,3 | 16 334,1 | 16 834,1 | 16 134,1 | 16 834,1 | 16 334,1 | 16 634,1 |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в том числе: бюджет Великого Новгорода |  |  |  |  |  |  |  | 12 588,8 | 9 033,1 | 9 533,1 | 9 033,1 | 9 533,1 | 9 033,1 | 9 333,1 |
|  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  | 7 201,0 | 7 301,0 | 7 301,0 | 7 301,0 | 7 301,0 | 7 301,0 | 7 301,0 |

- 6. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) в сфере реализации муниципальной программы

| № п/п | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя, характеризующего муници-пальную услугу (работу) | Единица измерения | Значение показателя, характеризующего муниципальную услугу (работу), и расходы бюджета Великого Новгорода на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная работа 1. Формирование, ведение баз данных, в том числе интернет-ресурсов в сфе-ре туризма | администрирование рус-ской, английской версий интернет-портала "VisitNov-gorod"; обработка индивидуаль-ных запросов гостевой книги; продвижение интернет-портала "VisitNovgorod" на других интернет-ресурсах; перевод на иностранные языки (немецкий, француз-ский, финский, китайский, испанский, итальянский, шведский) материалов ин- тернет-портала "VisitNovgo-rod"; модернизация сервисов интернет-портала "VisitNov-gorod" и программирование структуры языковых версий портала, создание системы администрирования контента | штука | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 |
|  |  |  | тыс. рублей | 2 140,0 | 2 040,0 | 2 140,0 | 2 040,0 | 2 140,0 | 2 040,0 | 2 140,0 |
| 2. | Муниципальная работа 2. Оказание туристско-ин-формационных услуг вне стационара | выпуск и распространение путеводителя "Великий Нов-город - Родина России", туристских карт города и окрестностей, календарей, информационных листовок о туристском потенциале Ве-ликого Новгорода; проведение информацион-но-рекламных туров для туроператоров и СМИ с целью продвижения турист-ского потенциала Великого Новгорода; разработка, организация и продвижение новых интер-активных программ и театрализованных экскурсий по Великому Новгороду; установка наружных ин-формационных носителей с актуальной информацией о Великом Новгороде (бан-неры, информационные щи-ты, указатели и прочее), содержание ранее установ-ленных информационных носителей; подготовка и проведение гастрономического фестива-ля и мастер-классов аутен-тичной кухни; проведение ежегодной конференции по вопросам развития туризма; предоставление бесплат-ных информационных изда-ний туристам и объектам туристкой инфраструктуры; консультации по вопросам организации пребывания в Великом Новгороде | штука | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
|  |  |  | тыс. рублей | 3 983,1 | 3 583,1 | 3 983,1 | 3 583,1 | 3 983,1 | 3 583,1 | 3 783,1 |