УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации Великого Новгорода

от 22.05.2018 № 2272

ПЛАН

мероприятий по оказанию содействия избирательным комиссиям Великого Новгорода 
в организационно-техническом обеспечении подготовки и проведения выборов 
депутатов Думы Великого Новгорода шестого созыва

| № п/п | Мероприятие | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение совещаний с руководителями структурных подразделений Администрации Великого Новгорода, организаций (предприятий, учреждений) Великого Новгорода по вопросам оказания содействия избирательным комиссиям Великого Новгорода в подготовке и проведении выборов депутатов Думы Великого Новгорода шестого созыва (далее – выборы) | май – сентябрь 2018 года | рабочая группа по оказанию содейст-вия избирательным комиссиям Вели-кого Новгорода в организационно-техническом обеспечении подготовки и проведения выборов депутатов Думы Великого Новгорода шестого созыва (далее – рабочая группа) |
| 2. | Оказание содействия избирательным комиссиям Великого Новгорода в информировании населения о дне выборов, времени и месте голосования (размещение информа-ционных материалов в организациях (предприятиях, учреждениях) Великого Новгорода) | -"- | структурные подразделения Адми-нистрации Великого Новгорода |
| 3. | Представление в Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Новгородской области списка организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, которым за год, предшествующий дню официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, выделялись бюджетные ассигнования из бюджета Великого Новгорода на их функционирование (в том числе в форме субсидий), с указанием вида и объема ассигнований | не позднее чем на пятый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | комитет муниципальной службы, отдел – пресс-центр Администрации Великого Новгорода |
| 4. | Обеспечение опубликования в газете "Новгород" списка избирательных участков для проведения выборов | не позднее 30.07.2018 | отдел – пресс-центр, комитет муниципальной службы Адми-нистрации Великого Новгорода |
| 5. | Подготовка проекта правового акта Администрации Великого Новгорода об утверждении перечня помещений, пригодных для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний при подготовке и проведении выборов | до 01.07.2018 | -"- |
| 6. | Подготовка на основании предложений Избирательной комиссии Великого Новгорода проекта правового акта Администрации Великого Новгорода о выделении и оборудовании специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории избирательных участков при подготовке и проведении выборов | -"- | -"- |
| 7. | Изготовление графического изображения границ избирательных участков для размещения на официальном сайте Администрации Великого Новгорода в сети Интернет, в помещениях избирательных комиссий и помещениях для голосования при проведении выборов | до 01.08.2018 | МКУ "Управление по информатизации органов местного самоуправления Великого Новгорода" |
| 8. | Оборудование специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории избирательных участков (не ближе 50 м от входа в помещение для голосования) при подготовке и проведении выборов | не позднее 09.08.2018 | МБУ "Городское хозяйство" |
| 9. | Оказание содействия избирательным комиссиям Великого Новгорода в составлении и уточнении списков избирателей | весь период | комитет муниципальной службы Администрации Великого Новгорода, МКУ "Управление по информатизации органов местного самоуправления Великого Новгорода" |
| 10. | Выделение помещений Избирательной комиссии Великого Новгорода для проведения обучения членов окружных, участковых избирательных комиссий, операторов КОИБ, хранения оборудования и избирательной документации | -"- | Администрация Великого Новгорода, муниципальные учреждения |
| 11. | Проведение комплексной проверки на предмет готовности помещений, предоставленных участковым избирательным комиссиям Великого Новгорода для работы и проведения голосования, к проведению выборов, соответствия этих помещений требованиям пожарной, иной безопасности | до 20.08.2018 | комитет муниципальной службы Администрации Великого Новгорода, МКУ "Управление по хозяйственному и транспортному обеспечению Адми-нистрации Великого Новгорода", Избирательная комиссия Великого Новгорода, УМВД России по городу Великий Новгород, отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Великому Новгороду, Новгородскому и Батецкому районам Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Новго-родской области (по согласованию) |
| 12. | Обеспечение предоставления окружным, участковым избирательным комиссиям Великого Новгорода на безвозмездной основе необходимых помещений, включая помещение для голосования и помещение для хранения избирательных документов, технологического обору-дования, в том числе необходимого для применения технологии изготовления протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом и ускоренного ввода данных протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования в Государственную автоматизированную систему Российской Федерации "Выборы" с использованием машиночитаемого кода | не позднее 22.06.2018 - окружным избира-тельным комиссиям, не позднее 27.08.2018 - участковым избира-тельным комиссиям | руководители организаций (пред-приятий, учреждений), в которых расположены помещения для работы избирательных комиссий, помещения для голосования, МКУ "Управление по хозяйственному и транспортному обеспечению Администрации Вели-кого Новгорода", МКУ "Управление по информатизации органов местного самоуправления Великого Новгорода" |
| 13. | Заключение с мобильным оператором контракта на обслуживание телефонных номеров, предоставляемых окружным и участковым избирательным комиссиям Великого Новгорода на период осуществления полномочий при подготовке и проведении выборов | с 21.06.2018 по 11.09.2018 - окружным избиратель-ным комиссиям (15 номеров), с 28.08.2018 по 11.09.2018 - участковым избира-тельным комиссиям (80 номеров) | МКУ "Управление по хозяйственному и транспортному обеспечению Адми-нистрации Великого Новгорода" |
| 14. | Проведение проверки фактического наличия технологического оборудования, используемого при проведении избирательных кампаний на территории Великого Новгорода, в том числе переданного на ответственное хранение организациям, в помещениях которых при проведении избирательных кампаний располагаются избирательные участки (с оформлением необходимой передаточной документации) | до 20.08.2018 | -"- |
| 15. | Проведение проверки состояния щитов для размещения печатных агитационных материалов при подготовке и проведении выборов | весь период | МБУ "Городское хозяйство" |
| 16. | Проведение проверки состояния территорий, прилегающих к зданиям, в которых расположены помещения для голосования | -"- | контрольно-административное управ-ление Администрации Великого Новгорода |
| 17. | Разработка графика дежурства ответственных работников Администрации Великого Новгорода для решения организационно-технических вопросов в день голосования при проведении выборов | до 01.09.2018 | комитет муниципальной службы Администрации Великого Новгорода |
| 18. | Программное обеспечение возможности определения номера избирательного участка по адресу избирателя | до 01.08.2018 | МКУ "Управление по информатизации органов местного самоуправления Великого Новгорода" |
| 19. | Обеспечение технического взаимодействия с Государст-венной автоматизированной системой Российской Феде-рации "Выборы", обеспечение безопасности информации | весь период | -"- |
| 20. | Осуществление систематического контроля за обеспечением бесперебойной работы городского жилищно-коммунального хозяйства в период подготовки и проведения выборов | -"- | комитет по управлению жилищно-коммунальным хозяйством и охране окружающей среды Администрации Великого Новгорода |
| 21. | Обеспечение совместно с ресурсоснабжающими организа-циями бесперебойного функционирования городских систем жизнеобеспечения в период подготовки и проведения выборов | -"- | -"- |
| 22. | Обеспечение проведения необходимых работ по уборке территорий, прилегающих к зданиям, где расположены помещения для голосования | до 09.09.2018 | -"- |
| 23. | Обеспечение выделения транспорта по заявкам Избирательной комиссии Великого Новгорода | до 09.09.2018 | МКУ "Управление по хозяйственному и транспортному обеспечению Адми-нистрации Великого Новгорода" |
| 24. | Организация в день голосования культурно-массовых мероприятий для избирателей в зданиях, в которых расположены помещения для голосования, или на территориях, прилегающих к зданиям | 09.09.2018 | комитет культуры и молодежной политики, комитет по образованию, управление по физической культуре и спорту Администрации Великого Новгорода |
| 25. | Обеспечение в день голосования работы организаций общественного питания в зданиях, в которых расположены помещения для голосования | -"- | комитет потребительского рынка и услуг Администрации Великого Новгорода |
| 26. | Установление режима приоритетного реагирования в случае вызова скорой медицинской помощи в день голосования на избирательные участки при проведении выборов | -"- | ГОБУЗ "Новгородская станция ско-рой медицинской помощи" (по согла-сованию) |
| 27. | Обеспечение общественного порядка на территории Великого Новгорода в период подготовки и проведения выборов, в том числе при проведении предвыборных массовых мероприятий | в период проведения предвыборной агитации (со дня выдвижения списка кандидатов и до дня подведения итогов голосования (включи-тельно) | УМВД России по городу Великий Новгород (по согласованию) |
| 28. | Обеспечение охраны помещений избирательных комиссий, помещений для голосования, избирательной документации в помещениях для голосования и при ее транспортировке | с момента получения участковыми избира-тельными комиссиями избирательных бюллете-ней и до установления результатов выборов | -"- |
| 29. | Обеспечение контроля за соблюдением мер противопо-жарной безопасности в помещениях избирательных комиссий, помещениях для голосования в период подготовки и проведения выборов | весь период | отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Вели-кому Новгороду, Новгородскому и Батецкому районам Управления надзорной деятельности и профилак-тической работы Главного управления МЧС России по Новгородской области (по согласованию) |
| 30. | Составление списка ответственных лиц организаций, обеспечивающих жизнедеятельность города, в период проведения выборов | до 01.09.2018 | МКУ "Управление по делам ГО и ЧС Великого Новгорода" |
| 31. | Обеспечение готовности необходимых сил и средств к действиям при возникновении ЧС на территории города в день голосования при проведении выборов | 09.09.2018 | -"- |