УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации Великого Новгорода

от 20.01.2022 № 192

ПЛАН

мероприятий по оказанию содействия избирательным комиссиям Великого Новгорода в организационно-
техническом обеспечении подготовки и проведения дополнительных выборов депутата Думы Великого Новгорода 
шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 3 и выборов Губернатора Новгородской области

| № п/п | Мероприятие | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение совещаний с руководителями структурных подразделений Администрации Великого Новгорода, организаций (предприятий, учреждений) Великого Новгорода по вопросам оказания содействия избирательным комиссиям Великого Новгорода в подготовке и проведении дополнительных выборов депутата Думы Великого Новгорода шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 3 (далее - дополнительные выборы депутата Думы) и выборов Губернатора Новгородской области (далее - выборы Губернатора области) | февраль - сентябрь 2022 года | рабочая группа по оказанию содейст-вия избирательным комиссиям Вели-кого Новгорода в организационно-техническом обеспечении подготовки и проведения дополнительных выборов депутата Думы Великого Новгорода шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 3 и выборов Губернатора Новгородской области (далее - рабочая группа) |
| 2. | Оказание содействия избирательным комиссиям Великого Новгорода в информировании избирателей о дне выборов, времени и месте голосования (размещение инфор-мационных материалов в организациях (предприятиях, учреждениях) Великого Новгорода) | -"- | структурные подразделения Адми-нистрации Великого Новгорода |
| 3. | Обеспечение опубликования в газете "Новгород" списка избирательных участков: для проведения дополнительных выборов депутата Думы для проведения выборов Губернатора области | не позднее 28.02.2022 не позднее 08.08.2022 | управление по работе со средствами массовой информации, комитет муни-ципальной службы Администрации Великого Новгорода |
| 4. | Обеспечение опубликования в газете "Новгород" информации об избирательных участках, образованных в местах временного пребывания избирателей (больницы, места содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений) для проведения выборов Губернатора области | не позднее 01.09.2022 | управление по работе со средствами массовой информации, комитет муни-ципальной службы Администрации Великого Новгорода |
| 5. | Подготовка проекта правового акта Администрации Великого Новгорода об утверждении перечня помещений, пригодных для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний при подготовке и проведении: дополнительных выборов депутата Думы выборов Губернатора области | до 05.02.2022 до 10.07.2022 | комитет муниципальной службы Администрации Великого Новгорода |
| 6. | Подготовка проекта правового акта Администрации Великого Новгорода о выделении и оборудовании специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории избирательных участков при подготовке и проведении: дополнительных выборов депутата Думы (на основании предложений Избирательной комиссии Великого Новгорода) выборов Губернатора области (на основании предложений Территориальной избирательной комиссии Великого Новгорода) | до 15.02.2022 до 20.07.2022 | -"- |
| 7. | Организация резервных передвижных пунктов для голосования при подготовке и проведении: дополнительных выборов депутата Думы выборов Губернатора области | до 01.04.2022 до 15.08.2022 | -"- |
| 8. | Проведение проверки состояния щитов для размещения печатных агитационных материалов при подготовке и проведении выборов | весь период с момента установки до дня голосования | МКУ "Городское хозяйство" |
| 9. | Обеспечение изготовления щитов для размещения печатных агитационных материалов | при необходимости | -"- |
| 10. | Оборудование специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории избирательных участков (не ближе 50 м от входа в помещение для голосования) при подготовке и проведении дополнительных выборов депутата Думы выборов Губернатора области | не позднее чем за 30 дней до дня голосования до 09.03.2022 до 09.08.2022 | -"- |
| 11. | Оказание содействия избирательным комиссиям Великого Новгорода в предоставлении и уточнении сведений для формирования списков избирателей | весь период | комитет муниципальной службы, Администрации Великого Новгорода, МКУ "Управление по информатизации органов местного самоуправления Великого Новгорода" |
| 12. | Выделение помещений избирательным комиссиям Великого Новгорода для проведения обучения членов участковых избирательных комиссий, операторов КОИБ, видеонаблюдения, хранения оборудования и избирательной документации | -"- | Администрация Великого Новгорода, муниципальные учреждения |
| 13. | Организация и проведение комплексной проверки на предмет готовности помещений, предоставленных участковым избирательным комиссиям Великого Новгорода для работы и проведения голосования, к проведению выборов, соответствия этих помещений требованиям пожарной, иной безопасности при подготовке и проведении: дополнительных выборов депутата Думы выборов Губернатора области | до 20.03.2022 до 20.08.2022 | комитет муниципальной службы Администрации Великого Новгорода, МКУ "Управление по хозяйственному и транспортному обеспечению Адми-нистрации Великого Новгорода", избирательные комиссии Великого Новгорода, УМВД России по городу Великий Новгород, отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Великому Новгороду, Новгородскому и Батецкому районам Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Новгород-ской области (по согласованию) |
| 14. | Обеспечение выделения транспорта по заявке комитета муниципальной службы Администрации Великого Новгорода согласно пункту 13 настоящего Плана | по графику проведения проверки | МКУ "Управление по хозяйственному и транспортному обеспечению Адми-нистрации Великого Новгорода" |
| 15. | Приобретение дополнительных средств связи (мобильных телефонов) для участковых избирательных комиссий (при необходимости) | до 01.08.2022 | -"- |
| 16. | Обеспечение выделения транспорта по заявкам избирательных комиссий Великого Новгорода | весь период (при необходимости) | -"- |
| 17. | Заключение с мобильным оператором контракта на обслуживание телефонных номеров, предоставляемых избирательным комиссиям Великого Новгорода на период осуществления полномочий при подготовке и проведении: дополнительных выборов депутата Думы выборов Губернатора области | для Избирательной комиссии Великого Новгорода: с 01.02.2022 по 30.04.2022; для участковых избирательных комиссий Великого Новгорода: с 30.03.2022 по 11.04.2022 для Территориальной избирательной комиссии Великого Новгорода: с 01.07.2022 по 15.09.2022; для участковых избирательных комиссий Великого Новгорода: с 30.08.2022 по 12.09.2022 | -"- |
| 18. | Обеспечение предоставления участковым избирательным комиссиям Великого Новгорода на безвозмездной основе необходимых помещений при подготовке и проведении: дополнительных выборов депутата Думы выборов Губернатора области | не позднее 30.03.2022 не позднее 30.08.2022 | руководители организаций (пред-приятий, учреждений), в которых рас-положены помещения для работы избирательных комиссий, помещения для голосования (по согласованию), МКУ "Управление по хозяйственному и транспортному обеспечению Ад-министрации Великого Новгорода", комитет по образованию, комитет культуры и молодежной политики Администрации Великого Новгорода |
| 19. | Оказание содействия избирательным комиссиям Великого Новгорода в организации видеонаблюдения в помещениях для голосования | март-сентябрь | руководители организаций (предприя-тий, учреждений), в которых располо-жены помещения для голосования (по согласованию) |
| 20. | Обеспечение помещений для голосования стационарными металлодетекторами при подготовке и проведении: дополнительных выборов депутата Думы выборов Губернатора области | не позднее 01.04.2022 не позднее 01.09.2022 | руководители организаций (пред-приятий, учреждений), в которых рас-положены помещения для работы избирательных комиссий, помещения для голосования (по согласованию), комитет муниципальной службы Администрации Великого Новгорода, МКУ "Управление по хозяйственному и транспортному обеспечению Адми-нистрации Великого Новгорода" |
| 21. | Обеспечение помещений для голосования специальными приспособлениями, позволяющими инвалидам и иным маломобильным группам населения в полном объеме реализовать их право на участие в: дополнительных выборах депутата Думы выборов Губернатора области | до 01.04.2022 до 01.09.2022 | руководители организаций (пред-приятий, учреждений), в которых рас-положены помещения для работы избирательных комиссий, помещения для голосования (по согласованию), МКУ "Управление по хозяйственному и транспортному обеспечению Адми-нистрации Великого Новгорода" |
| 22. | Изготовление графического изображения границ избирательных участков, избирательных округов для размещения на официальном сайте Администрации Великого Новгорода в сети Интернет, в помещениях избирательных комиссий и помещениях для голосования при проведении: дополнительных выборов депутата Думы выборов Губернатора области | до 01.03.2022 до 01.08.2022 | МКУ "Управление по информатизации органов местного самоуправления Ве-ликого Новгорода" |
| 23. | Программное обеспечение возможности определения номера избирательного участка по адресу места жительства избирателя при проведении: дополнительных выборов депутата Думы выборов Губернатора области | до 01.03.2022 до 01.08.2022 | -"- |
| 24. | Обеспечение технического взаимодействия с государст-венной автоматической системой "Выборы", обеспечение безопасности информации | весь период | -"- |
| 25. | Проведение проверки состояния территорий, прилегающих к зданиям, в которых расположены избирательные участки при подготовке и проведении: дополнительных выборов депутата Думы выборов Губернатора области | до 10.04.2022 до 11.09.2022 | контрольно-административное управ-ление Администрации Великого Новгорода |
| 26. | Осуществление систематического контроля за обеспечением бесперебойной работы городского жилищно-коммунального хозяйства в период подготовки и проведения выборов | -"- | комитет по управлению городским хозяйством Администрации Великого Новгорода |
| 27. | Обеспечение проведения необходимых работ по уборке территорий, прилегающих к зданиям, где расположены помещения для голосования при подготовке и проведении: дополнительных выборов депутата Думы выборов Губернатора области | до 10.04.2022 до 11.09.2022 | -"- |
| 28. | Обеспечение совместно с ресурсоснабжающими организациями бесперебойного функционирования город-ских систем жизнеобеспечения в период подготовки и проведения выборов, в том числе обеспечение помещений для проведения выборов резервным автономным энергосбережением | весь период | -"- |
| 29. | Установление режима приоритетного реагирования в случае вызова скорой медицинской помощи в день голосования на избирательные участки при проведении: дополнительных выборов депутата Думы выборов Губернатора области | с 09.04.2022 по 10.04.2022 с 09.09.2022 по 11.09.2022 | ГОБУЗ "Новгородская станция скорой медицинской помощи" (по согла-сованию) |
| 30. | Обеспечение общественного порядка на территории Великого Новгорода в период подготовки и проведения выборов, в том числе при проведении предвыборных массовых мероприятий | в период проведения предвыборной агитации (со дня выдвижения кандидатов и до дня подведения итогов голосования (включи-тельно) | УМВД России по городу Великий Новгород (по согласованию) |
| 31. | Обеспечение охраны помещений избирательных комиссий, помещений для голосования, выборной документации в помещениях для голосования и при ее транспортировке | с момента получения участковыми избирательными комиссиями изби-рательных бюллетеней и до установления результатов выборов | -"- |
| 32. | Обеспечение контроля за соблюдением мер противопо-жарной безопасности в помещениях избирательных комиссий, помещениях для голосования в период подготовки и проведения выборов | весь период | отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Вели-кому Новгороду, Новгородскому и Батецкому районам Управления надзорной деятельности и профилак-тической работы Главного управления МЧС России по Новгородской области (по согласованию) |
| 33. | Разработка графика дежурства ответственных работников Администрации Великого Новгорода для решения организационно-технических вопросов в дни голосования при проведении: дополнительных выборов депутата Думы выборов Губернатора области | до 01.04.2022 до 01.09.2022 | комитет муниципальной службы Администрации Великого Новгорода |
| 34. | Составление списка ответственных лиц организаций, обеспечивающих жизнедеятельность города в период проведения: дополнительных выборов депутата Думы выборов Губернатора области | до 01.04.2022 до 01.09.2022 | МКУ "Управление по делам ГО и ЧС Великого Новгорода" |
| 35. | Обеспечение готовности необходимых сил и средств к действиям при возникновении ЧС на территории города в дни голосования при проведении: дополнительных выборов депутата Думы выборов Губернатора области | с 09.04.2022 по 10.04.2022 с 09.09.2022 по 11.09.2022 | МКУ "Управление по делам ГО и ЧС Великого Новгорода" |