Подпрограмма

"Обеспечение реализации муниципальной программы Великого Новгорода "Развитие муниципальной системы 
образования Великого Новгорода" на 2014 - 2016 годы"

Паспорт подпрограммы

| Исполнители подпрограммы | комитет по образованию Администрации Великого Новгорода (далее – КО); муниципальные образовательные организации (далее – МОО) |
| --- | --- |
| Задачи и целевые показатели подпрограммы | № п/п; Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения целевого показателя; Значение целевого показателя по годам. 2014 год; 2015 год; 2016 год. 1; 2; 3; 4; 5. 1.; Задача 1. Обеспечение выполнения муниципальных полномочий. 1.1.; Показатель 1. Выполнение муниципальных заданий в полном объеме (%); 100; 100; 100. 1.2.; Показатель 2. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников МДОО к средней заработной плате в общем образовании области (%); 100; 100; 100. 1.3.; Показатель 3. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников МООО к средней заработной плате в экономике области (%); 100; 100; 100. 1.4.; Показатель 4. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников МОДОД к среднемесячной заработной плате в экономике области (%); 80; 85; 90. 2.; Задача 2. Реализация прочих мероприятий в области образования. 2.1.; Показатель. Уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной программы (%); 100; 100; 100. 3.; Задача 3. Развитие муниципальной системы образования как открытой системы, ориентированной на запросы личности, общества и государства. 1; 2; 3; 4; 5. 3.1.; Показатель 1. Доля МОО, открыто предоставляющих достоверную публичную информацию о своей деятельности на основе системы автоматизированного мониторинга, в общей численности МОО (%); 100; 100; 100. 3.2.; Показатель 2. Уровень финансовой обеспеченности мероприятий муниципальной программы (%); 100; 100; 100. |
| Сроки реализации подпрог-раммы | 2014 – 2016 годы |
| Объемы и источники финанси-рования подпрограммы в целом и по годам реализации | (тыс. рублей) Год; Источник финансирования. бюджет Великого Новгорода; областной бюджет; федеральный бюджет; внебюджетные средства; всего. 2014; 541 277,0; 1 225 933,1; -; 32 715,3; 1 799 925,4. 2015; 539 428,7; 1 231 441,1; -; 32 715,3; 1 803 585,1. 2016; 539 508,7; 1 331 114,9; -; 32 715,3; 1 903 338,9. Всего; 1 620 214,4; 3 788 489,1; -; 98 145,9; 5 506 849,4. |
| Ожидаемые конечные резуль-таты реализации подпрограммы | выполнение муниципальных заданий в полном объеме – 100 процентов; отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников МДОО к средней заработной плате в общем образовании области – 100 процентов; отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников МООО к средней заработной плате в экономике области – 100 процентов; отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников МОДОД к среднемесячной заработной плате в экономике области – 90 процентов; уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной программы – 100 процентов; доля МОО, открыто предоставляющих достоверную публичную информацию о своей деятельности на основе системы автоматизированного мониторинга, в общей численности МОО – 100 процентов |

Мероприятия подпрограммы

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализа-ции (годы) | Целевой показа-тель | Источник финанси-рования | Объем финансирования по годам (тыс. рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Задача 1. Обеспечение выполнения муниципальных полномочий |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Предоставление субвен-ции на социальную под-держку |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Предоставление субвен-ции на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка (при-смотр и уход за ребенком) в МДОО | КО, ЦФБО | 2014-2016 | 1.1 | областной бюджет | 35 207,3 | 36 792,6 | 38 444,5 |
| 1.1.2. | Осуществление отдельных государственных полно-мочий по оказанию соци-альной поддержки обу-чающимся МОО | -"- | -"- | -"- | -"- | 817,0 | 669,4 | 671,8 |
| 1.1.3. | Осуществление отдельных государственных полно-мочий по оказанию социальной поддержки обучающимся МОО: частичная и полная компенсация расходов на питание и полная компенсация стоимости проезда обучающихся обеспечение бесплатным молоком | КО, МООО | 2014-2016 | 1.1 | областной бюджет | 10 922,4 3684,9 | 11 291,9 3866,7 | 11 570,3 |
| 1.1.4. | Реализация МДОО основ-ных общеобразовательных программ дошкольного образования | МДОО | -"- | -"- | областной бюджет бюджет Великого Новгорода | 532 927,4 270 349,7 | 495 626,9 269 217,8 | 539 085,9 269 217,8 |
| 1.1.5. | Реализация МООО основ-ных общеобразовательных программ, в том числе | МООО | -"- | -"- | бюджет Великого Новгорода областной бюджет | 183 560,7 634 690,7 | 181 803,1 675 646,5 | 181 803,1 733 822,8 |
|  | ежемесячное денежное вознаграждение за клас-сное руководство в МООО |  |  |  | областной бюджет | 12 177,9 | 12 177,9 | 12 177,9 |
| 1.1.6. | Реализация МОДОД программ дополнитель-ного образования детей | КО, МОДОД, МООО | 2014-2016 | 1.1 | бюджет Великого Новгорода областной бюджет | 54 080,1 190,3 | 51 190,6 | 54 190,6 |
| 1.1.7. | Реализация ДООЦ мероп-риятий по оздоровлению детей | ДООЦ | -"- | -"- | бюджет Великого Новгорода | 12 797,0 | 13 028,2 | 13 028,2 |
| 1.2. | Организация работы по введению эффективных контрактов |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Внедрение механизмов эф-фективного контракта с педагогическими работ-никами МОО | МОО | 2014-2016 | 1.2, 1.3, 1.4 |  |  |  |  |
| 1.2.2. | Поэтапное повышение заработной платы педа-гогических работников МОО в соответствии с Указом Президента Рос-сийской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по реа-лизации государствен- ной социальной полити- ки" | МДОО МООО МОДОД | -"- | -"- | внебюд-жетные средства -"- -"- | 12 302,3 19 263,0 1150,0 | 12 302,3 19 263,0 1150,0 | 12 302,3 19 263,0 1150,0 |
| 1.2.3. | Внедрение механизмов эф-фективного контракта с руководителями МОО | КО | 2014-2016 | 1.2, 1.3, 1.4 |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  | 1 771 942,8 | 1 774 849,0 | 1 874 550,3 |
| 2. | Задача 2. Реализация прочих мероприятий в области образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Реализация прочих мероп-риятий в области образо-вания | КО, ЦФБО | 2014-2016 | 2.1 |  |  |  |  |
| 2.2. | Обеспечение деятельности учреждений повышения квалификации специа-листов | КО, ИОМКР | -"- | -"- | бюджет Великого Новгорода | 7489,7 | 7507,1 | 7507,1 |
| 2.3. | Обеспечение деятельности учреждений, осуществ-ляющих финансово-бух-галтерское обслуживание | КО, ЦФБО | -"- | -"- | бюджет Великого Новгорода областной бюджет | 12 669,8 7493,1 | 13 201,9 7547,1 | 13 201,9 7519,6 |
| 2.4. | Совершенствование крите-риальной оценки дея-тельности МОО, под-держка и стимулирование МОО, обеспечивших дос-тижение наиболее высо-ких результатов реализа-ции муниципальной прог-раммы | КО, ИОМКР, МОО | -"- | -"- | бюджет Великого Новгорода |  | 40,0 | 80,0 |
| 2.5. | Проведение аттестации рабочих мест | КО, МОО | -"- | -"- |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  | 27 652,6 | 28 296,1 | 28 308,6 |
| 3. | Задача 3. Развитие муниципальной системы образования как открытой системы, ориентированной на запросы личности, общества и государства |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Развитие общественно-государственного управ-ления в образовании |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Разработка и издание методических сборников, обобщающих опыт работы МОО по внедрению ФГОС на уровнях дошкольного, начального общего, основ-ного общего и среднего общего образования | КО, ИОМКР, МОО | 2015, 2016 | 3.2 | бюджет Великого Новгорода |  | 50,0 | 50,0 |
| 3.1.2. | Формирование меха-низмов эффективной об-ратной связи между исполнителями и потре-бителями образовательных услуг (переговорные пло-щадки, "горячие линии", "круглые столы" и др.) | КО, ИОМКР, МОО | 2014-2016 | 3.1 |  |  |  |  |
| 3.1.3. | Обеспечение доступности информации о деятель-ности МОО в сети Интер-нет (создание и поддержка сайтов МОО), в том числе развитие блогосферы ру-ководителей МОО | КО, МОО | ежегодно | -"- |  |  |  |  |
| 3.1.4. | Проведение общегород-ских родительских соб-раний по вопросам проф-ориентации обучающихся | КО, ИОМКР, МОО, | ежегодно | 3.1 |  |  |  |  |
| 3.2. | Издание информационных материалов, направленных на информирование насе-ления о деятельности сис-темы образования Велико-го Новгорода, муни-ципального научно-мето-дического журнала "Мен-тор" | КО, ИОМКР, МОО, | ежегодно | 3.2 | бюджет Великого Новгорода | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
| 3.3. | Организация и проведение августовской педагогичес-кой конференции с учас-тием общественности Ве-ликого Новгорода | -"- | -"- | -"- | -"- | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
| 3.4. | Разработка и техническая поддержка единого пор-тала муниципальной сис-темы образования Ве-ликого Новгорода, объеди-няющего все формы взаи-модействия между участ-никами образовательного процесса и обществен-ностью | КО, ИОМКР | 2014-2016 | 3.2 | бюджет Великого Новгорода | 100,0 | 140,0 | 100,0 |
| 3.5. | Развитие ИКТ в обра-зовании Великого Нов-города | -"- | -"- | -"- |  |  |  |  |
| 3.5.1. | Организационно-методи-ческая, материально-тех-ническая и информа-ционная поддержка МОО, КИР, ЦРО, ЦПР, сетевых профессиональных сооб-ществ и других структур муниципальной методи-ческой службы | -"- | -"- | -"- | -"- |  | 20,0 | 100,0 |
| Итого |  |  |  |  |  | 330,0 | 440,0 | 480,0 |

Условные сокращения, используемые в подпрограмме:

ДООЦ – детские оздоровительно-образовательные центры;

ИКТ – информационно-коммуникационные технологии;

ИОМКР – муниципальное автономное образовательное учреждение повышения квалификации специалистов "Институт образовательного маркетинга и кадровых ресурсов";

КИР – комплекс инновационного развития;

МДОО – муниципальные дошкольные образовательные организации;

МОДОД – муниципальные организации дополнительного образования детей;

МООО – муниципальные общеобразовательные организации;

ФГОС – федеральные государственные образовательные стандарты;

ЦРО – центр результативного опыта;

ЦПР – центр потенциального роста;

ЦФБО – муниципальное бюджетное учреждение "Центр финансово-бухгалтерского обслуживания муниципальной 
системы образования Великого Новгорода".

______________________________________