УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации 
Великого Новгорода

от 09.01.2014 № 38

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
"Реализация первичных мер пожарной безопасности на территории Великого Новгорода" на 2014-2016 годы

ПАСПОРТ

муниципальной программы

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | муниципальное казенное учреждение "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Великого Новгорода" (далее – МКУ "Управление по делам ГО и ЧС Великого Новгорода") |
| --- | --- |
| Соисполнители муниципаль-ной программы | муниципальное казенное учреждение Великого Новгорода "Управление по хозяйственному и транспортному обеспечению Администрации Великого Новгорода" (далее – МКУ "УХТО Администрации Великого Новгорода") комитет по образованию Администрации Великого Новгорода (далее – комитет по образованию) комитет культуры и молодежной политики Администрации Великого Новгорода (далее – комитет культуры и молодежной политики) комитет по управлению жилищно-коммунальным хозяйством и охране окружающей среды Администрации Великого Новгорода (далее – комитет по управлению ЖКХ и ООС) управление по физической культуре и спорту Администрации Великого Новгорода (далее – управление по физической культуре и спорту) |
| Участники муниципальной программы | отдел надзорной деятельности по Великому Новгороду управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Новгородской области (далее – ОНД по Великому Новгороду) (по согласованию) |
| Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы | № п/п; Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя; Значение целевого показателя по годам. 2013 (базовый показатель); 2014; 2015; 2016. 1.; Цель. Создание необходимых условий для обеспечения первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования – городского округа Великий Новгород. 1.1.; Задача 1. Создание на территории Великого Новгорода эффективной системы профилактики пожаров. 1.1.1.; Показатель 1. Снижение темпа роста количества пожаров на территории Великого Новгорода (проценты); 100; 99; 98; 97. 1.1.2.; Показатель 2. Снижение уровня гибели людей и травматизма при пожарах (проценты); 100; 99; 98; 97. 1.2.; Задача 2. Повышение уровня материально-технического обеспечения в области первичных мер пожарной безопасности. 1.2.1.; Показатель 1. Обеспечение надлежащего состояния противопожарного водоснабжения на территории Великого Новгорода (проценты); 81; 95; 95; 95. 1.2.2.; Показатель 2. Обеспечение пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности (проценты); 81; 88; 95; 95. 1.2.3.; Показатель 3. Исполнение предписаний по устранению нарушений требований пожарной безопасности; 88; 91; 93; 95. |
| Сроки реализации муни-ципальной программы | 2014-2016 годы |
| Объемы и источники финан-сирования муниципальной программы в целом и по годам реализации | (тыс. рублей) Год; Источник финансирования. бюджет Великого Новгорода; областной бюджет; федеральный бюджет; внебюджетные средства; всего. 2014; 10 945,0; -; -; -; 10 945,0. 2015; 16 207,0; -; -; -; 16 207,0. 2016; 16 207,0; -; -; -; 16 207,0. Всего; 43 359,0; -; -; -; 43 359,0. |
| Ожидаемые конечные резуль-таты реализации муници-пальной программы | снижение количества пожаров на территории Великого Новгорода на 3 процента к уровню 2013 года; снижение уровня гибели людей и травматизма при пожарах на 3 процента к уровню 2013 года; повышение уровня обеспеченности средствами противопожарной защиты муниципальных учреждений Великого Новгорода до 95 процентов к началу 2017 года; повышение уровня обеспеченности надлежащего состояния источников наружного противопожарного водоснабжения на территории Великого Новгорода на 95 процентов к началу 2017 года; увеличение процента исполнения предписаний по устранению нарушений требований пожарной безопасности на 7 процентов к 2017 году. |

1. Характеристика текущего состояния с указанием основных проблем, приоритеты 
и цели государственной и региональной политики

Обстановка с пожарами на территории Великого Новгорода и тяжесть последствий от них остаются сложными.

Пожары и связанные с ними чрезвычайные ситуации, а также их последствия являются важными факторами, негативно влияющими на состояние социально-экономической обстановки в Великом Новгороде.

С января по август 2013 года в Великом Новгороде зарегистрировано 175 пожаров, в том числе на объектах с массовым пребыванием людей – 5, в жилом секторе – 83, на транспорте – 46.

Подавляющая часть населения не имеет четкого представления о реальной опасности пожаров, система мер по противопожарной пропаганде и обучению недостаточно эффективна. В результате для большинства граждан пожар представляется маловероятным событием, игнорируются противопожарные требования, и, как следствие, большинство пожаров происходит по причине неосторожного обращения с огнем.

Результаты проверок противопожарного состояния объектов с массовым пребыванием людей, проводимых инспекцией надзорной деятельности по Великому Новгороду, показывают, что на объектах еще допускаются нарушения норм и правил пожарной безопасности, которые могут повлечь за собой угрозу жизни и здоровью людей, а также значительный материальный ущерб.

Характерными нарушениями норм и правил пожарной безопасности на объектах социальной сферы являются:

несоответствие требованиям пожарной безопасности путей эвакуации и средств пожаротушения;

незнание посетителями и работниками учреждений действий при возникновении пожара;

недостаточность источников противопожарного водоснабжения.

Работу противопожарных служб и спасение людей значительно затрудняет недостаток или несоответствие пожарного оборудования.

Благодаря действию муниципальных целевых программ по реализации первичных мер пожарной безопасности 
на территории Великого Новгорода с 2008 года удалось добиться положительных результатов в обеспечении противопожарной безопасности объектов муниципальной собственности, в том числе в учреждениях с массовым и круглосуточным пребыванием 
людей.

В ходе реализации программ в большинстве муниципальных учреждений Великого Новгорода были установлены системы пожарной автоматики, выполнены работы по ремонту внутреннего противопожарного водопровода, по ремонту электрических систем и электрооборудования и другие важные мероприятия.

Обеспечение пожарной безопасности в учреждениях с массовым пребыванием людей является одним из важных направлений в работе Администрации Великого Новгорода. Актуальность рассматриваемого вопроса по обеспечению обязательных требований пожарной безопасности и противопожарной защиты муниципальных учреждений социальной сферы остается высокой и требует продолжения работы в данном направлении.

В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности", от 6 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа возложено на органы местного самоуправления и является расходным обязательством муниципального образования.

Решение проблемы путем реализации мероприятий, намеченных в муниципальной программе, которая носит межотраслевой характер, позволит достичь максимального обеспечения первичных мер пожарной безопасности на территории Великого Новгорода и объектах муниципальной собственности.

2. Анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков 
реализации муниципальной программы

В ходе реализации мероприятий муниципальной программы можно предположить наличие следующих основных рисков, связанных с наличием объективных и субъективных факторов:

сложность прогнозирования изменений федерального и регионального законодательств;

срыв проведения конкурсов по отдельным мероприятиям муниципальной программы;

риск превышения суммы планируемых расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы;

возможность недофинансирования или несвоевременного финансирования расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы из бюджета Великого Новгорода;

возможность отклонения в достижении результатов из-за несоответствия влияния отдельных мероприятий муниципальной программы на ситуацию, их ожидаемой эффективности, а также недостаточной координации деятельности исполнителей муниципальной программы на различных стадиях реализации муниципальной программы;

резкое увеличение количества пожаров и (или) числа погибших при пожаре людей.

В целях управления указанными рисками в процессе реализации муниципальной программы предусматриваются:

мониторинг и подготовка регулярного аналитического обзора изменений действующего законодательства Российской Федерации с оценкой возможных последствий принятия соответствующих правовых актов;

мониторинг и контроль соблюдения сроков выполнения работ по муниципальной программе и анализ причин отклонений от планов-графиков работ;

создание эффективной системы управления на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности исполнителей муниципальной программы;

проведение мониторинга выполнения муниципальной программы, регулярного анализа и при необходимости ежегодной корректировки мероприятий муниципальной программы;

- перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов достижения поставленных целей.

- 3. Механизм управления реализацией муниципальной программы

Координацию хода реализации муниципальной программы осуществляет первый заместитель Главы администрации Великого Новгорода в соответствии с распределением должностных обязанностей по исполнению полномочий Администрации Великого Новгорода между Мэром Великого Новгорода, первым заместителем Главы администрации Великого Новгорода, заместителями Главы администрации Великого Новгорода и управляющим делами.

Ответственный исполнитель муниципальной программы осуществляет:

контроль за ходом реализации мероприятий муниципальной программы;

координацию деятельности соисполнителей муниципальной программы в процессе ее реализации;

обеспечение эффективности реализации муниципальной программы;

подготовку предложений по уточнению объемов финансирования, перечня и состава мероприятий, целевых показателей, соисполнителей и участников муниципальной программы при необходимости;

составление отчетов о ходе реализации муниципальной программы в соответствии с постановлением Администрации Великого Новгорода от 02.09.2013 № 4561 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Великого Новгорода".

_________________________________