4. Перечень мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализа-ции | Целевой показатель | Источник финанси-рования | Объем финансирования по годам (тыс. рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Задача 1. Создание на территории Великого Новгорода эффективной системы профилактики пожаров |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Организация в установ-ленном порядке в сред-ствах массовой информа-ции информирования на-селения о проблемах и путях обеспечения пер-вичных мер пожарной безопасности, направлен-ного на предупреждение пожаров и гибели людей | МКУ "Управление по делам ГО и ЧС Великого Новгорода" ОНД по Великому Новгороду (по согла-сованию) | 2014- 2016 годы | 1.1.1 1.1.2 |  | - | - | - |
| 1.2. | Проведение работы по выпуску и размещению рекламной продукции противопожарной тема-тики | МКУ "Управление по делам ГО и ЧС Великого Новгорода" | -"- | -"- | бюджет Великого Новгоро-да | 55,0 | 85,0 | 85,0 |
| 1.3. | Организация работы по размещению наглядно-агитационных материа-лов противопожарной тематики в организациях сферы жилищно-комму-нального хозяйства и информирование управ-ляющих организаций, товариществ собствен-ников жилья о необходимости проведе-ния вышеуказанной работы | МКУ "Управление по делам ГО и ЧС Великого Новгорода" комитет по управ-лению ЖКХ и ООС | -"- | -"- |  | - | - | - |
| 1.4. | Проведение работы по выпуску и размещению наглядно-изобразитель-ных материалов, реклам-ной продукции пожарной тематики и оформлению уголков безопасности в помещениях, занимаемых органами местного само-управления Великого Новгорода и подведомст-венными муниципальны-ми учреждениями | комитет по образова-нию комитет культуры и молодежной поли-тики управление по физи-ческой культуре и спорту МКУ "УХТО Адми-нистрации Великого Новгорода" | 2014- 2016 годы | 1.1.1 1.1.2 | бюджет Великого Новгоро-да | - - - 22,0 | - 10,0 - - | - 6,0 - - |
| 2. | Задача 2. Повышение уровня материально-технического обеспечения в области первичных мер пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Проведение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах с массовым пребыванием людей и в помещениях, занимаемых органами местного самоуправления Великого Новгорода (согласно предписаниям органов государственного пожарного надзора) | комитет по образова-нию комитет культуры и молодежной поли-тики управление по физи-ческой культуре и спорту МКУ "УХТО Адми-нистрации Великого Новгорода" | 2014- 2016 годы | 1.2.2 1.2.3 | бюджет Великого Новгоро-да | 2160,0 722,0 181,0 512,0 | 5000,0 470,0 56,0 8,0 | 4697,0 945,0 - 9,0 |
| 2.2. | Организация проведения работ по проектирова-нию, оборудованию и ремонту систем пожар-ной автоматики, систем оповещения людей о пожаре в помещениях, занимаемых органами местного самоуправле-ния Великого Новгорода и подведомственными муниципальными учреж-дениями | комитет по образова-нию комитет культуры и молодежной поли-тики управление по физи-ческой культуре и спорту МКУ "УХТО Адми-нистрации Великого Новгорода" | 2014- 2016 годы | 1.2.2 | бюджет Великого Новгоро-да | 3254,0 - - 665,0 | 1000,0 180,0 - - | 1000,0 - - - |
| 2.3. | Проектирование и ремонт внутреннего противо-пожарного водопровода в помещениях, занимаемых органами местного само-управления Великого Новгорода и подведомст-венными муниципаль-ными учреждениями | комитет по образова-нию комитет культуры и молодежной поли-тики управление по физи-ческой культуре и спорту МКУ "УХТО Адми-нистрации Великого Новгорода" | -"- | -"- | -"- | - - - 15,0 | - - - - | - - - - |
| 2.4. | Организация проведения работ по огнезащитной обработке сгораемых конструкций зданий в помещениях, занимаемых органами местного самоуправления Великого Новгорода и подве-домственными муници-пальными учреждениями | комитет по образо-ванию комитет культуры и молодежной поли-тики управление по физи-ческой культуре и спорту МКУ "УХТО Адми-нистрации Великого Новгорода" | 2014- 2016 годы | 1.2.2 | бюджет Великого Новгоро-да | 831,0 380,0 16,0 - | 270,0 420,0 81,0 100,0 | 1000,0 510,0 59,0 - |
| 2.5. | Проведение замеров сопротивления изоляции электропроводки в поме-щениях, занимаемых ор-ганами местного само-управления Великого Новгорода и подведомст-венными муниципаль- ными учреждениями | комитет по образова-нию комитет культуры и молодежной поли-тики управление по физи-ческой культуре и спорту МКУ "УХТО Адми-нистрации Великого Новгорода" | -"- | -"- | -"- | - 122,0 - 74,0 | - 150,0 - 324,0 | - 105,0 - - |
| 2.6. | Ремонт электрических сетей и электрообору-дования в помещениях, занимаемых органами местного самоуправления Великого Новгорода и подведомственными му-ниципальными учрежде-ниями | комитет по образова-нию комитет культуры и молодежной поли-тики управление по физи-ческой культуре и спорту МКУ "УХТО Адми-нистрации Великого Новгорода" | 2014- 2016 годы | 1.2.2 | бюджет Великого Новгоро-да | 585,0 363,0 - - | 5158,7 1055,0 - 154,0 | 4000,0 1072,0 - 255,0 |
| 2.7. | Испытание наружных пожарных лестниц в помещениях, занимаемых органами местного само-управления Великого Новгорода и подведомст-венными муниципаль-ными учреждениями | комитет по образова-нию комитет культуры и молодежной поли-тики управление по физи-ческой культуре и спорту МКУ "УХТО Адми-нистрации Великого Новгорода" | -"- | -"- | -"- | - - - 3,0 | 151,3 60,0 10,0 - | 1000,0 - - - |
| 2.8. | Содержание и ремонт источников наружного противопожарного водо-снабжения на территории Великого Новгорода | комитет по управ-лению ЖКХ и ООС | 2014- 2016 годы | 1.2.1 | бюджет Великого Новгоро-да | 985,0 | 1464,0 | 1464,0 |
| Итого |  |  |  |  | -"- | 10 945,0 | 16 207,0 | 16 207,0 |
| в том числе |  | комитет по образова-нию |  |  | -"- | 6830,0 | 11 580,0 | 11 697,0 |
|  |  | комитет культуры и молодежной поли-тики |  |  | -"- | 1587,0 | 2345,0 | 2638,0 |
|  |  | управление по физи-ческой культуре и спорту |  |  | -"- | 197,0 | 147,0 | 59,0 |
|  |  | комитет по управ-лению ЖКХ и ООС |  |  | -"- | 985,0 | 1464,0 | 1464,0 |
|  |  | МКУ "Управление по делам ГО и ЧС Вели-кого Новгорода" |  |  | -"- | 55,0 | 85,0 | 85,0 |
|  |  | МКУ "УХТО Адми-нистрации Великого Новгорода" |  |  | бюджет Великого Новгоро-да | 1291,0 | 586,0 | 264,0 |