###### Приложение 1

к Плану социально-экономического развития

Великого Новгорода на 2006–I полугодие 2009 года

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий по реализации основных направлений развития Великого Новгорода 
в 2006–I полугодии 2009 года

| № п/п | Мероприятие | Исполнитель | Срок исполнения | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Планирование социально-экономического развития Великого Новгорода |
| 1.1. | Разработка прогноза социально-экономи-ческого развития Великого Новгорода | комитет экономики1; комитеты и управления Адми-нистрации Великого Новгорода | ежегодно |  |
| 1.2. | Разработка плана практических мероприятий по исполнению бюджета Великого Новгорода, динамичному функционированию экономики и социальной сферы, улучшению качества жизни населения | -"- | ежегодно IV квартал |  |
| 1.3. | Разработка целевых программ развития городской экономики (по направлениям) | -"- | по мере необходи-мости |  |
| 2. | Формирование благоприятного социального климата для деятельности и здорового образа жизни населения |
| 2.1. | Обеспечение занятости |
| 2.1.1. | Организация общественных работ (ежегодно 50 человек) | ГУ "Центр занятости населения города Великий Новгород" | 2006–2009 гг. | федеральный бюджет |
| 2.1.2. | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет (ежегодно 100 человек) | -"-" | -"- | -"- |
| 2.1.3. | Организация временного трудоустройства безработных граждан, особо нуждающихся в социальной защите (ежегодно 30 человек) | -"- | -"- | -"- |
| 2.1.4. | Организация временного трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников учреждений начального и профессионального образования, ищущих работу впервые: 2006 г. – 10 чел., 2007 г. – 12 чел., 2008 г. – 15 чел., 2009 г. – 20 чел. | -"- | -"- | -"- |
| 2.1.5. | Профессиональное обучение безработных граждан: 2006 г. – 800 чел., 2007 г. – 800 чел., 2008 г. – 750 чел., 2009 г. – 750 чел. | -"- | -"- | -"- |
| 2.2. | Совершенствование системы образования |
| 2.2.1. | Открытие в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях новых групп для детей раннего возраста, в том числе: 2006 г. – 16 групп; 2007 г. – 17 групп; 2008 г. – 14 групп | комитет по образованию1; муниципальные дошкольные обра-зовательные учреждения | 2006–2008 гг. | бюджет Великого Новгорода |
| 2.2.2. | Приведение наполняемости групп в муниципальных дошкольных образователь-ных учреждениях в соответствие с нормативными требованиями (ясельные группы – до 15 человек, дошкольные группы – до 20 человек) | -"- | 2007 г. | -"- |
| 2.2.3. | Поэтапное введение нового учебного плана муниципальными общеобразовательными учреждениями | комитет по образованию1; Институт образовательного марке-тинга и кадровых ресурсов2 | 2006 г. | областной бюджет |
| 2.2.4. | Создание условий доступности образования (перераспределение микрорайонов, закреп-ленных за средними общеобразовательными школами с целью комплексного исполь-зования сети общеобразовательных и дошкольных учреждений в соответствии с востребованностью школьных и дошкольных мест, исходя из демографической ситуации) | комитет по образованию1 | 2006–2007 гг. | бюджет Великого Новгорода (средства государственной поддержки в сфере образования); привлеченные сред-ства |
| 2.2.5. | Открытие на базе образовательных учреждений пяти ресурсных центров информационного обеспечения: МОУ "СОШ3 № 6 с углубленным изу-чением экономики и английского языка" и МОУ "СОШ3 № 23 с углубленным изучением предметов гуманитарно-эстетического цикла" – Информационно-ресурсный центр по модели "Библиотечно-культурный центр как средство для обеспечения доступности и открытости образования"; МОУ "СОШ3 № 10" и МОУ "СОШ3 "Комплекс "Гармония" с углубленным изучением иностранных языков" – Информационно-ресурсный центр по модели "Развитие дистанционного образования как средства непрерывного повышения квалификации для педагогов школ"; МОУ "Гимназия "Исток" и МОУ "СОШ3 № 16" – Информационно-ресурсный центр по модели "Внедрение ИТ в учебный процесс как средства повышения качества образования"; МОУ "СОШ3 № 13 с углубленным изучением литературы и информатики" и МОУ "Гимназия "Эврика" – Информационно-ресурсный центр по модели "Реализация собственных электронных разработок для ведения учебного процесса"; МОУ "Гимназия № 3" – Информационно-ресурсный центр по модели "Социально-культурный центр как средство для активизации участия населения микрорайона (родителей) в построении гражданского общества" | комитет по образованию1; муниципальные образовательные учреждения | 2006 г. | федеральный и областной бюджеты; бюджет Великого Новгорода |
| 2.2.6. | Переход на обучение в одну смену: с 2006 года – МОУ "ООШ3 № 17"; с 2007 года – МОУ "СОШ3 № 8", МОУ "СОШ3 № 2 с углубленным изучением английского языка", МОУ "СОШ3 № 13 с углубленным изучением литературы и информатики", МОУ "СОШ3 № 14" | комитет по образованию1; муниципальные образовательные учреждения | 2006–2007 гг. |  |
| 2.2.7. | Организация экспериментальной работы по интегрированному обучению детей-инвалидов в общеобразовательных учрежде-ниях и дошкольных образовательных учреждениях общего вида (МОУ "СОШ3 "Комплекс "Гармония" с углубленным изучением иностранных языков"; МОУ "СОШ3 № 26 с углубленным изучением химии и биологии"; муниципальное специальное (коррекционное) образователь-ное учреждение для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии "Специальная (коррекционная) начальная школа-детский сад "Тополек" (VI вида)"; МДОУ "Детский сад № 66 общеразвиваю-щего вида", МДОУ "Детский сад № 94 "Улыбка" общеразвивающего вида", МДОУ "Детский сад № 53 "Солнышко" общеразвивающего вида", МДОУ "Центр развития ребенка-детский сад № 14 "Сказка") | комитет по образованию1; муниципальные образовательные учреждения; ЦПМСС4 | 2006/2007 учебный год | областной бюджет (норматив) |
| 2.2.8. | Открытие двух групп в муниципальных образовательных учреждениях для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата | комитет по образованию1; ЦПМСС4 | 2007 г. | бюджет Великого Новгорода |
| 2.2.9. | Внедрение новых программ, методик, технологий сопровождения детей "группы риска" | комитет по образованию1; | 2007–2009 гг. | -"- |
| 2.2.10. | Создание и организация деятельности постинтернатного отделения для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей | комитет по образованию1; комитет по социальным вопросам1 | 2006–2007 гг. | областной бюджет |
| 2.2.11. | Совершенствование работы школы здорового образа жизни: реализация программ для учащихся начальной школы; создание и организация работы центра по просвещению | комитет по образованию1; ЦПМСС4 | 2006–2007 гг. | бюджет Великого Новгорода |
| 2.2.12. | Обновление материально-технической базы государственных учреждений начального профессионального образования (открытие на базе Технологического профессионального лицея5 новой специальности "Мастер сухого строительства". Подготовка кабинета спец-технологий и производственной мастерской) | комитет по образованию1; Технологический профессиональ-ный лицей5 | 2006 г. | областной бюджет |
| 2.2.13. | Развитие системы сетевого взаимодействия общеобразовательных школ и учреждений начального профессионального образования в реализации технологической предпрофильной и профильной подготовки учащихся 9-11 классов (МОУ "СОШ3 № 14"; МОУ "СОШ3 № 16"; МОУ "СОШ3 № 18"; МОУ "СОШ3 № 22 с углубленным изучением предметов физико-математического про-филя"; МОУ "СОШ3 № 26 с углубленным изучением химии и биологии"; МОУ "СОШ3 № 28"; Профессиональный лицей № 116; Технологический профессиональный лицей5; Профессиональное училище № 1517; Профессиональное училище № 286) | комитет по образованию1; государственные учреждения на-чального профессионального обра-зования; муниципальные образовательные учреждения | 2006 г. | областной бюджет |
| 2.2.14. | Создание и развитие пяти ресурсных центров в государственных учреждениях начального профессионального образования по разра-ботке, апробации и внедрению современных технологий в профессиональном обучении | комитет по образованию1; государственные учреждения на-чального профессионального обра-зования | 2006–2008 гг. | областной бюджет; средства государ-ственных учрежде-ний начального профессионального образования |
| 2.2.15. | Создание и развитие на базе десяти мастерских муниципальных образовательных учреждений сети ресурсных центров по обеспечению технологического образования школьников с использованием метода проектов (муниципальное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии "Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 7 VIII вида"; МОУ "СОШ3 № 13 с углубленным изучением литературы и информатики"; МОУ "СОШ3 № 14"; МОУ "СОШ3 № 15 имени С.П. Шпунякова"; МОУ "СОШ3 № 16"; МОУ "СОШ3 № 21"; МОУ "СОШ3 № 28"; МОУ "СОШ3 № 33 с углубленным изучением математики"; МОУ "СОШ3 "Гимназия № 2"; МОУ "СОШ3 "Гимназия № 4") | комитет по образованию1; муниципальные образовательные учреждения | -"- | областной бюджет; бюджет Великого Новгорода (сред-ства государствен-ной поддержки в сфере образования); средства муници-пальных образова-тельных учреж-дений |
| 2.2.16. | Разработка концепции развития системы воспитания детей и молодежи Великого Новгорода и программы ее реализации (мероприятия по работе с детьми и молодежью) | комитет по образованию1 | 2006 г. | бюджет Великого Новгорода |
| 2.2.17. | Введение в штатные расписания и обеспечение бюджетного финансирования ставок педагогов-организаторов по работе в микрорайонах | -"- | -"- | -"- |
| 2.2.18. | Открытие пятнадцати самостоятельных бухгалтерских служб в муниципальных образовательных учреждениях: в 2006 году – в четырех; в 2007 году – в шести; в 2008 году – в пяти | комитет по образованию1 | 2006–2008 гг. | бюджет Великого Новгорода (сред-ства государствен-ной поддержки в сфере образования) |
| 2.2.19. | Проведение капитального ремонта: учреждения образования общежитие Технологического профес-сионального лицея5 общежитие Профессионального училища № 286 | комитет по образованию1; комитет по строительству1; МУ "УКС"7; Технологический профессиональ-ный лицей5 Профессиональное училище № 286 | 2006–2009 гг. 2008 г. 2006–2008 гг. | бюджет Великого Новгорода федеральный и об-ластной бюджеты федеральный и об-ластной бюджеты |
| 2.2.20. | Проведение ремонта здания МОУ "Первая университетская гимназия имени академика В.В. Сороки" (укрепление фундаментов и фасадов памятника архитектуры, благоустройство внутреннего двора) | отдел по культурному наследию1; комитет по образованию1 | 2007–2008 гг. | в рамках плана мероприятий по подготовке к празд-нованию 1150-летия основания Великого Новгорода |
| 2.2.21. | Приобретение новой компьютерной техники, доведение норматива компьютерной техники до областной нормы (2006 г. – 1 компьютер на 30 учеников, 2007 г. – 1 компьютер на 25 учеников): 2006 г. – 70 компьютеров, 2007 г. – 45 компьютеров, 2008 г. – 65 компьютеров | комитет по образованию1 | 2006–2008 гг. | областной бюджет; бюджет Великого Новгорода (сред-ства государствен-ной поддержки в сфере образования) |
| 2.2.22. | Оснащение муниципальных образовательных учреждений автоматическими пожарными сигнализациями: в 2006 году – МОУ "Лицей-интернат", МДОУ "Детский сад № 11 общеразви-вающего вида"; | комитет по образованию1 | 2006–2009 гг. | бюджет Великого Новгорода (сред-ства государствен-ной поддержки в сфере образования) |
|  | в 2007 – 2009 годах – по 2 муни-ципальных образовательных учреждения ежегодно |  |  |  |
| 2.2.23. | Обновление технологического оборудования и мебели муниципальных образовательных учреждений | комитет по образованию1; муниципальные образовательные учреждения | 2006–2009 гг. | областной бюджет; бюджет Великого Новгорода |
| 2.2.24. | Организация курсов повышения квалифи-кации ежегодно по одной группе по каждому направлению: учителей информатики и иностранного языка для работы в начальных классах (25 чел.); учителей иностранного языка для работы с детьми младшего школьного возраста (30 чел.); учителей начальных классов и основной школы для работы по системе "Школа-2100" (75 чел.); учителей общеобразовательных учреж-дений по повышению компьютерной грамотности (200 чел.) | комитет по образованию1; ГУ "Новгородский региональный центр развития образования"; Институт образовательного марке-тинга и кадровых ресурсов2; муниципальные образовательные учреждения | -"- | бюджет Великого Новгорода (сред- ства государствен-ной поддержки в сфере образования) |
| 2.2.25. | Установление молодым специалистам еже-месячной надбавки в размере 15 процентов | комитет по образованию1 | 2006–2009 гг. | бюджет Великого Новгорода; областной бюджет |
| 2.2.26. | Проведение смотра-конкурса педагогического мастерства "Учитель года – 2007" | комитет по образованию1; МУ "Новгородский городской дом работников просвещения"; Институт образовательного марке-тинга и кадровых ресурсов2 | 2007 г. | бюджет Великого Новгорода; внебюджетные сред- ства |
| 2.3. | Развитие физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности |
| 2.3.1. | Строительство и ремонт зимних площадок по адресам: ул. Рахманинова, д.7; Большая Санкт-Петербургская ул., д. 118, корп. 3; ул. Державина (новый микрорайон); ул. Псковская, д. 44, корп. 2 | комитет по образованию1; управление по физической культу-туре и спорту1 | 2006–2009 гг. | бюджет Великого Новгорода; средства предприя-тий |
| 2.3.2. | Строительство спортивных комплексов в районе ул. Щусева, в Псковском жилом районе и открытие на их базе детско-юношеских спортивных школ с количеством занимающихся 1000 человек | управление по физической культуре и спорту1; комитет по строительству1 | 2009 г. | в рамках плана мероприятий по подготовке к празд-нованию 1150-летия основания Великого Новгорода |
| 2.3.3. | Реконструкция центра гребного и парусного спорта | управление по физической культуре и спорту1 | 2006–2009 гг. | федеральный бюд-жет |
| 2.3.4. | Ремонт стадионов: "Центральный" | управление по физической культуре и спорту1 | 2006 – 2009 | федеральный и об-ластной бюджеты |
|  | "Волна" | управление по физической куль-туре и спорту1; комитет по строительству1; МУ "УКС"7 | -"- | федеральный и об-ластной бюджеты; бюджет Великого Новгорода; привлеченные сред-ства |
| 2.3.5. | Обеспечение индивидуальной поддержки спортсменов – членов сборных команд России по видам спорта | управление по физической культуре и спорту1 | -"- | областной бюджет; привлеченные сред-ства |
| 2.3.6. | Подготовка сборных команд к участию в чемпионатах и первенствах области, спартакиадах Союза городов Центра и Северо-Запада России | -"- | -"- | бюджет Великого Новгорода |
| 2.3.7. | Оснащение медицинских кабинетов недостающей современной лечебно-диагностической аппаратурой и оборудованием для качественного обследования спортсменов и их восстановления в процессе тренировок | -"- | -"- | областной бюджет; привлеченные сред-ства |
| 2.4. | Развитие муниципального здравоохранения |
| 2.4.1. | Развитие комплексной системы, направленной на сохранение здоровья женщин репродуктивного (детородного) возраста: проведение бесплатного обследования всех беременных женщин с целью раннего выявления заболеваний, передающихся половым путем, хронических заболеваний мочеполовой системы; проведение биохимического скрининга беременных женщин на L-фето-протеины и хорионический гонадотропин; обеспечение беременных женщин витаминами, препаратами железа и йода | комитет по охране здоровья населения1; муниципальные организации здра-воохранения | 2006–2009 гг. | бюджет Великого Новгорода; областной бюджет; консолидированный бюджет учреждений |
| 2.4.2. | Организация медицинских осмотров женского населения с целью выявления заболеваний репродуктивной сферы | -"- | -"- | бюджет Великого Новгорода; консолидированный бюджет учреждений |
| 2.4.3. | Профилактика заболеваемости и инвалидности детей раннего возраста: проведение массового бесплатного ультразвукового скрининга беременных женщин с целью перинатальной диагностики врожденных пороков развития плода; | -"- | -"- | -"- |
|  | профилактика пороков развития центральной нервной системы у плода путем обязательного применения фолиевой кислоты |  |  |  |
| 2.4.4. | Совершенствование оказания специализи-рованной амбулаторно-поликлинической помощи детям – создание городского педиатрического диагностического центра на базе ММУ "Детская поликлиника № 3" | комитет по охране здоровья населения1; ММУ "Детская поликлиника № 3"; комитет по охране здоровья населения Новгородской области | 2006–2007 гг. | бюджет Великого Новгорода; НОФОМС8 |
| 2.4.5. | Работа по привлечению средств на приобретение лечебно-диагностического оборудования для поликлиник | комитет по охране здоровья населения1; комитет по охране здоровья населения Новгородской области | 2006–2009гг. |  |
| 2.4.6. | Проведение текущих ремонтов: ММУ "Детская поликлиника № 1"; ММУ "Детская поликлиника № 2"; ММУ "Роддом №1"; ММУ "Клинический родильный дом № 2"; женских консультаций | комитет по охране здоровья населения1 | 2006–2009гг. | бюджет Великого Новгорода; внебюджетные сред- ства |
| 2.4.7. | Строительство детского корпуса ММУ "Нов-городская городская инфекционная больница" на 40 коек | -"- | -"- | в рамках плана мероприятий по подготовке к празд-нованию 1150-летия основания Великого Новгорода |
| 2.4.8. | Проведение реструктуризации и оптимизации сети муниципального здравоохранения: организация работы офиса врача общей врачебной (семейной) практики в микрорайонах Кречевицы, Деревяницы, в Псковском районе (с открытием аптеки); | комитет по охране здоровья населения1; комитет по охране здоровья населения Новгородской области; НОФОМС8 | 2006–2009гг. | НОФОМС8; бюджет Великого Новгорода |
|  | совершенствование системы диспансерного наблюдения за группами больных: с сосудистой патологией с другими хроническими заболеваниями | комитет по охране здоровья населения1; муниципальные организации здра-воохранения -"- | 2006 г. 2007–2008 гг. | -"- -"- |
| 2.4.9. | Оптимизация оказания амбулаторной травматологической помощи – строительство и введение в эксплуатацию городского травматологического пункта | комитет по охране здоровья населения1; комитет по строительству1; МУ "УКС"7 | -"- | бюджет Великого Новгорода; спонсорские сред-ства |
| 2.4.10 | Создание системы сетевого компьютерного обеспечения амбулаторно-поликлинических учреждений Великого Новгорода | комитет по охране здоровья населения Новгородской области НОФОМС8 | 2006–2007 гг. | областной бюджет; НОФОМС8 |
| 2.4.11. | Развитие специализированной амбулаторно-поликлинической службы путем создания и организации работы гастроэнтерологического центра | комитет по охране здоровья населения1; поликлиника ММУ "Центральная городская клиническая больница" | 2006–2007 гг. | федеральный бюд-жет; средства учреж-дения |
| 2.4.12. | Развитие специализированной стационарной медицинской помощи в ММУ "Первая городская клиническая больница": материально-техническое оснащение реанимационного отделения, операционного блока, хирургического и травматологи-ческого отделений (приобретение лапароско-пических стоек для хирургического отделения, приобретение аппарата ультразвуковой деструкции; приобретение набора интсрументов для внутрисуставного вмешательства для травматологического отделения); внедрение новых методик лечения больных; организация круглосуточной ультразву-ковой и эндоскопической диагностики, приобретение ультразвукового аппарата "Алока"; открытие смотрового отоларингологи-ческого кабинета; проведение ремонта отделений | комитет по охране здоровья населения1; ММУ "Первая городская клиническая больница" | 2006–2009 гг. | бюджет Великого Новгорода; спонсорские сред-ства; НОФОМС8 |
| 2.4.13. | Развитие специализированной стационарной медицинской помощи в ММУ "Центральная городская клиническая больница": материально-техническое оснащение травматологического, хирургического отделе-ний; внедрение новых методик лечения больных; | комитет по охране здоровья населения1; ММУ "Центральная городская клиническая больница" | 2006–2009 гг. | бюджет Великого Новгорода; спонсорские сред-ства; НОФОМС8 |
|  | создание отделения геронтологии на 30 коек; | -"- | 2007 г. | -"- |
|  | проведение ремонта помещений | -"- | 2006–2009 гг. | -"- |
| 2.4.14. | Последипломная подготовка: врачей (не менее 130 человек ежегодно) средних медицинских работников (не менее 280 человек ежегодно) | комитет по охране здоровья населения1; муниципальные организации здравоохранения -"- | -"- -"- | бюджет Великого Новгорода областной бюджет |
| 2.4.15. | Организация городских смотров-конкурсов профессионального мастерства: участковых врачей (в том числе участковых педиатров) медицинских сестер | комитет по охране здоровья населения1 комитет по охране здоровья населения1 | 2006 г. 2007 г. | бюджет Великого Новгорода бюджет Великого Новгорода |
| 2.4.16. | Создание системы мониторинга заболеваний | комитет по информатизации1 | 2006–2009 гг. |  |
| 2.4.17. 2.4.18. | Оснащение ММУ "Станция скорой медицинской помощи" санитарным автотранспортом – ежегодно 15 единиц Проведение ремонта помещений автобазы ММУ "Станция скорой медицинской помощи" | комитет по охране здоровья населения1 -"- | 2006–2009 гг. -"- | федеральный и областной бюджеты бюджет Великого Новгорода; привлеченные сред-ства |
| 2.4.19. | Проведение ремонта помещений поликлиник ММУ "Первая городская клиническая боль-ница", ММУ "Городская клиническая боль-ница № 2", ММУ "Центральная городская клиническая больница", ММУ "Новгородская городская поликлиника № 1" | -"- | -"- | -"- |
| 2.4.20. | Развитие службы реабилитации больных с сердечно-сосудистой, неврологической пато-логией | -"- | -"- | бюджет Великого Новгорода; консолидированный бюджет учрежде-ний; привлеченные сред-ства |
| 2.5. | Социальная поддержка населения |
| 2.5.1. | Организация социальной помощи мало-обеспеченным гражданам в денежной и натурально-вещевой форме | комитет по социальным вопросам1; государственные учреждения и предприятия социального обслужи-вания | 2006–2009 гг. | областной бюджет; внебюджетные сре-дства |
| 2.5.2. | Проведение благотворительных акций и организация мероприятий, посвященных праздничным и памятным датам | -"- | -"- | областной бюджет |
| 2.5.3. | Обеспечение предоставления льгот и пособий, установленных для отдельных категорий граждан | комитет по социальным вопросам1; комитет финансов1 | -"- | федеральный и об-ластной бюджеты |
| 2.5.4. | Развитие системы профилактики детской безнадзорности, социального сиротства и защиты прав детей | комитет по социальным вопросам1; государственные учреждения и предприятия социального обслужи-вания; общественные организации | -"- | областной бюджет |
| 2.5.5. | Принятие мер по усилению социальной защищенности пожилых людей и инвалидов | комитет по социальным вопросам1; государственные учреждения и предприятия социального обслу-живания; общественные организации | 2006–2009 гг. | областной бюджет |
| 2.5.6. | Организация социальной помощи лицам без определенного места жительства | комитет по социальным вопросам1; ГУ "Новгородский центр социаль-ной адаптации" | -"- | областной бюджет; внебюджетные сред-ства |
| 2.6. | Сохранение и развитие культуры, поддержка молодежной политики |
| 2.6.1. | Организация комплекса мероприятий к 1150-летию Великого Новгорода и международного форума "Ганзейские дни нового времени" | комитет культуры и молодежной политики1 | 2006–2009 гг. | федеральный и областной бюдже-ты; бюджет Великого Новгорода; внебюджетные ис-точники |
| 2.6.2. | Проведение Международных фестивалей и конкурсов: фестиваль "Царь-сказка" | комитет культуры и молодежной политики1; МУКиИ "Новгородский театр для детей и молодежи "Малый" | 2007 г., 2009 г. | бюджет Великого Новгорода |
|  | фестиваль русской классической музыки конкурс юных пианистов имени С.В. Рахманинова | комитет культуры и молодежной политики1; детские музыкальные школы; МУК "Центр культуры имени С.В. Рахманинова" -"- | -"- 2006 г., 2008 г. | -"- -"- |
| 2.6.3. | Поддержка молодых дарований через реализацию мер по продвижению на региональные, российские и международные мероприятия, конкурсы и фестивали творческих коллективов и отдельных исполнителей | комитет культуры и молодежной политики1; детские музыкальные школы | 2006–2009 гг. | -"- |
| 2.6.4. | Открытие новых специализаций в муниципальных учреждениях дополнитель-ного образования: музыкально-театрального отделения в МУДОД "Новгородская городская детская музыкальная школа им. П.И. Чайковского" | комитет культуры и молодежной политики1; детские музыкальные школы | 2007–2009 гг. | бюджет Великого Новгорода |
|  | эстрадного отделения в МУДОД "Детская музыкальная школа имени А.С. Аренского" "Малышкина школа" в МУДОД "Нов-городская детская музыкальная школа № 1 им. С.В. Рахманинова" | -"- -"- | -"- 2006–2009 гг. | -"- внебюджетные ис-точники |
| 2.6.5. | Проведение фольклорных экспедиций, создание на базе Музыкальной школы русского фольклора9 научно-методического центра | комитет культуры и молодежной политики1; Музыкальная школа русского фольклора9 | -"- | -"- |
| 2.6.6. | Поэтапная компьютеризация библиотек, модернизация локальных вычислительных сетей и технических средств, внедрение нового программного обеспечения системы автоматизации | комитет культуры и молодежной политики1; МУК "Городские библиотеки" | 2007–2009 гг. | бюджет Великого Новгорода |
| 2.6.7. | Организация мемориальной и поисково-краеведческой деятельности, в том числе: по увековечению памяти С.В. Рахманинова (организация работ по установлению памятника, установление мемориальных досок в местах, связанных с именем композитора), Д.М. Балашова (организация и проведение юношеских Балашовских чтений) и других выдающихся деятелей Новгородской земли; | комитет культуры и молодежной политики1 | 2006-2009 гг. | бюджет Великого Новгорода |
|  | организация деятельности Краевед-ческого центра и клуба В. Бианки |  |  |  |
| 2.6.8. | Организация работы оборонно-спортивных лагерей и смен, в том числе профильных смен для подростков и молодежи | -"- | -"- | -"- |
| 2.6.9. | Создание на ведущих предприятиях города, в высших и средних профессиональных учебных заведениях молодежных комиссий и советов по делам молодежи | -"- | 2007–2009 гг. | -"- |
| 2.6.10. | Реализация Международного проекта "Молодежная Ганза нового времени" | -"- | -"- | -"- |
| 2.6.11. | Обучение персонала и повышение ква-лификации работников учреждений культуры и сотрудников, занятых в сфере молодежной политики; разработка программы подготовки и поддержки молодых кадров | -"- | 2006–2009 гг. | -"- |
| 2.6.12. | Модернизация материально-технической базы учреждений культуры, в том числе приобретение светового и звукового оборудования, компьютерной и оргтехники, музыкальных инструментов и мебели, костюмов | комитет культуры и молодежной политики1; учреждения культуры | 2006–2009 гг. | бюджет Великого Новгорода; внебюджетные ис-точники |
| 2.6.13. | Проведение капитального ремонта учреждений культуры | комитет культуры и молодежной политики1; комитет по строительству1; МУ "УКС"7 | -"- | -"- |
| 2.6.14. | Проведение археологических исследований на XIII, XIV участках Троицкого раскопа | отдел по культурному наследию1 | -"- | бюджет Великого Новгорода |
| 2.6.15. | Разработка регламентов нового строительства и реконструкции застройки в историческом центре Великого Новгорода | -"- | -"- | -"- |
| 2.6.16. | Проведение работ по сохранению и благоустройству исторических территорий объектов историко-культурного наследия Великого Новгорода | Администрация Новгородской области; отдел по культурному наследию1 | -"- | в рамках плана мероприятий по подготовке к празд-нованию 1150-летия основания Великого Новгорода |
| 2.6.17. | Проведение паспортизации объектов историко-культурного наследия Великого Новгорода | отдел по культурному наследию1 | 2007–2009 гг. | бюджет Великого Новгорода |
| 2.6.18 | Открытие экспозиций и выставок | -"- | 2006–2009 гг. | -"- |
| 2.6.19. | Установка информационных щитов и рекламных блоков со сведениями об объектах культурного наследия | -"- | 2007–2009 гг. | бюджет Великого Новгорода; привлеченные сред-ства |
| 2.6.20. | Издание печатной продукции о культурно-историческом наследии Великого Новгорода | -"- | 2006–2009 гг. | -"- |
| 2.7. | Экологическая безопасность |
| 2.7.1. | Закупка передвижного экологического поста по контролю за состоянием атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны промплощадки ОАО "Акрон" | ОАО "Акрон" | 2006 г. | внебюджетные сред-ства |
| 2.7.2. | Реконструкция котельной, установка воздуходувки в рамках реализации Российско-Датского проекта "Природоохран-ные и энергосберегающие усовершенст-вования на биологических очистных сооружениях Великого Новгорода" | -"- | -"- | -"- |
| 2.7.3. | Осуществление мероприятий по снижению выбросов стеклопыли при производстве штапельного и базальтового волокна на ОАО "Новгородский завод стекловолокна" | ОАО "Новгородский завод стекло-волокна" | 2006–2009 гг. | -"- |
| 2.7.4. | Замена системы аэрации аэротенка III очереди биологических очистных сооружений Великого Новгорода | ОАО "Акрон" | 2006–2007 гг. | внебюджетные сред-ства |
| 2.7.5. | Проведение капитальных ремонтов существующих сооружений и оборудования биологических очистных сооружений Великого Новгорода: первичных отстойников I, II, III очередей; вторичных отстойников I, II, III очередей; контактных резервуаров II, III очередей | -"- | -"- | -"- |
| 2.7.6. | Очистка канала условно-чистых вод ОАО "Акрон" | -"- | 2006 г. | -"- |
| 2.7.7. | Утилизация фторидов из отпарного конденсата производства нитроаммофоски ОАО "Акрон" | -"- | 2006–2007 гг. | -"- |
| 2.7.8. | Выполнение работ по проекту "Расчистка гребного канала, строительство площадок для складирования осадка после очистки гребного канала в районе Мячинских озер в квартале 151 Великого Новгорода" | МУП "Новгородский водоканал" | 2006–2009 гг. | в рамках плана мероприятий по подготовке к празд-нованию 1150-летия основания Великого Новгорода |
| 2.7.9. | Замена и ремонт сетей хозяйственно- бытовой канализации Великого Новгорода для предотвращения попадания загрязненных стоков в природные водоемы | МУП "Новгородский водоканал" | 2007–2009 гг. | бюджет Великого Новгорода |
| 2.7.10. | Предотвращение попадания загрязняю- щих веществ и неочищенных хозяйственно-бытовых стоков в природные водоемы через систему коммунальной дождевой канализации | комитет по экологии1; МУП "Ремстройдор" | 2006–2009 гг. | -"- |
| 2.7.11. | Установка мойки автомашин с оборотной системой водоснабжения в Новгород- ском линейном производственном участке магистральных газопроводов (ЛПУМГ) | ООО "Лентрансгаз" | 2006 г. | внебюджетные сред-ства |
| 2.7.12. | Строительство градирни с замкнутым водооборотным циклом (уменьшение забора воды с реки Волхов на 50 процентов) | ОАО "Новгородский завод стекло-волокна" | 2006–2007 гг. | -"- |
| 2.7.13. | Разработка и реализация проекта по использованию промывных вод и обезвоживанию осадка на левобережных водоочистных сооружениях МУП "Новго-родский водоканал" с целью прекращения сброса промывных вод в гребной канал | комитет по экологии1; комитет по управлению жилищно-коммунальным хозяйством1; МУП "Новгородский водоканал" | 2007-2009 | федеральный и об-ластной бюджеты (средства областно-го экологического фонда); внебюджетные сред-ства |
| 2.7.14. | Ввод в эксплуатацию на Лужском шоссе площадки складирования соляно-песчаной смеси и снега с проездов и тротуаров | комитет по управлению жилищно-коммунальным хозяйством1 | 2006 г. | бюджет Великого Новгорода |
| 2.7.15. | Разработка технико-экономического обосно-вания и проекта строительства полигона компостирования осадков сточных вод биологических очистных сооружений | комитет по экологии1; ОАО "Акрон"; ЗАО "Научно-производственная фирма "Бифар" | 2007 г. | бюджет Великого Новгорода; внебюджетные средства |
| 2.7.16. | Демеркуризация ртутьсодержащих отходов муниципальных предприятий и учреждений | ОАО "Меркурий" | 2006–2009 гг. | бюджет Великого Новгорода |
| 2.7.17. | Разработка проекта и внедрение технологии захоронения отходов животного проис-хождения на городском полигоне твердых бытовых отходов | комитет по управлению жилищно-коммунальным хозяйством1 | 2006 г. | -"- |
| 2.7.18. | Проведение мониторинга состояния окружающей природной среды | комитет по экологии1; ГУ "Новгородский областной центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" | 2006–2009 гг. | -"- |
| 2.7.19. | Восстановление зеленых насаждений | ЗАО "Трест зеленого хозяйства | -"- | -"- |
| 3. | Формирование экономической среды, благоприятной для хозяйственной и предпринимательской деятельности |
| 3.1. | Инвестиционная политика |
| 3.1.1. | Создание эффективной информационной системы для привлечения инвесторов, в том числе разработка и поддержание в актуальном состоянии технической документации по инвестиционным площадкам | комитет по информатизации1; комитет экономики1; комитет по земельным ресурсам и землеустройству1 | 2006–2009 гг. | бюджет Великого Новгорода |
| 3.1.2. | Создание промышленного бизнес-парка на основе "Инвестиционной площадки СТО" по Лужскому шоссе | комитет экономики1 | 2006-2009 гг. | в рамках плана мероприятий по подготовке к празд-нованию 1150-летия основания Великого Новгорода |
| 3.1.3. | Обустройство и развитие Северной промышленной зоны, в том числе: проведение геодезических съемок на площадях, прилегающих к территориям ОАО "Акрон", ОАО "Новгородская генери-рующая компания", ЗАО "Новгородский металлургический завод" завершение работ по строительству коллектора № 20 общей протяженностью 3000 м реконструкция подстанции "ЖБИ" с целью увеличения ее мощности на 3-6 мВА | комитет экономики1; комитет по земельным ресурсам и землеустройству1; соответствующие специализирован-ные организации МУП "Новгородский водоканал" ОАО "Новгородэнерго" | 2007–2009 гг. -"- -"- | бюджет Великого Новгорода; внебюджетные сред-ства -"- -"- |
| 3.2. | Политика поддержки предпринимательства |
| 3.2.1. | Обучение кадров малого предпринима-тельства | комитет экономики1; МОУ ДПОС "Центр "Диалог"11 | 2006–2009 гг. | привлеченные сред-ства |
| 3.2.2. | Кредитование субъектов малого предприни-мательства | комитет экономики1; Новгородский государственный фонд поддержки малого предпри-нимательства | -"- | бюджет Великого Новгорода (на воз-вратной основе); привлеченные сред-ства |
| 4. | Совершенствование управления муниципальным имуществом |
|  | Поступление в бюджет Великого Новгорода средств от продажи муниципаль- ного имущества – ежегодно не менее 35 млн. рублей | комитет по управлению муни-ципальным имуществом1 | 2006–2009 гг. |  |
| 5. | Улучшение качества городской среды |
| 5.1. | Жилищная политика |
| 5.1.1. | Муниципальное жилищное строительство (2006 г. – ввод в эксплуатацию 60 квартир) | комитет по строительству1 | 2006–2009 гг. | бюджет Великого Новгорода |
| 5.1.2. | Реализация мероприятий в соответствии с действующими федеральными программами: |  |  |  |
|  | выполнение государственных обяза- тельств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным зако- нодательством | управление по жилищным воп-росам1 | -"- | федеральный бюд-жет |
|  | улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан за счет субсидий в соответствии с федеральными законами "О ветеранах" и "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" | управление по жилищным воп-росам1 | 2006–2009 гг. | федеральный бюд-жет |
|  | ипотечное кредитование, обеспечение жильем молодых семей (50 квартир по двум программам ежегодно) | -"- | -"- | бюджет Великого Новгорода |
|  | переселение граждан из ветхого аварийного жилищного фонда (20-30 квартир ежегодно) | -"- | -"- | федеральный и об-ластной бюджеты; бюджет Великого Новгорода |
| 5.1.3. | Проведение капитального ремонта жилищного фонда: |  |  |  |
|  | капитальный ремонт общего имущества многоквартирных жилых домов | комитет по управлению жилищно-коммунальным хозяйством1; МУ "СЗ по ЖКХ"10 | -"- | бюджет Великого Новгорода; средства собствен-ников жилья |
|  | капитальный ремонт жилых помещений нанимателей муниципального жилья, в том числе замена внутридомового газового оборудования – 2006 год | -"- | -"- | бюджет Великого Новгорода |
| 5.1.4. | Усиление свайных фундаментов жилых домов | комитет по строительству1 | 2007–2009 гг. | федеральный и об-ластной бюджеты |
| 5.1.5. | Газификация жилищного фонда, в том числе в 2006 году на 24 объектах | комитет по управлению жилищно-коммунальным хозяйством1; МУ "СЗ по ЖКХ"10 | 2006–2009 гг | бюджет Великого Новгорода |
| 5.1.6. | Проведение технической экспертизы, модернизации, замены лифтов, отработавших нормативный срок, в том числе в 2006 году 19 объектов | -"- | -"- | -"- |
| 5.1.7. | Восстановление систем пожаротушения в высотных домах | комитет по управлению жилищно-коммунальным хозяйством1; МУ "СЗ по ЖКХ"10 | 2006–2009 гг | бюджет Великого Новгорода |
| 5.1.8. | Проведение реконструкции и ремонта зданий в исторической части города с благо-устройством прилегающих территорий | комитет по управлению жилищно-коммунальным хозяйством1 | -"- | в рамках плана мероприятий по подготовке к празд-нованию 1150-летия основания Великого Новгорода |
| 5.1.9. | Проведение капитального ремонта объектов внешнего благоустройства: |  |  |  |
|  | капитальный ремонт светофорного объекта (Большая Санкт-Петербургская ул. – Сырковское шоссе) | комитет по управлению жилищно-коммунальным хозяйством1; МУ "СЗ по ЖКХ"10 | 2006 г. | бюджет Великого Новгорода |
|  | создание и внедрение автоматизи-рованной системы управления дорожным движением, проведение реконструкции объектов регулирования дорожного движения | комитет по управлению жилищно-коммунальным хозяйством1; МУ "СЗ по ЖКХ"10 | 2006–2009 гг. | в рамках плана ме-роприятий по под-готовке к праздно-ванию 1150-летия основания Вели-кого Новгорода |
|  | обследование и реконструкция мостов, в том числе в 2006 году 3 объекта (пешеходный мост через р. Волхов, Колмовский мост, путепровод (пл. Строителей – просп. Александра Корсунова) | -"- | -"- | бюджет Великого Новгорода; территориальный дорожный фонд |
| 5.1.10. | Восстановление уличного освещения, в том числе в 2006 году: аллея Кочетова (бульвар Юности); ул. Державина (подъезд к Синему мосту); микрорайон Деревяницы – ул. Советской Армии (автобусная остановка), ул. Береговая (автобусная остановка); ул. Щусева (четная сторона); Большая Санкт-Петербургская ул., д. 120 (местный проезд вдоль дома до ул. Щусева); местный подход к гимназии № 4; ул. Парковая (местный проезд); ул. Псковская, д. 44, корп. 2 (спортивная площадка МОУ "СОШ3 № 31"); ул. Псковская, д. 48, корпуса 2, 3 (местный проезд вдоль домов) | -"- | -"- | бюджет Великого Новгорода |
| 5.2. | Жилищно-коммунальное обслуживание |
| 5.2.1. | Строительство объектов коммунального хозяйства: строительство городских кладбищ, в том числе у дер. Ермолино – 2006 год | комитет по управлению жилищно-коммунальным хозяйством1; МУ "СЗ по ЖКХ"10 | 2006–2009 гг. | бюджет Великого Новгорода |
|  | строительство насосной станции первого подъема на Левобережной водонапорной станции | комитет по управлению жилищно-коммунальным хозяйством1 | 2007–2009 гг. | в рамках плана мероприятий по подготовке к празд-нованию 1150-летия основания Великого Новгорода |
|  | строительство и реконструкция сущест- вующих ливневых канализационных сетей | комитет по управлению жилищно-коммунальным хозяйством1 | -"- | -"- |
|  | разработка проекта очистных сооружений на основных выпусках ливневой канализации | комитет по экологии1; МУП "Ремстройдор" | -"- | областной бюджет (средства областно- го экологического фонда); внебюджетные сред-ства |
| 5.2.2. | Модернизация коммунальных служб: |  |  |  |
|  | реконструкция насосной станции I и II подъема реконструкция реагентного хозяйства реконструкция рециркуляторов | комитет по управлению жилищно-коммунальным хозяйством1; МУП "Новгородский водоканал" -"- -"- | 2006–2009 гг. -"- -"- | средства NEFKO12; средства предприя-тия -"- -"- |
|  | автоматический контроль питательных и подпиточных насосов и тягодутьевых механизмов на левобережной котельной внедрение корректирующих насосов регулирования температуры теплоносителя системы отопления и температуры воды на горячем водоснабжении и установка частотных преобразователей установка двух блок-модульных котельных для теплоснабжения Муниципального унитарного банно-прачечного предприятия Великого Нов-города замена двух действующих котельных № 15 и № 35 на блок-модульные котельные | комитет по управлению жилищно-коммунальным хозяйством1; МУП "Теплоэнерго" -"- -"- -"- | -"- -"- -"- -"- | -"- -"- -"- -"- |
| 5.2.3. | Реконструкция напорных канализационных коллекторов МУП "Новгородский водоканал" | комитет по управлению жилищно-коммунальным хозяйством1; МУП "Новгородский водоканал" | 2007–2008 гг. | в рамках плана мероприятий по подготовке к празд-нованию 1150-летия основания Великого Новгорода |
| 5.2.4. | Реконструкция главной районной канали-зационной насосной станции по Большой Санкт-Петербургской улице | комитет по управлению жилищно-коммунальным хозяйством1 | 2007–2009 гг. | -"- |
| 5.2.5. | Совершенствование методов обращения с отходами, в том числе: строительство секции для захоронения промышленных отходов 3 класса опасности на второй очереди полигона твердых бытовых отходов | комитет по управлению жилищно-коммунальным хозяйством1; комитет по экологии1 ДЕПА13; ЗАО "Новгородское спецавто-хозяйство" | 2006–2009 гг. | областной бюджет (средства област-ного экологического фонда); внебюджетные сред- ства |
|  | строительство II очереди перегру-зочного комплекса твердых бытовых отходов, сортировочной линии | комитет по управлению жилищно-коммунальным хозяйством1; комитет по экологии1; ЗАО "Новгородское спецавтохо- зяйство" | -"- | средства NEFKO12; средства пред-приятия |
| 5.2.6. | Реконструкция и развитие инженерной инфраструктуры микрорайонов Кречевицы и Волховский | комитет по управлению жилищно-коммунальным хозяйством1; МУ "СЗ по ЖКХ"10 | 2007–2009 гг. | в рамках плана мероприятий по подготовке к празд-нованию 1150-летия основания Великого Новгорода |
| 5.2.7. | Развитие инженерной инфраструктуры района новой застройки ул. Державина – микрорайон Деревяницы | комитет по управлению жилищно-коммунальным хозяйством1; МУ "СЗ по ЖКХ"1; МУП "Новгородский водоканал" | 2007–2009 гг. | в рамках плана мероприятий по подготовке к празд-нованию 1150-летия основания Великого Новгорода |
| 5.2.8. | Резервирование системы энергоснабжения объектов жизнеобеспечения города (оборудование автономными источниками электроснабжения) | комитет по управлению жилищно-коммунальным хозяйством1; | 2006–2008 гг. | -"- |
| 5.2.9. | Повышение надежности газоснабжения Великого Новгорода. Строительство газопроводов высокого давления от газораспределительной станции (Ермолино) до газораспределительной станции (ул. Кочетова) и среднего давления (ул. Ворошилова – дюкер Деревяницы) | -"- | -"-. | -"- |
| 5.3. | Градостроительство и архитектура |  |  |  |
| 5.3.1. | Размещение муниципального заказа на подготовку проекта новой редакции Правил землепользования и застройки в Великом Новгороде, включая текстовую и карто-графическую часть | комитет по архитектуре и градо-строительству1 | 2006–2008 гг. | бюджет Великого Новгорода |
| 5.3.2. | Размещение муниципального заказа на корректировку проекта генерального плана развития Великого Новгорода, проекта планировки Псковского жилого района, проекта межевания территорий кварталов второй очереди застройки вышеуказанного жилого района | комитет по архитектуре и градо-строительству1; комитет по земельным ресурсам и землеустройству1 | 2006–2008 гг. | бюджет Великого Новгорода |
| 5.3.3. | Разработка сводного плана (схемы) городской дорожно-транспортной сети и сводного плана красных линий (на электронных носителях) с последующим внесением в информационную систему обеспечения градостроительной деятельности | комитет по архитектуре и градостроительству1 | 2007–2009 гг. | -"- |
| 5.3.4. | Формирование земельных участков под жилищное строительство в рамках Федеральной целевой программы "Жилище" для продажи на аукционах. Показатели по намечаемой жилой застройке: Псковский жилой район (2-я очередь строительства) – площадь территории жилой застройки – 19 га, количество квартир – 2415, общая площадь квартир – 151 тыс. кв. м; Деревяницкий жилой район, микро-район 1 (первая очередь строительства) – площадь территории жилой застройки – 26 га, количество квартир – 3500, общая площадь квартир – 285 тыс. кв. м | комитет по архитектуре и градостроительству1 | 2006–2009 гг. | -"- |
| 5.3.5. | Подготовка инвестиционных площадок под жилищное строительство | комитет по строительству1; МУП "Новгородский водоканал"; МУ "СЗ по ЖКХ"10 | 2006–2009 гг. | в рамках плана мероприятий по подготовке к празд-нованию 1150-летия основания Великого Новгорода |
| 5.3.6. | Проектирование и строительство: моста через р. Волхов; магистральной дороги улица Великая – Колмовский мост; улицы на продолжении просп. Мира и ул. 8 Марта с развязкой на пересечении с ул. Псковской | комитет по архитектуре и градостроительству1; комитет по строительству1 | -"- | -"- |
| 5.3.7. | Реконструкция ул. Магистральной от пос. Энергетиков до Сырковского шоссе | -"- | -"- | -"- |
| 5.3.8. | Завершение строительства ул. Коровникова по полному поперечному профилю, строи-тельство и реконструкция ул. Космонавтов, ул. Советской Армии, ул. Хутынской по полному поперечному профилю, строитель-ство ул. Коммунальной | -"- | 2007–2009 гг. | -"- |
| 5.3.9. | Проектирование и строительство подземно- ного перехода на пересечении улиц Кочетова и Свободы | -"- | -"- | -"- |
| 5.4. | Благоустройство и рекреационная сфера |
| 5.4.1. | Разработка и реализация проектов: реконструкции Кремлевского парка; реконструкции территорий парка "30 лет Октября" и Ярославова Дворища; благоустройства парка Западного жилого района и бульвара Юности в микрорайоне 7; системы ночной подсветки городской среды и отдельных зданий по центральным улицам | комитет по архитектуре и градо-строительству1; отдел по культурному наследию1; МУ "СЗ по ЖКХ"10 ; ОАО "Кремлевский парк" комитет по архитектуре и градо-строительству1; отдел по культурному наследию1; МУ "СЗ по ЖКХ"10; комитет по архитектуре и градо-строительству1; МУ "СЗ по ЖКХ"10 комитет по архитектуре и градо-строительству1; | 2006–2009 гг. -"- -"- -"- -"- | в рамках плана мероприятий по подготовке к празд-нованию 1150-летия основания Великого Новгорода -"- -"- -"- |
| 5.4.2. | Проведение работ по обустройству городского пляжа на Софийской стороне и благоустройству участка охранной зоны между Звериным монастырем и церковью Петра и Павла в Кожевниках | комитет по архитектуре и градо-строительству1; отдел по культурному наследию1; МУ "СЗ по ЖКХ"10 | -"- | -"- |
| 5.4.3. | Реконструкция и берегоукрепление набережной А. Невского с восстановлением покрытия площадки из бетонных плит у памятника А. Невскому. Завершение строи-тельства набережной с причалом у гостиницы "Россия" | комитет по архитектуре и градо-строительству1; МУ "СЗ по ЖКХ"10; комитет по строительству1 | 2007–2008 гг | федеральный и об-ластной бюджеты; бюджет Великого Новгорода |
| 5.5. | Городской пассажирский транспорт |
| 5.5.1. | Обновление подвижного состава муниципального общественного транспорта (не менее 10 единиц в год) | комитет по транспорту и связи1; МУП ПАТ-214 | 2007–2009 гг. | бюджет Великого Новгорода; внебюджетные ис-точники |
| 5.5.2. | Проведение капитального ремонта подвижного состава (18 единиц в год) | -"- | ежегодно | собственные средства предприятия |
| 5.5.3. | Оптимизация графиков движения общественного транспорта для обеспечения удобства доставки пассажиров к местам работы, социальным учреждениям, садово-огородническим массивам | комитет по транспорту и связи1; МУП ПАТ-214; МУП "ЦДС ОТ"15 | -"- |  |
| 5.5.4. | Проектирование и поэтапное расши- рение сети троллейбусного сообщения (строительство дополнительной контактной сети, двух тяговых подстанций, второй очереди троллейбусного депо, приобретение подвижного состава троллейбусов) | комитет по транспорту и связи1; комитет по строительству1; МУ "УКС"7 | 2007–2009 гг. | федеральный бюд-жет |
| 5.5.5. | Строительство шестой линии троллейбусного сообщения до микрорайона Волховский | комитет по транспорту и связи1; комитет по строительству1; МУ "УКС"7 | 2007–2008 гг. | федеральный бюд-жет |
| 5.5.6. | Приобретение пяти троллейбусов для работы на маршруте № 6 (до микрорайона Волховский) | комитет по транспорту и связи1 | -"- | -"- |
| 5.6. | Развитие информационных технологий и связи |
| 5.6.1. | Расширение автоматических телефонных станций Великого Новгорода на 4596 номеров, в том числе: 2006 г. – 2096 номеров, 2007 г. – 700 номеров, 2008 г. – 600 номеров, 2009 г. – 500 номеров | филиал "Новгородтелеком" ОАО "Северо-Западный Телеком" | 2006–2009 гг. | средства организа-ции |
| 5.6.2. | Расширение мультисервисной сети – подключение к сети Интернет по высокоскоростной технологии хDSL 5500 абонентов, в том числе: 2006 г. – 2000 абонентов, 2007 г. – 1200 абонентов, 2008 г. – 1100 абонентов, 2009 г. – 1200 абонентов | -"- | -"- | -"- |
| 5.6.3. | Ежегодное увеличение емкости телефонной сети на 500 номеров, телевизионных сетей – на 2000 квартир, сетей "Интернет" – на 4000 квартир | ЗАО "ИТС"; ЗАО "ИТС+" | -"- | -"- |
| 5.6.4. | Развитие проекта "Интернет ХХI век" – предоставление выделенного доступа к городской сети передачи данных и сети "Интернет" в жилых домах (240 домов ежегодно) | ООО "НовгородДейтаком" | 2006-2009 гг. | средства организа-ции |
| 5.7. | Развитие потребительского рынка и защита прав потребителей |
| 5.7.1. | Ввод новых и реконструированных площадей розничной торговли и общественного питания (более 13 тыс. кв. м), организация 2000 посадочных мест в предприятиях общественного питания, создание дополни-тельно 900 рабочих мест | комитет по торговле, бытовому обслуживанию и лицензированию1; организации розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения; индивидуальные предприниматели | 2006–2009 гг. | средства инвесто-ров, организаций и предпринимателей |
| 5.7.2. | Проведение работ по реконструкции: торгового центра "Гагаринский" мини-рынков "Восточный", "Славян-ский", "Григоровский" | -"- -"- | 2006 г. 2007–2009 гг. | -"- -"- |
| 6. | Развитие местного самоуправления |
| 6.1. | Повышение квалификации и переподготовка муниципальных служащих | комитет муниципальной службы1; филиал Северо-Западной академии государственной службы в Великом Новгороде | 2006–2009 гг. | бюджет Великого Новгорода; областной бюджет |
| 6.2. | Создание системы "Электронного прави-тельства" ("Электронная приемная") | комитет по информатизации1 | 2006–2007 гг. | привлеченные сред-ства |
| 6.3. | Создание двух отделов-центров по работе с населением по месту жительства | комитет муниципальной службы1 | 2006 г. | бюджет Великого Новгорода |
| 6.4. | Информационная поддержка отделов-центров по работе с населением по месту жительства и территориального общественного самоуправления | -"- | 2006–2008 гг. | -"- |
| 6.5. | Разработка и утверждение правовых актов Великого Новгорода по вопросам организации деятельности отделов-центров по работе с населением по месту жительства и деятельности территориального общественного самоуправления | -"- | 2006–2008 гг. |  |

__________________________________

1 отделы, управления и комитеты Администрации Великого Новгорода

2 муниципальное образовательное учреждение повышения квалификации специалистов "Институт образовательного маркетинга и 
  кадровых ресурсов"

3 средняя общеобразовательная школа, основная образовательная школа

4 муниципальное образовательное учреждение "Центр психолого-медико-социального сопровождения"

5 государственное учреждение начального профессионального образования "Технологический профессиональный лицей"

6 государственное образовательное учреждение "Профессиональное училище № 28"

7 муниципальное учреждение "Управление капитального строительства"

8 Новгородский областной фонд обязательного медицинского страхования

9 муниципальное учреждение дошкольного образования детей "Новгородская детская музыкальная школа русского фольклора"

10 муниципальное учреждение "Служба заказчика по жилищно-коммунальному хозяйству Великого Новгорода"

11 муниципальное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) 
    специалистов "Центр "Диалог"

12 финансовая корпорация  по защите окружающей среды "NEFKO", Швеция

13  Агентство по охране окружающей среды (ДЕПА), Дания

14 муниципальное унитарное предприятие пассажирского автотранспорта № 2

15 муниципальное унитарное предприятие  "Центральная диспетчерская служба общественного транспорта"

16 государственное учреждение начального профессионального образования "Профессиональный лицей № 1"

17 государственное образовательное учреждение "Профессиональное училище № 15"