#### Приложение

к Комплексной программе по противодействию

химической зависимости в молодежной среде

на 1999-2000 годы

#### Перечень мероприятий

| Наименование мероприятия | Организаторы | # Соисполнители | Срок исполнения | #### Финансирование |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1999 год | 2000 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Развитие инфраструктуры и материально-технической базы наркологической службы города |  |  |  |  |  |
| Создание на базе бывшего медвытрезвителя подразделения наркологической помощи на 25 мест | комитет по охране здоровья, НПТЦ “Катарсис” |  | 1999- 2000 годы | инвестиционные средства | инвестицион-ные средства |
| Создание в Великом Новгороде отделения неотложной наркологической помощи и возложение на него функций медвытрезвителя | комитет по охране здоровья, НПТЦ “Катарсис” | УВД города | 1999 год | за счет текущего финансирования комитета по охране здоровья, инвестиционные средства |  |
| Организация на основе методики скрининга деятельности по раннему выявлению лиц, злоупотребляющих наркотиками | комитет по охране здоровья, НПТЦ “Катарсис” |  | 1999-2000 годы | за счет текущего финансирования НПТЦ “Катарсис” | за счет теку- щего финан- сирования НПТЦ “Катарсис” |
| Привлечение на основании рекомендаций социально-участковых комиссий медицинских работников, психологов, к индивидуальной работе с семьями, включение специалистов-наркологов в состав комиссий | ЦСПСД | комитет по охране здоровья, КДН, ППЦ «Доверие”, КЦ “САМ” |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Взаимосвязь с работой правоохранительных органов |  |  |  |  |  |
| Определение порядка взаимодействия правоохранительных органов с учреждениями социально-культурной сферы, их участия в общественных обсуждениях, семинарах, других мероприятиях | УВД города, КДН, ОС по молодежной политике | комитеты социально-культурной сферы ЦСПСД, ППЦ “Доверие”, отделы по работе с несовершеннолетними, по делам молодежи, КЦ «САМ», НПТЦ “Катарсис”, Центр “Подросток” | По планам соответствующих ведомств на 1999- 2000 годы |  |  |
| Разработка и реализация комплекса мер по выявлению случаев распространения и употребления наркотических средств (рейды по местам массового отдыха молодежи, обмен информацией и т.п.) | УВД города, КДН | комитет по культуре и молодежной политике, отдел по работе с несовершен-нолетними, ПППН ОМ 1 и 2 | До 1 апреля 2000 года |  |  |
| ## Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |
| Осуществление ежеквартально в соответствии с целями и задачами соответствующих ведомств сбора информации и | Центр профилактической медицины, комитеты по образованию, по охране здоровья | КДН, ОС по молодежной политике, | 1999-2000 годы, ежеквартально | из средств фонда поддержки молодежной политики – 500 руб. | из средств фонда поддержки молодежной политики |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| анализа ситуации по употреблению наркотических веществ, посредством анкетирования, общественных опросов, учета статистических показателей работы лечебно-профилакти-ческих учреждений, методик скрининга и других форм экспертизы |  | ППЦ “Дове-рие”, НПТЦ “Катарсис” |  | за счет текущего финансирования комитета по охране здоровья - 6000 руб., комитета по образованию – 3000 руб. | - 1000 руб., за счет текущего финансирования комитета по образованию 3000 руб. |
| Развитие методики работы “горячих линий” на молодежных “телефонах доверия” по проблеме наркомании с привлечением специалистов-наркологов и студентов института медицинского образования, прошедших специальную подготовку | ППЦ “Доверие”, ЦСПСД | ППЦ«Доверие”, ЦСПСД, КЦ «САМ» НПТЦ “Катарсис”, Союз молодых медиков | 1999-2000 годы, постоянно | за счет текущего финансирования учреждений, за счет текущего финансирования комитета по образованию-6000 руб. | за счет текущего финансирования учреждений, за счет текущего финансирования комитета по образованию-6000 руб. |
| Создание из числа молодежного актива, волонтеров и членов общественных организаций при каждой участковой комиссии группы по осуществлению кураторства и индивидуальной помощи молодежи | КЦ «САМ», ЦСПСД | Социально-педагогические участковые комиссии, отдел по делам молодежи совместно с общественными организациями “Молодые юристы”, Экологический клуб “Деметра” и др. | к 1 января 2000 года | за счет текущего финансирования учреждений |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Подготовка кадров |  |  |  |  |  |
| Определение категорий специалистов всех подразделений | комитеты социально-культурной сферы |  | 1999- 2000 годы |  |  |
| социально-культурной сферы, по профилю своей работы призванных участвовать в решении проблем химической зависимости среди молодежи, установление соответствующих форм проверки их компетентности |  |  |  |  |  |
| Проведение семинаров по проекту “Вызов судьбе” в рамках программы “Дети улицы” для специалистов учреждений социально-культурной сферы | ЦСПСД | ППЦ “Доверие”, комитет по образованию, отделы по работе с несовершеннолетними и по делам молодежи | 1999-2000 годы, по плану мероприятий | за счет текущего финансирования комитета по образованию -9000 руб. | из средств фонда поддержки молодежной политики -1000 руб., за счет текущего финансирования комитета по образованию –9000 руб. |
| Проведение для социальных педагогов и педагогов-предметников в школах города программы семинаров по проблеме наркомании и токсикомании с целью кадрового обеспечения проведения программ обучающего и профилактического характера в школах города | комитеты по образованию, по охране здоровья | НПТЦ “Катарсис” | 1 полугодие 1999/2000 учебного года | за счет текущего финансирования комитета по образованию –10000 руб. | за счет текущего финансирования комитета по образованию - 10000 руб. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обеспечение на базе Регионального центра развития образования (РЦРО) систематической курсовой подготовки | отдел по делам молодежи | НПТЦ “Катарсис”, комитеты по образованию, | по плану семинаров РЦРО в течение 1999- | из средств фонда поддержки молодежной политики - 8000 руб. | из средств фонда поддержки молодежной политики - 1 |
| работников учреждений социально-культурной сферы по вопросам профилактики наркомании и токсикомании |  | социальным вопросам, культуре и молодежной политике, охране здоровья | 2000 годов |  | 0000 руб. |
| Осуществление обмена опытом с городами России по разработке и применению методик профилактики химической зависимости среди молодежи | комитеты по культуре и молодежной политике, образованию, социальным вопросам, охране здоровья | учреждения социально-культурной сферы | ежегодно | из средств фонда поддержки молодежной политики 1500 руб. | из средств фонда поддержки молодежной политики - 2000 руб. |
| ## Работа со средствами массовой информации |  |  |  |  |  |
| Учреждение премий для журналистов, теле- и радиокомпаний, периодических изданий, освещающих проблемы профилактики химической зависимости | комитеты по культуре и молодежной политике, по охране здоровья |  | ежегодно | из средств фонда поддержки молодежной политики 3000 руб. | из средств фонда поддержки молодежной политики - 4000 руб. |
| Профилактика наркомании, токсикомании и формирование здорового образа жизни в молодежной среде |  |  |  |  |  |
| Организация работы по изданию и приобретению учебно-методической литературы по профилактике химической зависимости | комитет по культуре и молодежной политике, КДН | НПТЦ “Катарсис”, комитеты по образованию, по охране здоровья | 4 квартал 1999 года – 1 квартал 2000 года | из средств фонда поддержки молодежной политики 2000 руб. | из средств фонда поддержки молодежной политики - 4000 руб. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Работа по реализации в образовательных учреждениях города программ и методик профилактического характера “Вероника”, “Снежный ком” | комитет по образованию | НПТЦ “Катарсис”, ПППН ОМ-1 и 2, отдел по работе с несовершеннолетними | 1999-2000 годы, постоянно | за счет текущего финансирования комитета по образованию - 2000 руб. | за счет текущего финансирования комитета по образованию - 2000 руб. |
| Организация в период летнего отдыха подростков в лагерях и на летних площадках мероприятий по профилактике химической зависимости, проведение работы по реабилитации подростков “групп риска” | комитеты по образованию, социальным вопросам | комитеты по культуре и молодежной политике, по физкультуре и спорту, по охране здоровья | в летний период ежегодно |  |  |
| Проведение на базе школ города при участии родителей общественных слушаний по вопросам химической зависимости | комитет по образованию | участковые социально-педагогические комиссии, НПТЦ “Катарсис” | по планам работы учебных заведений |  |  |
| Поддержка инициатив общественных движений и организаций молодежи по проведению мероприятий, пропагандирующих здоровый образ жизни | комитет по культуре и молодежной политике |  | по плану работы с общественными организациями | из средств фонда поддержки молодежной политики - 6000 руб. | из средств фонда поддержки молодежной политики -6000 руб. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обеспечение проведения мероприятий по пропаганде здорового образа жизни, направленных на освещение проблем химической зависимости, сознательного отношения к своему здоровью в молодежной среде | комитет по культуре и молодежной политике |  | в соответствии с общегородским планом мероприятий и планами комитетов, ежегодно | из средств фонда поддержки молодежной политики - 33000 руб. | из средств фонда поддержки молодежной политики -9000 руб. за счет текущего финансирования комитета по охране здоровья - 10000 руб. |
|  |  |  | ИТОГО | 2167000 руб. |  |

Примечания: НПТЦ «Катарсис» - Новгородский психолого-терапевтический центр «Катарсис»;

ЦСПСД – Центр социальной помощи семье и детям;

КДН – комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации города;

ППЦ «Доверие» - психолого-педагогический центр «Доверие»;

КЦ «САМ» – комплексный центр «Социальная адаптация молодежи»;

ОС – общественный совет;

Центр «Подросток» – социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Подросток»;

ПППН ОМ – 1 и 2 – подразделения по профилактике преступности несовершеннолетних

отделов милиции 1 и 2 УВД города;

РЦРО – региональный центр развития образования.