УТВЕРЖДЁН

решением Думы Великого Новгорода

от 01.03.2018 № 1388

ОПЕРАТИВНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации Стратегии социально-экономического развития Великого Новгорода на период до 2030 года

на 2018 год

| Наименование показателя достижения цели, плановое значение показателя на 2018 год, мероприятие | Единица измерения | Срок исполне-ния | Ответственный исполнитель | Объём фи-нансирования мероприятия, тыс. рублей | Источник финанси-рования мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 |  | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Приоритетное направление "Развитие человеческого капитала" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Улучшение демографической ситуации (Цель  сокращение смертности всех возрастных групп населения и стимулирование естественного и миграционного прироста) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Численность населения (среднегодовая) | 223,1 тыс. человек |  |  |  |  |  |  |  |
| Родившиеся на 1000 человек населения | 13,5 единиц |  |  |  |  |  |  |  |
| Умершие на 1000 человек населения | 13,2 единиц |  |  |  |  |  |  |  |
| Естественный прирост на 1000 человек населения | 0,31 единиц |  |  |  |  |  |  |  |
| Миграционный прирост на 10000 человек населения | 5,83 человек |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. Организация и проведение мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни и профилактику асоциальных проявлений в молодёжной среде (не менее 200), в том числе: |  | в течение года | комитет культуры и молодежной политики Адми-нистрации Вели-кого Новгорода, |  |  | 10,0 |  | бюджет Великого Новгорода |
| городские молодёжные профилактические акции в рамках: "Всемирного дня здоровья", "Всемирного дня без табака", "Международного дня борьбы с наркоманией и наркобизнесом", "Международного дня отказа от курения" |  |  | управление по физической культуре и спорту Администрации Великого Новгорода, комитет по образованию Администрации Великого Новгорода |  |  | в рамках текущей деятель-ности |  | бюджет Великого Новгорода |
| городские молодёжные профилактические акции в рамках: "Всемирного дня памяти жертв СПИДа", "Международного дня борьбы с наркоманией и наркобизнесом", "Всемирного дня борьбы со СПИДом" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мероприятия дискуссионного характера (круглые столы, конференции, информационные часы и др.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| тематические книжные выставки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| творческие профилактические мероприятия (флэш-мобы, праздники, игровые программы и др.) акция "Дети России" превентивные профилактические программы: "Полез-ные привычки", "Полезные навыки", "Полезный выбор" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. Частичная компенсация расходов на питание учащихся из малоимущих семей (за исключением учащихся с ограниченными возможностями здоровья, учащихся, являющихся детьми-инвалидами), которые обучаются в муниципальных общеобразовательных организациях, в том числе на дому, учащихся, являющихся детьми-инвалидами, которые обучаются в муниципальных общеобразовательных организациях, в том числе на дому (917 обучающихся); социальная поддержка обучающихся с ограничен- ными возможностями здоровья в виде обеспече- ния двухразовым питанием (1038 обучающихся, в том числе 838 обучающихся дошкольных образовательных учреждений и дошкольных отделений школ) социальная поддержка в виде полной компенсации расходов на питание воспитанникам, которые обучаются с проживанием в муниципальных общеобразова- тельных организациях с наименованием "интернат" (78 обучающихся) |  | в течение года | комитет по обра-зованию Адми-нистрации Вели-кого Новгорода |  |  | 12648,6 |  | областной бюджет |
| 1.1.3. Организация "горячих линий" по вопросам организации и качества питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях |  | в течение года | комитет по обра-зованию Адми-нистрации Вели-кого Новгорода |  |  |  |  |  |
| 1.1.4. Внесение предложений в норматив на питание для льготной категории обучающихся |  | в течение года | комитет по обра-зованию Адм-инистрации Вели-кого Новгорода |  |  |  |  |  |
| 1.1.5. Предоставление 22 молодым семьям социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства |  | в течение года | управление по жилищным вопросам Адми-нистрации Вели-кого Новгорода |  |  | 4522,0 |  | бюджет Великого Новгорода |
| 1.1.6. Предоставление социальной выплаты 1 многодет-ной семье на улучшение жилищных условий |  | в течение года | управление по жилищным вопросам Адми-нистрации Вели-кого Новгорода |  |  | 1281,0 |  | бюджет Великого Новгорода |
| 1.1.7. Обеспечение жилыми помещениями в установ-ленном порядке 40 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа |  | в течение года | управление по жилищным вопросам Адми-нистрации Вели-кого Новгорода |  |  | 50494,7 |  | межбюдже-тные транс-ферты (феде-ральный бюд-жет, област-ной бюджет) |
| 1.1.8. Предоставление единовременной денежной выпла-ты на улучшение жилищных условий порядка 15 семьям при одновременном рождении двух детей |  | в течение года | управление по жилищным вопросам Адми-нистрации Вели-кого Новгорода |  |  | 4000,0 |  | бюджет Великого Новгорода |
| 1.1.9. Организация и проведение мероприятий, направ-ленных на укрепление семьи и пропаганду семейных ценностей (не менее 64), в том числе: |  | в течение года | комитет культуры и молодёжной политики Адми-нистрации Вели-кого Новгорода, комитет по обра-зованию Адми-нистрации Вели-кого Новгорода |  |  |  |  |  |
| праздник ко Дню пожилых людей для ветеранов  работников культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| фестиваль детской моды и дизайна "Золотая пуговица" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| День семьи, любви и верности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "Парад колясок" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мероприятия муниципальных библиотек |  |  |  |  |  |  |  |  |
| трансляция положительного опыта семей спортивные мероприятия "Мама, папа, я  спортивная семья" мероприятия, приуроченные ко Дню матери организация поисковой деятельности на базе школь-ного музея "История моей семьи в истории войны" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.10. Предоставление субсидии организациям на возмещение затрат на оборудование (оснащение) рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов (не менее 1 инвалида) |  | в течение года | ГОКУ "Центр занятости населения Новгородской области" (по согласованию) |  |  | 72,7 |  | областной бюджет |
| 1.1.11. Предоставление (не менее 2) субсидий организа-циям на возмещение затрат на создание условий для совмещения женщинами, незанятыми многодетными родителями, родителями, воспитывающими детей-инвалидов, обязанностей по воспитанию детей с трудовой деятельностью |  | в течение года | ГОКУ "Центр занятости населения Новгородской области" (по согласованию) |  |  | 120,0 |  | областной бюджет |
| 1.1.12. Содействие самозанятости безработных граждан, в том числе оказание финансовой поддержки (43 граж-данам) путем предоставления субсидии безработным гражданам на организацию собственного бизнеса; осу-ществление профконсультирования безработных граждан |  | в течение года | ГОКУ "Центр занятости населения Новгородской области" (по согласованию) |  |  | 2537,0 |  | областной бюджет |
| 1.1.13. Предоставление отдельным категориям граждан мер социальной поддержки в форме денежных выплат на условиях адресности по осуществлению отдельных государственных полномочий, в том числе: |  | в течение года | комитет по со-циальным воп-росам Админи-страции Великого Новгорода, |  |  | 104162,1 |  | областной бюджет |
|  |  |  | комитет по опеке и попечительству Администрации Великого Новгорода |  |  | 19269,4 |  | бюджет Великого Новгорода |
| оказание социальной поддержки малоимущим семьям (малоимущим одиноко проживающим гражданам) на газификацию их домовладений (5 семей) |  |  | комитет по социальным вопросам Администрации Великого Новгорода |  |  | 499,9 |  | областной бюджет |
| выплата социального пособия на погребение и возмещение стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению (порядка 268 человек) |  |  |  |  |  | 1533,0 |  | областной бюджет |
| предоставление льготы на проезд в транспорте между-городнего сообщения к месту лечения и обратно детей, нуждающихся в санаторно-курортном лечении (1 семья) |  |  |  |  |  | 12,0 |  | областной бюджет |
| предоставление мер социальной поддержки многодетных семей и возмещение организациям расходов по предоставлению меры социальной поддержки многодетных семей (1453 семей) |  |  |  |  |  | 21026,6 |  | областной бюджет |
| ежемесячное пособие на ребенка (4950 семей) |  |  |  |  |  | 14436,0 |  | областной бюджет |
| обеспечение дополнительных мер социальной поддержки многодетных семей (45 семей) |  |  |  |  |  | 1109,4 |  | бюджет Великого Новгорода |
| единовременное пособие женщинам при рождении первого ребенка (1221 ребенок) |  |  |  |  |  | 9160,0 |  | бюджет Великого Новгорода |
| обеспечение дополнительных мер социальной поддержки семей в связи с одновременным рождением трех и более детей (1 семья) |  |  |  |  |  | 1000,0 |  | бюджет Великого Новгорода |
| обеспечение дополнительных мер социальной поддержки студентов(1720 студентов) |  |  |  |  |  | 8000,0 |  | бюджет Великого Новгорода |
| содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю (428 детей) |  |  | комитет по опеке и попечительству Администрации Великого Новгорода |  |  | 66135,6 |  | областной бюджет |
| единовременная выплата лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на текущий ремонт находящихся в их собственности жилых помещений, расположенных на территории Новгородской области (15 сиротам) |  |  |  |  |  | 519,0 |  | областной бюджет |
| 1.1.14. Оказание различных видов адресной мате-риальной помощи нуждающимся гражданам старшего возраста по осуществлению отдельных государственных полномочий, в том числе: |  | в течение года | комитет по социальным вопросам Администрации Великого Новгорода |  |  | 959267,5 33776,5 |  | областной бюджет бюджет Великого Новгорода |
| оказание государственной социальной помощи мало-имущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, социальной поддержки отдельным категориям граждан, в том числе лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации (13,5 тыс. человек) |  |  |  |  |  | 50531,5 |  | областной бюджет |
| оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан (25,9 тыс. человек) |  |  |  |  |  | 292188,9 |  | областной бюджет |
| реализация дополнительных мер социальной под-держки лиц, удостоенных звания "Герой Социалисти-ческого Труда" (4 человека) |  |  |  |  |  | 202,1 |  | областной бюджет |
| предоставление мер социальной поддержки вете- ранов труда Новгородской области (11,5 тыс. человек) |  |  |  |  |  | 214112,8 |  | областной бюджет |
| предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда и граждан, приравненных к ним (18,3 тыс. человек) |  |  |  |  |  | 387232,3 |  | областной бюджет |
| предоставление мер социальной поддержки тружеников тыла (265 человек) |  |  |  |  |  | 1870,4 |  | областной бюджет |
| предоставление мер социальной поддержки реаби-литированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий (260 человек) |  |  |  |  |  | 13129,5 |  | областной бюджет |
| денежная выплата лицам, удостоенным звания "Почётный гражданин Великого Новгорода" (30 человек) |  |  |  |  |  | 4675,0 |  | бюджет Великого Новгорода |
| мероприятия по организации погребения Почётных граждан Великого Новгорода и лиц, замещавших долж-ности руководителей исполнительных и представитель-ных органов власти Великого Новгорода (3 человека) |  |  |  |  |  | 190,8 |  | бюджет Великого Новгорода |
| обеспечение мер социальной поддержки лиц, замещавших должности руководителей исполнительных и представительных органов власти Великого Новгорода (6 человек) |  |  |  |  |  | 701,0 |  | бюджет Великого Новгорода |
| обеспечение дополнительных мер социальной поддержки ветеранов боевых действий (820 человек) |  |  |  |  |  | 6915,0 |  | бюджет Великого Новгорода |
| ежемесячное денежное пособие спортсменам-ветеранам (12 человек) |  |  | управление по жилищным вопросам Адми-нистрации Вели-кого Новгорода |  |  | 990,0 |  | бюджет Великого Новгорода |
| обеспечение дополнительных мер социальной под-держки граждан, достигших возраста 100 лет (8 человек) |  |  | управление бух-галтерского учёта и отчётности Администрации Великого Новгорода |  |  | 331,0 |  | бюджет Великого Новгорода |
| предоставление ежемесячной денежной выплаты пожилым гражданам при передаче принадлежащего им жилья в муниципальную собственность на условиях пожизненной ренты (27 человек) |  |  | управление по жилищным вопросам Администрации Великого Новгорода |  |  | 3773,7 |  | бюджет Великого Новгорода |
| доплаты к пенсиям муниципальных служащих (190 человек) |  |  | управление бухгалтерского учёта и отчёт-ности Админи-страции Великого Новгорода |  |  | 16200,0 |  | бюджет Великого Новгорода |
| 1.1.15. Организация физкультурно-оздоровительных ме-роприятий на объектах спорта в целях обеспечения возможности участия инвалидов в физкультурных и спортивных мероприятиях (350 человек) |  | в течение года | управление по фи-зической культуре и спорту Админи-страции Великого Новгорода |  |  | 135,0 |  | бюджет Великого Новгорода |
| 1.1.16. Пополнение библиотечного фонда для обслу-живания людей с ограниченными возможностями |  | в течение года | комитет культуры и молодёжной политики Адми-нистрации Вели-кого Новгорода |  |  | в рамках средств, пре-дусмотрен-ных на пополнение фондов муни-ципальных библиотек |  |  |
| Доля муниципальных общеобразовательных орга-низаций, в которых создана безбарьерная среда | 21,0 % |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.17. Создание в МДОУ № 87 "Буратино" универ-сальной "безбарьерной" среды для инклюзивного образования детей-инвалидов |  | в течение года | комитет по образованию Администрации Великого Новгорода |  |  | 1000,0 (потребность) |  | подана заявка на участие в реализации государст-венной прог-раммы Рос-сийской Фе-дерации "Доступная среда" на 2011  2020 годы |
| Доля детей, охваченных организованными формами каникулярного отдыха и оздоровления, в общем количестве детей школьного возраста до 17 лет (включительно) | 76,5 % |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.18. Организация оздоровления детей в пришкольных оздоровительных, трудовых лагерях, загородных лагерях и центрах, в том числе: |  | в течение года | комитет по образованию Администрации Великого Новгорода |  |  | 44165,5 |  | бюджет Великого Новгорода |
| обеспечение деятельности 3 загородных лагерей |  |  |  |  |  | 12234,8 |  |  |
| содержание и укрепление материально-технической базы МАУДО "ДООЦ "Зарница" |  |  |  |  |  | 4000,0 |  |  |
| обеспечение пожарной безопасности, антитеррорис-тической и антикриминальной безопасности учреждений (обслуживание технических средств противопожарной защиты, системы оповещения и управления эвакуацией, обслуживание кнопок экстренного вызова полиции, выезд наряда полиции и др. виды оперативного реаги-рования на сообщение о срабатывании тревожной сигна-лизации на подключенных к пультам централизованного наблюдения объектах) – МАУДО "ДООЦ "Зарница", МАУДО "ДООЦ "Былина", МАУДО "ДООЦ "Гверстя-нец" |  |  |  |  |  | 323,0 |  |  |
| организация оздоровления 7456 детей в загородных лагерях и центрах, в пришкольных оздоровительных и трудовых лагерях |  |  |  |  |  | 23693,0 |  |  |
| проведение военно-полевых сборов |  |  |  |  |  | 122,7 |  |  |
| обеспечение организационных расходов по оздоров-лению детей, проведение мероприятий по оздоровлению детей |  |  |  |  |  | 2007,0 |  |  |
| 1.2. Развитие единого образовательного пространства (Цель  формирование единого образовательного пространства Великого Новгорода, которое обеспечит воспитание детей в инновационной среде, доступность непрерывного повышения человеком собственного образовательного уровня в соответствии с изменением его возрастных потребностей, возможность создания и реализации обучающимся собственной стратегии развития) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля детей в возрасте 1,5  7 лет, охваченных услугами дошкольного образования, в общей численности детей указанного возраста | 96,0 % |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля учащихся, занимающихся по федеральным государственным образовательным стандартам | 79,0 % |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля учащихся, обучающихся во вторую смену | 2,34 % |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля обучающихся, получивших аттестат: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| об основном общем образовании | 98,0 % |  |  |  |  |  |  |  |
| о среднем общем образовании | 98,0 % |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в МОО в рамках выполнения муниципального задания и субсидии на иные цели, в том числе: |  | в течение года |  | комитет по образованию Администрации Великого Новгорода | 1876913,6 |  |  | бюджет Великого Новгорода, областной бюджет |
| реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (15342 обучающихся) |  |  |  |  | 899358,0 |  |  |  |
| создание условий для обеспечения присмотра и ухода за детьми, содержание детей в МОО, содержание, ремонт зданий |  |  |  |  | 35542,6 |  |  |  |
| реализация основных общеобразовательных программ общего (начального, основного, среднего) образования (24601 обучающийся), в том числе  по программам с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения |  |  |  |  | 942013,0 |  |  |  |
| 1.2.2. Создание дополнительных мест за счёт: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| предоставления субсидии частным дошкольным образовательным организациям (114 мест), в том числе: ИП Шестакович Т.В. ООО "Витона" ООО "Сема" |  | в течение года |  | комитет по образованию Администрации Великого Новгорода | 5890,9 |  |  | областной бюджет |
| строительства здания МАОУ "Средняя обще-образовательная школа № 37", Озёрная ул., д. 13 (завер-шение строительства), (1350 мест) |  | май, 2018 год |  | комитет по строительству Администрации Великого Новгорода | 78500,0 |  |  | бюджет Великого Новгорода |
|  |  |  |  |  | 8000,0 |  |  | областной бюджет |
| открытия детских садов на первых этажах жилых домов (60 мест) |  | в течение года |  | комитет по образованию Администрации Великого Новгорода | 120000,0 (потребность) |  |  | областной бюджет |
| 1.2.3. Разработка, апробация и внедрение системы оценки качества дошкольного образования |  | в течение года |  | комитет по образованию Администрации Великого Новгорода |  |  |  |  |
| 1.2.4. Обеспечение деятельности муниципального учреж-дения повышения квалификации специалистов в рамках выполнения муниципального задания |  | в течение года |  | комитет по образованию Администрации Великого Новгорода | 5892,6 |  |  | бюджет Великого Новгорода |
| 1.2.5. Реализация мероприятий в области образования, в том числе  |  | в течение года |  | комитет по образованию Администрации Великого Новгорода | 1575,0 |  |  | бюджет Великого Новгорода |
| проведение рекламной ярмарки учебных мест |  |  |  |  | 60,0 |  |  |  |
| 1.2.6. Распространение опыта сетевого взаимодействия среди образовательных учреждений на примере: МАОУ "Средняя общеобразовательная школа-комплекс № 33 имени генерал-полковника Ивана Терентьевича Коровникова" и ПАО "Квант"  по реализации модели предпрофильной подготовки, допрофессионального и профессионального образования МАОУ "Средняя школа № 36 имени Гавриила Рома-новича Державина" и ФГБОУ ВПО "Новгородский госу-дарственный университет имени Ярослава Мудрого"  по реализации модели предпрофильной подготовки и профильного обучения учащихся |  | в течение года |  | комитет по образованию Администрации Великого Новгорода, муниципальные образовательные учреждения |  |  |  |  |
| 1.2.7. Внедрение в МАОУ "Гимназия № 2" и МАОУ "СОШ № 2 с углубленным изучением англий-ского языка" учебных программ  курсов предприни-мательской и финансовой грамотности |  | в течение года |  | комитет по обра-зованию Адми-нистрации Вели-кого Новгорода, муниципальные образовательные учреждения, се-тевые сообщест-ва педагогов |  |  |  |  |
| 1.2.8. Определение базовых муниципальных образова-тельных учреждений для разработки, внедрения и апробации моделей сетевого взаимодействия: по предпрофильной подготовке, допрофессиональному обучению и профессиональному образованию совместно с учреждениями среднего профессионального образования, расположенными на территории Великого Новгорода по организации образовательного процесса по реализации учебной программы по физической культуре совместно со спортивными школами Великого Новгорода по организации образовательного процесса по реали-зации учебной программы образовательной области "Искусство" совместно с учреждениями культуры Великого Новгорода |  | в течение года |  | комитет по обра-зованию Админи-страции Великого Новгорода, управ-ление по физи-ческой культуре и спорту Админи-страции Великого Новгорода, коми-тет культуры и молодёжной по-литики Админи-страции Великого Новгорода |  |  |  |  |
| 1.2.9. Организация обучения руководителей дошкольных образовательных учреждений по реализации Всерос-сийского проекта "Финансовая грамотность дошколь-ников" совместно с Межрегиональной тьюторской ассоциацией и Центром Возможностей "Наш лад" (г. Москва) |  | в течение года |  | комитет по обра-зованию Адми-нистрации Вели-кого Новгорода, МАОУ ПКС "Институт обра-зовательного маркетинга и кадровых ресур-сов" |  |  |  |  |
| 1.2.10. Реализация проектов, последующее распростра-нение и внедрение полученного опыта во все муници-пальные образовательные учреждения Великого Новгорода: Региональная инновационная площадка "Введение ФГОС среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях Великого Новгорода" (10 общеобразовательных учреждений) Региональная инновационная площадка "Инклюзивное образование: стратегии успешного включения в образо-вательный процесс" (17 дошкольных образовательных и 13 общеобразовательных учреждений) |  | в течение года |  | МАОУ ПКС "Институт образовательно-го маркетинга и кадровых ресур-сов", муници-пальные образо-вательные учреждения |  |  |  |  |
| Доля детей от 5 до 18 лет, охваченных программами дополнительного образования, в том числе  | 99,09 % |  |  |  |  |  |  |  |
| техническим творчеством, в общей численности занимающихся дополнительным образованием | 5,5 % |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.11. Обеспечение реализации современных дополни-тельных общеобразовательных программ, в том числе технической и естественнонаучной направленности в рамках выполнения муниципального задания (10840 обучающихся) |  | в течение года |  | комитет по обра-зованию Адми-нистрации Вели-кого Новгорода | 62689,6 |  |  | бюджет Великого Новгорода, областной бюджет |
| 1.2.12. Выплата стипендий одарённым детям за дости-жения в учебе |  | в течение года |  | комитет по обра-зованию Адми-нистрации Вели-кого Новгорода | 72,0 |  |  | бюджет Великого Новгорода |
| 1.2.13. Разработка и внедрение механизмов организации независимой оценки качества дополнительного образо-вания детей |  | в течение года |  | комитет по обра-зованию Адми-нистрации Вели-кого Новгорода |  |  |  |  |
| 1.2.14. Обеспечение открытости информации об использовании результатов независимой оценки качества дополнительного образования детей; совершенствование механизмов учёта достижения детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам, в АИС "Контингент" |  | в течение года |  | комитет по обра-зованию Адми-нистрации Вели-кого Новгорода |  |  |  |  |
| 1.2.15. Подготовка к переходу системы дополнительного образования детей на нормативно-подушевое финансирование |  | в течение года |  | комитет по обра-зованию Адми-нистрации Вели-кого Новгорода |  |  |  |  |
| 1.3. Развитие культуры (Цель  развитие творческого потенциала горожан и создание условий для улучшения городской культурной среды как факторов повышения качества жизни новгородцев, создание условий для укрепления единства социокультурного пространства как ресурса социально-экономического развития Великого Новгорода) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество посещений культурно-массовых меро-приятий (к 2016 году) | 2,0 % |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество муниципальных учреждений, здания которых требуют капитального ремонта | 1 единица |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество открытых новых культурных пространств, объектов | 1 единица |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. Предоставление населению муниципальных услуг в рамках выполнения муниципальных заданий следую-щими учреждениями: МАУК "Дворец культуры и молодежи "Город", МАУК "Центр культуры, искусства и общественных инициатив "Диалог", МАУК "Новгородская Дирекция по организации праздников", МАУ "Парки Великого Нов-города", МБУКиИ "Новгородский театр для детей и молодёжи "Малый", МБУКиИ "Городской духовой оркестр" (150 тыс. посещений культурно-массовых мероприятий) |  | в течение года | комитет культуры и молодёжной политики Адми-нистрации Вели-кого Новгорода |  |  | 60508,4 6058,6 |  | бюджет Великого Новгорода, областной бюджет |
| 1.3.2. Реализация мероприятий в сфере культуры и искусства, в том числе: |  |  | комитет культуры и молодёжной политики Адми-нистрации Вели-кого Новгорода |  |  | 935,0 |  | бюджет Великого Новгорода |
| дни памяти С.В. Рахманинова |  | 25.03.2018  05.04.2018; 25.09.2018  05.10.2018 |  |  |  |  |  |  |
| X фестиваль классической музыки им. С.В. Рахма-нинова в Великом Новгороде |  | 17.03.2018  26.04.2018 |  |  |  |  |  |  |
| XI международный конкурс юных пианистов им. С.В. Рахманинова |  | 08.04.2018  12.04.2018 |  |  |  |  |  |  |
| развитие культурной составляющей парковых зон отдыха через формирование зрелищных продуктов культуры |  | в течение года |  |  |  |  |  |  |
| новогоднее оформление города |  | декабрь, 2018 год |  |  |  | 925,0 |  | бюджет Великого Новгорода |
| день славянской письменности |  | 24.05.2018 |  |  |  | 10,0 |  | бюджет Великого Новгорода |
| поддержка участия творческих коллективов и клубных формирований муниципальных учреждений сферы куль-туры в межрегиональных, российских, других мероприятиях |  | в течение года |  |  |  |  |  |  |
| участие в Русских Ганзейских днях (г. Вологда) |  | 29.06.2018  01.07.2018 |  |  |  |  |  |  |
| "Ганзейская неделя" |  | 18.05.2018  20.05.2018 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3. Изучение древней музыкальной культуры Великого Новгорода на основе археологических и этнографичес-ких материалов, реконструкции и реставрации древних музыкальных инструментов, берестяных грамот и других письменных источников, создание экспозиции реконст-руированных древних музыкальных инструментов |  | в течение года | комитет культуры и молодёжной политики Адми-нистрации Вел-икого Новгорода |  |  | 613,0 |  | бюджет Великого Новгорода |
| 1.3.4. Осуществление методической и практической деятельности по приобщению к основам православия, культуре ручного труда, народным ремеслам детей и подростков, проведение исследовательской и экспедиционной работы по сбору и изучению старинных ремесел |  | в течение года | комитет культуры и молодёжной политики Адми-нистрации Вели-кого Новгорода |  |  | 401,0 |  | бюджет Великого Новгорода |
| 1.3.5. Поддержка творческой деятельности МБУКиИ "Новгородский театр для детей и молодёжи "Малый" |  | в течение года | комитет культуры и молодёжной политики Адми-нистрации Вели-кого Новгорода |  |  | 176,0 |  | бюджет Великого Новгорода, |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет, |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федераль-ный бюджет |
| 1.3.6. Установка информационных таблиц на объектах культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности |  | в течение года | комитет культуры и молодёжной политики Адми-нистрации Вели-кого Новгорода |  |  | 280,0 |  | бюджет Великого Новгорода |
| Количество новых поступлений в фонды муници-пальных библиотек | 80 единиц на 1000 на-селения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.7. Совершенствование библиотечно-информацион-ного обслуживания населения, в том числе: |  | в течение года | комитет культуры и молодёжной политики Адми-нистрации Вел-икого Новгорода |  |  | 37372,2 |  | бюджет Великого Новгорода |
|  |  |  |  |  |  | 3001,9 |  | областной бюджет |
| предоставление населению муниципальных услуг в рамках выполнения муниципальных заданий библиотеками города: "Библионика", "Читайгород" (660 тыс. посещений) |  |  |  |  |  | 36772,2 |  | бюджет Великого Новгорода |
|  |  |  |  |  |  | 3001,9 |  | областной бюджет |
| пополнение фондов муниципальных библиотек |  |  |  |  |  | 600,0 |  | бюджет Великого Новгорода |
| Доля учащихся общеобразовательных учреждений, занимающихся в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры | 8,15 % |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.8. Выплата стипендий одарённым детям за достижения в области искусства |  | в течение года | комитет культуры и молодёжной политики Адми-нистрации Вели-кого Новгорода |  |  | 259,2 |  | бюджет Великого Новгорода |
| 1.3.9. Предоставление муниципальных услуг по допол-нительному образованию детей в сфере культуры и искусства в рамках выполнения муниципального задания учреждениями: МБУДО "Новгородская детская музы-кальная школа № 1 им. С.В. Рахманинова", МБУДО "Детская музыкальная школа им. А.С. Аренского", МБУДО "детская школа искусств", МБУДО "Новгородская детская художественная школа", МБУДО "Музыкальная школа русского фольклера", МБУДО "Новгородская городская детская музыкальная школа имени П.И. Чайковского" (2100 обучающихся) |  | в течение года | комитет культуры и молодёжной политики Адми-нистрации Вели-кого Новгорода |  |  | 49782,1 |  | бюджет Великого Новгорода |
|  |  |  |  |  |  | 2651,7 |  | областной бюджет |
| 1.4. Развитие физической культуры и массового спорта (Цель - создание условий для развития физической культуры и массового спорта в Великом Новгороде, детско-юношеского спорта, подготовки спортивного резерва и удовлетворения потребности населения в систематических занятиях физической культурой и массовым спортом, ведении здорового образа жизни) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общей численности населения в возрасте от 3 до 79 лет | 32,0 % |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспеченность объектами физической культуры и спорта | 53,0 % |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. Строительство спортивных площадок при МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 37 " (Озерная ул., д. 13) |  | май, 2018 год | комитет по строительству Администрации Великого Новгорода |  |  | в рамках исполнения муниципаль-ного конт-ракта по строитель-ству школы |  | бюджет Великого Новгорода, областной бюджет |
| 1.4.2. Установка уличного оборудования и дворовых спортивных комплексов |  | в течение года | комитет по управлению жилищно-коммунальным хозяйством и охране окру-жающей среды Администрации Великого Новгорода |  |  | в рамках вы-полнения ме-роприятий по благоуст-ройству дво-ровых терри-торий муни-ципальной программы "Формирова-ние современ-ной город-ской среды на территории Великого Новгорода" на 2018  2022 годы |  | бюджет Великого Новгорода, областной бюджет, федераль-ный бюджет, средства собствен-ников помещений в МКД |
| 1.4.3. Предоставление муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта муниципальными учреждениями спортивной направленности в рамках выполнения муниципального задания учреждениями (1298 обучающихся) |  | в течение года | управление по фи-зической культуре и спорту Адми-нистрации Вели-кого Новгорода |  |  | 43498,8 |  | бюджет Великого Новгорода |
| 1.4.4. Открытие не менее 1 специализированного клуба физкультурно-спортивной направленности разной ведомственной принадлежности по месту жительства |  | в течение года | управление по фи-зической культуре и спорту Адми-нистрации Вели-кого Новгорода |  |  | средства инвесторов (объём не определен) |  | внебюд-жетные источники |
| 1.4.5. Выплата стипендий одарённым детям в сфере физической культуры и спорта за спортивные достижения |  | в течение года | управление по фи-зической культуре и спорту Адми-нистрации Вели-кого Новгорода |  |  | 72,0 |  | бюджет Великого Новгорода |
| 1.4.6. Организация и проведение муниципальных физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий для различных возрастных и социальных категорий граждан согласно утвержденному календарному плану, в том числе реализация мероприятий по привлечению населения города к Всероссийскому физкультурно-спортивному комплексу "Готов к труду и обороне" |  | в течение года | управление по фи-зической культуре и спорту Адми-нистрации Вели-кого Новгорода |  |  | 3993,0 |  | бюджет Великого Новгорода |
| 1.4.7. Пропаганда физической культуры, спорта с учетом возрастных, профессиональных и социальных особенностей различных групп населения с использованием наглядной агитации, средств массовой информации, ресурсов социальных сетей, в том числе: проведение мастер-классов и встреч с ведущими новгородскими и российскими спортсменами и тренерами содействие созданию коллективов физической культуры, спортивных клубов и команд в организациях всех форм собственности |  | в течение года | управление по фи-зической культуре и спорту Адми-нистрации Вели-кого Новгорода |  |  | 200,0 |  | бюджет Великого Новгорода |
| 1.5. Муниципальная молодёжная политика (Цель - создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодёжи, развитие творческого и лидерского потенциала молодежи в интересах развития Великого Новгорода) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество участников детских и молодёжных формирований, объединений, клубов по интересам | 2300 человек |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля лиц в возрасте 14 − 30 лет, принявших участие в массовых профилактических мероприятиях, от общего числа населения Великого Новгорода | 58,0 % |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1. Предоставление населению муниципальных услуг в рамках выполнения муниципального задания МБУ "Центр по работе с детьми и молодёжью "Алые паруса", в том числе: |  | в течение года | комитет культуры и молодёжной политики Адми-нистрации Вели-кого Новгорода |  |  | 18893,4 |  | бюджет Великого Новгорода |
| осуществление деятельности 100 кружков и секций и 45 молодёжных объединений |  |  |  |  |  | 5572,0 |  |  |
| 1.5.2. Реализация мероприятий в сфере молодежной политики, в том числе: |  |  | комитет культуры и молодёжной политики Адми-нистрации Вели-кого Новгорода |  |  | 205,0 |  | бюджет Великого Новгорода |
| проведение конкурса молодёжных проектов |  | I квартал, 2018 год |  |  |  | 80,0 |  |  |
| обучение членов городского совета молодёжи |  | октябрь, 2018 год |  |  |  | 30,0 |  |  |
| организация и проведение праздничных мероприятий и фестивалей, благотворительных акций |  | в течение года |  |  |  | 92,5 |  |  |
| Количество волонтёров, участвующих в работе по профилактике потребления психоактивных веществ, пропаганде здорового образа жизни | 160 чело- век |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.3. Организация работы с волонтёрами, в том числе: |  |  | комитет культуры и молодёжной политики Адми-нистрации Вели-кого Новгорода, подведомствен-ные учреждения |  |  | 15,7 |  | бюджет Великого Новгорода |
| проведение городского конкурса "Волонтёр года" |  | ноябрь  декабрь, 2018 год |  |  |  |  |  |  |
| разработка и реализация городского плана мероприятий, посвящённых Году добровольца |  | в течение года |  |  |  |  |  |  |
| итоговый этап конкурса, "ярмарка волонтёрских объединений" |  | ноябрь, 2018 год |  |  |  |  |  |  |
| церемония награждения победителей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля граждан, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию, (по отношению к общему количеству граждан) | 46,0 % |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.4. Реализация мероприятий по патриотическому воспитанию населения Великого Новгорода, в том числе: |  |  | комитет культуры и молодёжной политики Адми-нистрации Вели-кого Новгорода, подведомствен-ные учреждения, Городской штаб добровольческой работы, образо-вательные и во-лонтёрские орга-низации Великого Новгорода |  |  | 99,3 |  | бюджет Великого Новгорода |
| проведение мероприятий, посвящённых дням воинской славы и памятным датам, в том числе спортивно-массовых мероприятий, посвящённых памяти героев Великой Отечественной войны, локальных военных конфликтов, мероприятий по месту жительства |  | в течение года |  |  |  |  |  |  |
| организация и проведение Всероссийской акции "Георгиевская ленточка" и других молодёжных проектов, посвященных Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг. (9 мая) |  | 9 мая, 2018 год |  |  |  |  |  |  |
| организация и проведение мероприятий, посвящённых Дню молодого избирателя |  | март, сентябрь,2018 год |  |  |  |  |  |  |
| 2. Приоритетное направление "Развитие экономики инновационного типа" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Развитие производственно-инновационной активности бизнеса (Цель  создание среды для развития субъектов малого и среднего производственного бизнеса в ключевых отраслях промышленности Великого Новгорода) Формирование благоприятного инвестиционного климата (Цель  создание благоприятной среды для привлечения инвестиций и инноваций в экономику Великого Новгорода) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индекс физического объёма промышленного производства по средним и крупным предприятиям к предыдущему году | 108,1 % |  |  |  |  |  |  |  |
| Уровень регистрируемой безработицы | 1,2 % |  |  |  |  |  |  |  |
| Объём инвестиций в основной капитал (в расчёте на 1 жителя) | 75,2 тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. Формирование "Дорожных карт" в рамках реализации проектной деятельности в соответствии с постановлением Администрации Великого Новгорода от 26.01.2018 № 293 "Об утверждении Положения об организации проектной деятельности в Администрации Великого Новгорода и функциональной структуры системы управления проектной деятельностью в Администрации Великого Новгорода" |  | в течение года | Администрация Великого Новго-рода |  |  |  |  | в рамках функциони-рования проектного офиса по реализации проекта "Территория, комфортная для бизнеса" |
| 2.2. Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства (Цель - создание условий для осуществления предпринимательской деятельности и повышения вклада малого и среднего бизнеса в развитие экономики) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Число субъектов малого и среднего предприни-мательства (в расчёте на 10 тыс. человек населения Великого Новгорода) | 428,63 единиц |  |  |  |  |  |  |  |
| Число индивидуальных предпринимателей (на 1 января отчётного года) | 6,4 тыс. человек |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | 29,95 процентов |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства путём предоставления: субсидий на финансовое возмещение части затрат начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства на создание собственного бизнеса |  | IV квар-тал, 2018 год в течение года | комитет по эконо-мике и инвести-ционной политике Администрации Великого Нов-города |  |  | 600,0 |  | бюджет Великого Новгорода |
| льготных целевых займов |  |  | Новгородский Фонд поддержки малого предприни-мательства |  |  | 27870,0 |  | внебюджет-ные средства |
| 2.2.2. Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства (организация сбора статистической информации о деятельности предприятий малого и среднего бизнеса) |  | в течение года | комитет по эконо-мике и инвести-ционной политике Администрации Великого Нов-города |  |  | 99,27 |  | бюджет Великого Новгорода |
| 2.2.3. Проведение ежегодного городского конкурса "Предприниматель года" среди субъектов малого и среднего предпринимательства |  | IV квар-тал, 2018 год | комитет по эконо-мике и инвести-ционной политике Администрации Великого Нов-города |  |  | 215,0 |  | бюджет Великого Новгорода |
| 2.2.4. Проведение семинаров для субъектов малого и среднего предпринимательства по темам: "Основные аспекты ведения предпринимательской деятельности" и "Особенности нормативно-правового регулирования развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" |  | в течение года | комитет по эконо-мике и инвести-ционной политике Администрации Великого Нов-города |  |  | 150,0 |  | бюджет Великого Новгорода |
| 2.2.5. Содействие участию субъектов малого и среднего предпринимательства в выставках и ярмарках на территории России (проведение выставки "Малый биз- нес  новгородцам") |  | IV квар-тал, 2018 год | комитет по эконо-мике и инвести-ционной поли-тике Админи-страции Великого Новгорода |  |  | 198,0 |  | бюджет Великого Новгорода |
| 2.3. Развитие туризма (Цель  комплексное развитие туристической отрасли, повышение вклада туризма в развитие экономики Великого Новгорода) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение въездного туристского потока | 280 тыс. че-ловек |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднее время пребывания туристов на территории Великого Новгорода | 2,22 дня |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество посетителей объектов экскурсионного показа | 640,0 тыс. человек |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество гостиничных мест | 2500 мест |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. Выпуск 20 тыс. штук путеводителей "Великий Новгород  Родина России" и его распространение, выпуск туристских карт города |  | в течение года | комитет по туриз-му и зарубежным связям Админи-страции Великого Новгорода, МБУ "Центр развития туризма "Красная Изба" |  |  | 304,0 |  | бюджет Великого Новгорода |
| 2.3.2. Оказание туристско-информационных услуг МБУ "Центр развития туризма "Красная Изба" в рамках выполнения муниципального задания |  | в течение года | МБУ "Центр развития туризма "Красная Изба" |  |  | 1700,0 |  | бюджет Великого Новгорода |
| 2.3.3. Подготовка документации для включения проекта создания туристско-рекреационного кластера в районе Ярославова Дворища и прилегающих территорий в федеральную целевую программу "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации" |  | декабрь, 2018 год | комитет культуры и молодёжной политики Адми-нистрации Вели-кого Новгорода |  |  |  |  |  |
| 2.3.4. Строительство 1 коллективного средства разме-щения и реновация 1 коллективного средства размещения проведение 2 аукционов на земельные участки для строительства коллективного средства размещения в Великом Новгороде |  | в течение года | предприятия и организации (инвесторы), предприятия сфе-ры туризма Вели-кого Новгорода (по согласованию) |  |  | 120000,0 |  | внебюджет-ные источ-ники (средства инвесторов) |
| 2.3.5. Установка 2 знаков туристской навигации |  | май – октябрь, 2018 год | МБУ "Центр развития туризма "Красная Изба" |  |  | 60,0 |  | внебюджет-ные источ-ники |
| 2.3.6. Развитие существующих природных объектов и тематических парков (Рюриково Городище, квартал 135 Великого Новгорода в районе Белой (Алексеевской) башни, Музей деревянного зодчества "Витославлицы" и Свято-Юрьев монастырь, Хутынский и Антониев монастыри, городские парки), в том числе: |  | в течение года |  |  |  |  |  |  |
| обеспечение работы наплавного причала в Сиверском канале |  |  | комитет по туриз-му и зарубежным связям Админи-страции Великого Новгорода |  |  | 240,0 |  | бюджет Великого Новгорода |
| разработка проектно-сметной документации на строительство тротуара по Троицкой ул. на участке от Белой (Алексеевской) башни до монумента Победы в квартале 135 Великого Новгорода |  |  | комитет по строи-тельству Адми-нистрации Вели-кого Новгорода |  |  | объём не определен |  | бюджет Великого Новгорода, областной бюджет |
| разработка проектно-сметной документации на строительство парковки у музея деревянного зодчества "Витославлицы" по Юрьевскому шоссе в квартале 150 Великого Новгорода |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.7. Проведение не менее 6 мероприятий в рамках продвижения календаря культурных событий Великого Новгорода на международном и российском туристских рынках (в соответствии с планом работы комитета по туризму и зарубежным связям Администрации Великого Новгорода) |  | в течение года | комитет по туриз-му и зарубежным связям Админи-страции Великого Новгорода |  |  |  |  |  |
| 2.3.8. Проведение 1 конкурса среди организаций индустрии питания |  | август, 2018 год | комитет потреби-тельского рынка и услуг Админи-страции Великого Новгорода |  |  |  |  |  |
| 2.3.9. Организация 2 обучающих семинаров для работников сферы туризма |  | в течение года | комитет по туриз-му и зарубежным связям Админи-страции Великого Новгорода |  |  | 55,5 |  | бюджет Великого Новгорода |
| 2.3.10. Реализация 25 мероприятий Плана международных обменов Администрации Великого Новгорода |  | в течение года | комитет по туриз-му и зарубежным связям Админи-страции Великого Новгорода |  |  | 1560,0 |  | бюджет Великого Новгорода |
| 2.3.11. Администрирование интернет-портала VisitNovgorod, его языковых версий |  | в течение года | МБУ "Центр развития туризма "Красная Изба" |  |  | 1316,0 |  | бюджет Великого Новгорода |
| 2.4. Развитие потребительского рынка и сферы услуг (Цель  развитие торговой деятельности для обеспечения удовлетворенности всех участников сферы торговли, формирования комфортной конкурентной среды для субъектов торговой деятельности, развития всех форм торговли и стимулирования предпринимательской активности) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оборот розничной торговли (в расчёте на душу насе-ления) | 278,8 тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| Оборот общественного питания (в расчёте на душу населения) | 11,9 тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1. Открытие (строительство и применение свободных площадей) не менее 25 единиц малых и средних предприятий торговли и общественного питания |  | в течение года | комитет потреби-тельского рынка и услуг Админист-рации Великого Новгорода |  |  | объём не определен |  | внебюд-жетные источники (средства инвесторов) |
| 2.4.2. Разработка и утверждение архитектурно-дизайнер-ского решения временных торговых объектов |  | I полу-годие, 2018 год | комитет потреби-тельского рынка и услуг Админи-страции Великого Новгорода |  |  |  |  |  |
| 2.4.3. Создание электронной схемы размещения времен-ных торговых объектов на карте Великого Новгорода |  | III квартал, 2018 год | комитет потреби-тельского рынка и услуг Админи-страции Великого Новгорода |  |  |  |  |  |
| 2.4.4. Проведение инвентаризации мест размещения нестационарных торговых объектов с целью расширения мелкорозничной торговой сети на территории Великого Новгорода |  | в течение года | комитет потреби-тельского рынка и услуг Админист-рации Великого Новгорода |  |  |  |  |  |
| 2.4.5. Организация ярмарочной торговли на территории Великого Новгорода в целях реализации сельско-хозяйственной продукции, произведённой сельско-хозяйственными организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, (не менее 2 ярмарок за год) |  | в течение года | комитет потреби-тельского рынка и услуг Админист-рации Великого Новгорода |  |  |  |  |  |
| 2.4.6. Организация дополнительных торговых рядов для реализации продукции гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, с учётом заявок граждан |  | III квартал, 2018 год | комитет потреби-тельского рынка и услуг Админист-рации Великого Новгорода |  |  |  |  |  |
| 2.4.7. Проведение не менее 2 аукционов на право размещения временных торговых объектов для реализации продукции, произведённой в Великом Новгороде и Новгородской области |  | в течение года | комитет потреби-тельского рынка и услуг Админист-рации Великого Новгорода |  |  |  |  |  |
| 2.4.8. Содействие товаропроизводителям Великого Новгорода и Новгородской области в части размещения произведенной продукции в федеральных и региональных розничных торговых сетях, в том числе размещение логотипов "Покупай Новгородское" и специальных ценников |  | в течение года | комитет потреби-тельского рынка и услуг Админист-рации Великого Новгорода |  |  |  |  |  |
| 2.4.9. Участие в организации и проведении не менее 2 выставок в целях стимулирования деловой активности хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность, и обеспечения взаимодействия предприя-тий торговли и товаропроизводителей, осуществляющих производство (поставки) товаров |  | в течение года | комитет потреби-тельского рынка и услуг Админист-рации Великого Новгорода |  |  |  |  |  |
| 2.4.10. Проведение городского конкурса профессиональ-ного мастерства с последующим освещением итогов в средствах массовой информации |  | март, 2018 год | комитет потреби-тельского рынка и услуг Админист-рации Великого Новгорода |  |  |  |  |  |
| 2.4.11. Организация и проведение городского смотра конкурса среди предприятий потребительского рынка Великого Новгорода на звание "Лучшее предприятие" |  | июль, 2018 год | комитет потреби-тельского рынка и услуг Админист-рации Великого Новгорода |  |  |  |  |  |
| 3. Приоритетное направление "Повышение качества городской среды" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Благоустройство территории Великого Новгорода и создание современных общественных рекреационных пространств (Цель  благоустройство территории и создание благоприятной среды для проживания, работы и проведения свободного времени) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество благоустроенных дворовых территорий | не менее 50 единиц |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество благоустроенных территорий обществен-ного пользования | не менее 3 единиц |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадь благоустроенных муниципальных территорий общественного пользования | 10,0 га |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. Строительство объектов социальной инфраструк-туры (перечень корректируется ежегодно) |  | в течение года | комитет по строи-тельству Админи-страции Великого Новгорода, коми-тет архитектуры и градостроительства Администрации Великого Новго-рода |  |  | в рамках реализации прог-раммы "Комплексное раз-витие социальной инфра-структуры Великого Новго-рода на период 2017  2025 годов" |  |  |
| 3.1.2. Подготовка эскизных проектов территорий, подлежащих благоустройству |  | в течение года | комитет архитек-туры и градострои-тельства Админи-страции Великого Новгорода |  |  | 200,0 |  | внебюджет-ныесредства |
| 3.1.3. Проведение мероприятий по благоустройству не менее 50 дворовых территорий в соответствии с Порядком предоставления, рассмотрения и оценки предложений о включении дворовой территории многоквартирного дома в подпрограмму "Благоуст-ройство дворовых территорий многоквартирных домов" муниципальной программы Великого Новгорода "Фор-мирование современной городской среды на территории Великого Новгорода" на 2018  2022 годы |  | до нояб-ря 2018 года | комитет по управлению жилищно-коммунальным хозяйством и охране окружаю-щей среды Адми-нистрации Вели-кого Новгорода |  |  | 56000,0 |  | федеральный бюджет, областной бюджет, бюджет Великого Новгорода, средства собственни-ков помеще-ний МКД |
| 3.1.4. Проведение мероприятий по благоустройству 5 муниципальных территорий общественного поль-зования |  | до нояб-ря 2018 года | комитет по управ-лению жилищно-коммунальным хо-зяйством и охране окружающей среды Администрации Ве-ликого Новгорода |  |  | 22604,4 |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  | 16866,1 |  | областной бюджет |
|  |  |  |  |  |  | 9867,6 |  | бюджет Великого Новгорода |
| 3.1.5. Строительство велосипедной и пешеходной инфра-структуры (согласно Приложению к настоящему Оперативному плану) |  | в течение года | комитет по строи-тельству Админи-страции Великого Новгорода, управ-ление по дорож-ному хозяйству и транспорту Адми-нистрации Вели-кого Новгорода |  |  | средства предусмотрены в составе работ по выполне-нию капитального ремонта, реконструкции и строитель-ства автомобильных дорог общего пользования мест-ного значения |  |  |
| Площадь земельных участков, предоставленных для строительства (в расчёте на 10 тыс. человек населения), | 0,47 га |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального строи-тельства и комплексного освоения в целях жилищного строительства (в расчёте на 10 тыс. человек населения) | 0,47 га |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.6. Формирование и предоставление 70 земельных участков в южной части 17 квартала жилого района Деревяницы и на территории мкр. Кречевицы Великого Новгорода |  | II квар-тал, 2018 год | комитет по управ-лению муници-пальным иму-ществом и земель-ными ресурсами Великого Новго-рода, комитет архитектуры и градостроитель-ства Админи-страции Великого Новгорода, комитет по строи-тельству Адми-нистрации Вели-кого Новгорода |  |  | 474,5 |  | бюджет Великого Новгорода |
| 3.1.7. Разработка и утверждение документации по планировке территории в Шимском муниципальном районе для формирования двух земельных участков с целью предоставления для индивидуального жилищного строительства |  | I полу-годие, 2018 год | комитет архитек-туры и градо-строительства Администрации Великого Новго-рода |  |  | 200,0 |  | бюджет Великого Новгорода |
| 3.1.8. Формирование 50 земельных участков для индиви-дуального жилищного строительства, расположенных на территории земельных массивов в с. Медведь и у ж/д ст. Уторгош |  | III квар-тал, 2018 год | комитет по управ-лению муници-пальным иму-ществом и земель-ными ресурсами Великого Новго-рода |  |  | 179,0 |  | бюджет Великого Новгорода |
| 3.1.9. Предоставление земельных участков для индиви-дуального жилищного строительства, расположенных на территории земельных массивов в с. Медведь и у ж/д ст. Уторгош |  | IV квар-тал, 2018 год | комитет по управ-лению муници-пальным имущест-вом и земельными ресурсами Вели-кого Новгорода |  |  |  |  |  |
| 3.1.10. Подготовка и выставление на торги двух земельных участков с кадастровыми номерами 53:23:78:14500:401 (Шимская ул.) и 53:23:78:24101:1269 (Новгородская ул., 4) для многоэтажного жилищного строительства |  | в течение года | комитет по управ-лению муници-пальным имущест-вом и земельными ресурсами Вели-кого Новгорода |  |  |  |  |  |
| 3.2. Обеспечение экологического благополучия (Цель – создание комфортных условий проживания на основе улучшения качества окружающей среды, обеспечения экологической безопасности производственно-хозяйственной деятельности, сохранения и приумножения природно-ресурсного потенциала Великого Новгорода) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля ликвидированных свалок от общего количества выявленных | не менее 70% |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. Выявление и ликвидация несанкционированных свалок мусора |  | в течение года | Контрольно-административное управление, коми-тет по управлению жилищно-комму-нальным хозяйст-вом и охране окру-жающей среды Администрации Великого Новгорода |  |  | в рамках выполнения муници-пального задания МБУ Вели-кого Новго-рода "Город-ское хо-зяйство" |  | бюджет Великого Новгорода |
| 3.2.2. Проведение мероприятий по строительству второй очереди Полигона твёрдых бытовых отходов в Великом Новгороде |  | до 31 де-кабря 2018 го-да | комитет по управ-лению жилищно-коммунальным хозяйством и охране окружаю-щей среды Адми-нистрации Вели-кого Новгорода, ЗАО "Новгород-ское спецавто-хозяйство" (инвестор) |  |  | в рамках ис-полнения ин-вестиционной программы ЗАО "Нов-городское спецавтохо-зяйство" |  | внебюджет-ные средства |
| 3.2.3. Проведение: природоохранной акции "Чистый берег" с привлечением учебных заведений, структурных подразделений Администрации Великого Новгорода, Думы Великого Новгорода и подведомственных учреждений и предприятий экологического конкурса среди учащихся учебных заведений |  | в течение года | комитет по управ-лению жилищно-коммунальным хозяйством и охране окружаю-щей среды Адми-нистрации Вели-кого Новгорода, комитет по обра-зованию Адми-нистрации Вели-кого Новгорода, комитет культуры и молодёжной политики Адми-нистрации Вели-кого Новгорода |  |  | 99,3 |  | бюджет Великого Новгорода |
|  |  |  |  |  |  | 60,0 |  | бюджет Великого Новгорода |
| 3.3. Повышение доступности, комфортности и качества жилья (Цель  обеспечение населения качественным и доступным жильём с учётом обеспечения стандарта качества предоставления жилищно-коммунальных услуг) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления данными домами | 98,0 % |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1. Организация конкурсов по выбору управляющей организации для многоквартирных домов |  | в течение года | комитет по управ-лению жилищно-коммунальным хозяйством и охра-не окружающей среды Админи-страции Великого Новгорода |  |  |  |  |  |
| Нормативные потери тепловой энергии при транс-портировке ресурса | 12 % |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.2. Реализация проектов, предусмотренных програм-мой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Великого Новгорода до 2025 года |  | в течение года | комитет по управ-лению жилищно-коммунальным хозяйством и охра-не окружающей среды Админи-страции Великого Новгорода |  |  | 6140500,0 (потребность) |  | источник не определен |
| 3.3.3. Модернизация существующих инженерно-техни-ческих сетей |  | в течение года | ООО "ТК Новго-родская" (по согла-сованию), МУП "Теплоэнерго", комитет по управ-лению жилищно-коммунальным хозяйством и охра-не окружающей среды Админи-страции Великого Новгорода |  |  | 834531,6 (прогноз) |  | внебюджет-ные средства (средства ин-вестора ООО "ТК Новгород-ская") |
| Снижение повреждений на тепловых сетях | 113 единиц |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.4. Реконструкция котельных и магистральных сетей |  | в течение года | ООО "ТК Новго-родская" (по согла-сованию), МУП "Теплоэнерго", комитет по управ-лению жилищно-коммунальным хозяйством и охране окружаю-щей среды Адми-нистрации Вели-кого Новгорода |  |  | 834531,63 (прогноз) |  | внебюджет-ные средства (средства инвестора ООО "ТК Нов-городская") |
| Количество отключений электроэнергии | 2730 еди-ниц |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.5. Реализация мероприятий инвестиционной прог-раммы АО "Новгородоблэлектро" |  | в течение года | АО "Новгород-облэлектро" |  |  | в рамках реа-лизации ин-вестиционной программы АО "Новго-родоблэлект-ро" |  | внебюджет-ные источ-ники |
| 3.3.6. Заключение трёх энергосервисных контрактов муниципальными учреждениями Великого Новгорода |  | в течение года | комитет по управ-лению жилищно-коммунальным хозяйством и охра-не окружающей среды Админи-страции Великого Новгорода, комитет по обра-зованию Адми-нистрации Вели-кого Новгорода, комитет культуры и молодёжной политики Админи-страции Великого Новгорода, управ-ление по физи-ческой культуре и спорту Админи-страции Великого Новгорода |  |  |  |  |  |
| Снижение аварийности на сетях холодного водоснабжения | 1,8 единиц |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество отключений холодной воды | 275 единиц |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.7. Развитие инфраструктуры Деревяницкого жилого района Великого Новгорода. Строительство магист-ральной сети хозяйственно-питьевого водопровода и сооружений к ней. 1 этап. Строительство насосной станции третьего подъёма, в том числе резервуаров чистой воды (вторая очередь) |  | в течение года | комитет по строи-тельству Админи-страции Великого Новгорода, МКУ "Управление капи-тального строи-тельства" |  |  | 191300,0 |  | федеральный бюджет, областной бюджет |
|  |  |  |  |  |  | 21437,1 |  | бюджет Великого Новгорода |
| Величина новых нагрузок на сетях холодного водоснабжения | 0 куб. м/чел |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения | 0,41 кВтч./ куб. м |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.8. Разработка инвестиционной программы МУП "Новгородский водоканал" на 2018  2021 годы |  | октябрь, 2018 год | МУП "Новгород-ский водоканал", комитет по управ-лению жилищно-коммунальным хозяйством и охране окружаю-щей среды Адми-нистрации Вели-кого Новгорода |  |  |  |  |  |
| 3.4. Обеспечение транспортной мобильности населения (Цель  повышение качества услуг транспортного комплекса для населения и повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля протяжённости автомобильных дорог местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяжённости автомобильных дорог местного значения | 39,55 % |  |  |  |  |  |  |  |
| Перевозка пассажиров транспортом общего пользования | 41,1 млн. человек |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество дорожно-транспортных происшествий на территории Великого Новгорода | 402 еди-ницы |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. Проведение капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения и искус-ственных сооружений на них (согласно приложению к настоящему Оперативному плану) |  | апрель  ноябрь, 2018 год | комитет по строительству Администрации Великого Новгорода |  |  | 474150,4 (прогноз) |  | бюджет Ве-ликого Нов-города, областной бюджет (субсидия дорожного фонда Нов-городской области) |
| 3.4.2. Строительство новых дорог, реконструкция авто-мобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них (перечень корректируется ежегодно), (согласно приложению к настоящему Оперативному плану) |  | апрель  ноябрь, 2018 год | комитет по строительству Администрации Великого Новгорода |  |  | 393947,0 (прогноз) |  | бюджет Великого Новгорода, областной бюджет (субсидия дорожного фонда Нов- городской области) |
| 3.4.3. Разработка комплексной схемы организации дорожного движения |  | до 31 декабря 2018 года | управление по до-рожному хозяйст-ву и транспорту Администрации Великого Новго-рода |  |  | 5000,0 – 12000,0 (потребность) |  | источник не определён |
| 3.4.4. Создание безопасных условий для участников дорожного движения в Великом Новгороде, в том числе: разработка проектно-сметной документации на строительство светофорных объектов на пересечении улиц: Псковская – Батецкая, Большая Московская – Студенческая |  | в течение года | комитет по строительству Администрации Великого Нов-города, управ-ление по дорож-ному хозяйству и транспорту Администрации Великого Новго-рода |  |  | 600,0 |  | бюджет Великого Новгорода |
| оборудование светофорным объектом (ул. Державина, д. 7) |  |  |  |  |  | 846,3 |  |  |
| оборудование ограничивающими пешеходными ограждениями перильного типа (Большая Санкт-Петербургская ул., д. 94 (гимназия "Эврика") |  |  |  |  |  | 450,0 |  |  |
| оборудование дополнительными источниками освещения 9 пешеходных переходов |  |  |  |  |  | 260,0 |  |  |
| оборудование пешеходных переходов дублирующими дорожными знаками над проезжей частью пешеходных переходов |  |  |  |  |  | 293,7 |  |  |
| коррекция работы 6 светофорных объектов с целью обеспечения безопасности дорожного движения, увели-чения пропускной способности улично-дорожной сети и обеспечения преимущества в движении общественному транспорту |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.5. Разработка и утверждение Порядка создания и использования, в том числе на платной основе, парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения муниципального образования  городского округа Великий Новгород |  | II полу-годие, 2018 год | управление по до-рожному хозяйст-ву и транспорту Администрации Великого Новго-рода |  |  |  |  |  |
| 4. Приоритетное направление "Развитие местного самоуправления" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Развитие гражданского общества (Цель  консолидация общественно значимых интересов и действий горожан, общественных объединений, иных некоммерческих организаций, органов местного самоуправления для решения наиболее важных стратегических вопросов экономического и социального развития Великого Новгорода) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля жителей Великого Новгорода, участвующих в деятельности общественного самоуправления, от общей численности жителей | 10 % |  |  |  |  |  |  |  |
| Процент предварительно опубликованных проектов нормативных правовых актов для общественного обсуждения от общего числа проектов нормативных правовых актов | 10 % |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. Заключение 20 соглашений о сотрудничестве между Администрацией Великого Новгорода и некоммерческими организациями |  | в течение года | комитет по работе с общественными организациями и населением горо-да Администра-ции Великого Новгорода |  |  |  |  |  |
| 4.1.2. Оказание финансовой поддержки некоммерческим организациям через проведение конкурса среди проектов социально-ориентированных некоммерческих органи-заций на получение поддержки на условиях софинан-сирования за счет средств субсидии бюджета Великого Новгорода |  | II  III кварталы, 2018 год | комитет по работе с общественными организациями и населением го-рода Администра-ции Великого Новгорода |  |  | 500,0 |  | бюджет Великого Новгорода |
| 4.1.3. Оказание имущественной поддержки некоммер-ческим организациям в виде предоставления муни-ципальных помещений в безвозмездное пользование или аренду на льготных условиях на основании решения комиссии по вопросам распоряжения муниципальным имуществом Великого Новгорода |  | в течение года | комитет по управ-лению муници-пальным имущест-вом и земельными ресурсами Вели-кого Новгорода |  |  |  |  |  |
| 4.1.4. Проведение информационных встреч на базе отделов-центров по работе с населением по месту жительства и отделов микрорайонов на тему участия в работе Советов общественности, создания ТСЖ и ТОС, участия граждан в общественных советах по реализации проектов, иных возможных формах общественного самоуправления, в том числе по участию в выборном процессе |  | в течение года | комитет по работе с общественными организациями и населением города Администрации Великого Новго-рода, отделы-цент-ры по работе с на-селением по месту жительства Адми-нистрации Вели-кого Новгорода, отделы микрорайо-нов Кречевицы и Волховский Адми-нистрации Вели-кого Новгорода |  |  |  |  |  |
| 4.1.5. Разработка Порядка предварительного опублико-вания проектов нормативных правовых актов Администрации Великого Новгорода для общественного обсуждения |  | в течение года | правовое управ-ление Админи-страции Великого Новгорода |  |  |  |  |  |
| 4.1.6. Проведение информационных встреч с населением по вопросам деятельности органов местного само-управления с участием руководителей Администрации Великого Новгорода |  | в течение года | комитет по работе с общественными организациями и населением города Администрации Великого Новго-рода, отделы-цент-ры по работе с на-селением по месту жительства Адми-нистрации Вели-кого Новгорода, отделы микрорай-онов Кречевицы и Волховский Адми-нистрации Вели-кого Новгорода, структурные под-разделения Адми-нистрации Вели-кого Новгорода |  |  |  |  |  |
| 4.2. Повышение уровня безопасности проживания (Цель  повышение уровня безопасности жителей Великого Новгорода от внутренних угроз и совершенствование условий безопасности населения, объектов жизнеобеспечения, предприятий и учреждений города с учётом того, что безопасность является определяющим фактором качества жизни и условием повышения привлекательности города как для жителей, так и для туристов и инвесторов) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Число зарегистрированных преступлений (в расчёте на 100 тыс. жителей) – коэффициент преступности | 1766,4 единиц |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1. Материальное стимулирование членов народных дружин путём предоставления ежеквартальных выплат и компенсаций за проездные билеты |  | ежеквар-тально | отдел по вопросам обороны и право-охранительных органов и связи Администрации Великого Новгорода |  |  | 246,7 |  | бюджет Великого Новгорода |
| 4.2.2. Организация и проведение ежегодного конкурса на звание "Лучший участник общественного объединения правоохранительной направленности, дружинник" |  | IV квартал, 2018 год | отдел по вопросам обороны и право-охранительных органов и связи Администрации Великого Новгорода |  |  | 39,1 |  | бюджет Великого Новгорода |
| 4.2.3. Приобретение многофункциональной палатки, используемой при проведении аварийно-спасательных работ |  | в течение года | МКУ "Управ-ление по делам гражданской обо-роны и чрезвы-чайным ситуа-циям Великого Новгорода" |  |  | 150,0 |  | бюджет Великого Новгорода |
| 4.2.4. Реализация первичных мер пожарной безопасности, в том числе: |  | в течение года |  |  |  |  |  |  |
| установка автоматической пожарной сигнализации в МАДОУ "Детский сад № 58 "Капелька" общераз-вивающего вида" |  |  | комитет по обра-зованию Адми-нистрации Вели-кого Новгорода |  |  | 250,0 |  | бюджет Великого Новгорода |
| ремонт внутреннего противопожарного водопровода в МАДОУ "Детский сад № 24", МАДОУ "Детский сад № 53 "Солнышко", МАДОУ "Детский сад № 72 "Светлячок" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| содержание и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения на территории Великого Новгорода |  |  | комитет по управ-лению жилищно-коммунальным хозяйством и охране окружаю-щей среды Адми-нистрации Вели-кого Новгорода |  |  | 964,0 |  | бюджет Великого Новгорода |
| 4.2.5. Монтаж оборудования для обеспечения своевре-менного оповещения населения, повышение уровня готовности технического обеспечения АСЦО к стабильной работе |  | в течение года | МКУ "Управ-ление по делам гражданской обороны и чрез-вычайным ситуа-циям Великого Новгорода" |  |  | в рамках реа-лизации под-программы "Реконструк-ция и поддер-жание в по-стоянной го-товности региональной автоматизи-рованной сис-темы центра-лизованного оповещения населения Новгородской области" го-сударствен-ной прог-раммы Нов-городской области "За-щита насе-ления и тер-риторий от ЧС, обеспе-чение пожар-ной безопас-ности и без-опасности людей на вод-ных объектах на территории Новгородской области на 2014  2019 го-ды" |  | областной бюджет |
| 4.2.6. Обеспечение информационного взаимодействия органов повседневного управления городского звена, включая службу пожарной охраны, службу полиции, службу скорой медицинской помощи, аварийную службу газовой сети, службу реагирования в чрезвычайных ситуациях, службу "Антитеррор" |  | в течение года | МКУ "Управле-ние по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Вели-кого Новгорода" |  |  | в рамках-реализации подпрограм-мы "Созда-ние системы обеспечения вызова экст-ренных опе-ративных служб по единому но-меру "112" в Новгород-ской облас-ти" госу-дарственной программы Новгород-ской области (постановле-ние Прави-тельства Новгород-ской области от 13.10.2017 № 353) |  | областной бюджет |
| 4.2.7. Проведение работы по категорированию и паспортизации объектов с массовым пребыванием людей в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации |  | в течение года | отдел по вопросам обороны и право-охранительных органов и связи Администрации Великого Новгорода |  |  |  |  |  |
| 4.2.8. Проведение проверок объектов, включённых в перечень мест массового пребывания людей, в отношении объектов на территории Великого Новгорода, правообладателями которых являются органы местного самоуправления или которые относятся к сфере их деятельности (в рамках осуществления контроля по вопросам охраны и антитеррористической защи-щенности) |  | в течение года | отдел по вопросам обороны и право-охранительных органов и связи Администрации Великого Новгорода |  |  |  |  |  |
| 4.3. Развитие единого информационного пространства (Цель  создание информационного пространства для развития экономической, социально-политической и культурной сфер жизни общества на территории Великого Новгорода и обеспечение доступности информации о работе органов местного самоуправления Великого Новгорода и муниципальных учреждений Великого Новгорода) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1. Поддержание в актуальном состоянии официального сайта органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Великого Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети Интернет проведение публичных слушаний, общественных обсуждений и информационных встреч размещение информации о Великом Новгороде в газетах, журналах, на радио, телевидении, на сайтах городов-побратимов, городов-партнёров, организаций, ассоциаций и союзов, в которых состоит муниципальное образование  городской округ Великий Новгород |  | в течение года | Дума Великого Новгорода (по согласованию), Администрация Великого Новго-рода, муници-пальные учрежде-ния Великого Новгорода |  |  |  |  |  |
| 4.3.2. Популяризация механизмов предоставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах, в электронной форме, обеспечение функционирования электронных сервисов предоставления услуг |  | в течение года | структурные под-разделения Адми-нистрации Вели-кого Новгорода |  |  |  |  |  |
| 4.3.3. Разработка проекта Положения об информационных конструкциях на территории Великого Новгорода |  | I полу-годие, 2018 год | комитет архитек-туры и градострои-тельства Адми-нистрации Вели-кого Новгорода |  |  |  |  |  |
| 4.3.4. Размещение социальной рекламы по заключенным ранее договорам на право размещения и эксплуатации рекламных конструкций |  | в течение года | комитет архитек-туры и градострои-тельства Адми-нистрации Вели-кого Новгорода |  |  |  |  |  |

Дополнительно к указанному размеру финансирования планируется получение субвенции из федерального и областного бюджетов, размер которой будет доведен до органов местного самоуправления уведомлением о лимитах бюджетных обязательств, предназначенных для предоставления социальных выплат.

Дополнительно к указанному размеру финансирования из бюджета Великого Новгорода планируется получение средств из федерального и областного бюджетов, объем которых будет доведен уведомлением до органов местного самоуправления.

Подлежит корректировке после утверждения изменений в схему теплоснабжения

Ожидаемые средства из других уровней бюджета.