ИНФОРМАЦИЯ

о ходе реализации в 2012 году муниципальной целевой программы «Газификация Великого Новгорода» на 2009-2013 годы

Решением Думы Великого Новгорода от 25.06.2009 № 426 (в редакции решений Думы Великого Новгорода от 30.10.2009 № 503, от 25.02.2010 № 601, постановлений Администрации Великого Новгорода от 08.09.2010 № 3946,
от 02.12.2010 № 5242, от 29.12.2010 № 5655, от 26.04.2011 № 1499,
от 16.08.2011 № 3391, от 30.12.2011 № 5981, от 04.04.2012 № 1302,
от 04.05.2012 № 1707, от 07.08.2012 № 3389, от 11.09.2012 № 3994,
от 11.10.2012 № 4508, от 18.12.2012 № 5712, от 10.01.2013 № 48) утверждена муниципальная целевая программа «Газификация Великого Новгорода» на 2009-2013 годы (далее – Программа).

На финансирование мероприятий Программы в 2012 году были предусмотрены средства в размере 5625,95 тыс. руб., в том числе:

- за счет бюджета Великого Новгорода – 625,95 тыс. руб.;

- за счет субсидии из областного бюджета – 5000,00 тыс. руб. (в том числе на строительство газопровода по ул. Деревяницкой – 3000,00 тыс. руб., на строительство газопровода по ул. Зои Кругловой – 2000,00 тыс. руб. в соответствии с соглашением о предоставлении субсидий бюджету Великого Новгорода из областного бюджета на реализацию мероприятий областной целевой Программы «Газификация Новгородской области на 2009-2013 годы»)

В рамках реализации Программы выполнены следующие работы:

По объекту «Строительство газопровода низкого давления с устройством ГРПБ в квартале 8, Деревяницы-1, по улицам Восточной, Перспективной, Деревяницкой, Текстильщиков, Новоселов»:

- выполнены работы по межеванию земельного участка по Восточной ул. Работы профинансированы в сумме 9,98 тыс. руб. – за счет средств бюджета Великого Новгорода.;

- выполнены работы по корректировке проектной документации с выделением II этапа строительства газопровода – ул. Деревяницкая. Работы профинансированы в сумме 50,00 тыс. руб. – за счет средств бюджета Великого Новгорода.;

- выполнены строительно-монтажные работы по строительству газопровода по ул. Деревяницкой в соответствии с заключенным муниципальным контрактом на сумму 3242,38 тыс. руб., в том числе: бюджет Великого Новгорода – 242,38 тыс. руб., субсидия из областного бюджета – 3000,00 тыс. руб.

По объекту «Строительство газопровода низкого давления по
ул. Каберова-Власьевской»:

- выполнены работы по технической инвентаризации недвижимого имущества – распределительного газопровода низкого давления по
ул. Каберова-Власьевской на сумму 20,04 тыс. руб. за счет средств бюджета Великого Новгорода.

По объекту «Строительство газопровода низкого давления по Воздвиженской ул., ул. Литвинова-Лукина, Воскресенской Слободе, Колхозному пер., Базарному пер., Тихому пер., Торговому пер., Авиационной ул., Петровской ул., ул. Зои Кругловой, Орловской ул., Юрьевскому пер.»:

- выполнены работы по корректировке проектной документации с выделением I этапа строительства газопровода – ул. Зои Кругловой. Работы профинансированы в сумме 55,00 тыс. руб. – за счет средств бюджета Великого Новгорода.;

-по результатам открытого аукциона в электронной форме заключен муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных работ. В связи с неисполнением подрядной организацией условий муниципального контракта, оплата по контракту в 2012 году не производилась. Субсидия бюджету Великого Новгорода из областного бюджета переносится на 2013 год.

По объекту «Строительство газопровода среднего и низкого давления в микрорайоне Кречевицы Великого Новгорода (деревня № 2) по Михайловской ул., Александровской ул., Мало-Волховской ул., Ближнему пер., Мирному пер.»:

- по результатам открытого аукциона в электронной форме заключен муниципальный контракт (переходящий на 2013 год) на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на строительство газопровода на сумму 1700,00 тыс. руб. – за счет средств бюджета Великого Новгорода (в том числе 2012 год – 202,47 тыс. руб., 2013 год – 1497,53 тыс. руб.). Финансирование 2012 года осуществлено в полном объеме.

Таким образом, мероприятия Программы в 2012 году профинансированы в размере 3 579,8 тыс. руб.

____________________________________